PROJEKT ZAGREB: UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Prijedlog ugovora

Evidencijski broj nabave: 2026-719

Zagreb, ____________ 2026. godine

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Ulica Frana Folnegovića 1, OIB: 83416546499, što ga zastupa direktor mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

(Naziv i adresa Izvršitelja)___________________________________ OIB: ____________

(u nastavku: Izvršitelj) kojeg zastupa ___________

temeljem postupka nabave velike vrijednosti u otvorenom postupku javne nabave, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj [upisati broj oglasnika], od [upisati datum objave] i Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude [upisati ur.broj] od [upisati datum odluke]

sklopili su

UGOVOR O USLUGAMA UPRAVLJANJA PROJEKTOM

(PRIJEDLOG)

Članak 1. PREDMET UGOVORA

Izvršitelj se obvezuje u ime Naručitelja izvršiti Usluge upravljanja Projektom Zagreb u svemu prema provedenom postupku javne nabave ___________, Prilogu 1 ovog Ugovora (Projektni zadatak), Prilogu 2 ovog Ugovora (Ponuda Izvršitelja) i Prilogu 3 ovog Ugovora (Dokumentacija o nabavi) (u nastavku: Usluge). Usluge upravljanja projektom podrazumijevaju usluge upravljanja projektom gradnje sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN78/15 s izmjenama i dopunama) i pratećim podzakonskim propisima, usluge (FIDIC) Inženjera vezane na upravljanje i administriranje ugovora o radovima, te upravljanje BIM aktivnostima i izradu BIM modela postojećeg stanja.

Ovaj Ugovor za upravljanje projektom obuhvaća slijedeće aktivnosti:

- AKTIVNOST 1 - "UPRAVLJANJE PROJEKTOM USPOSTAVE NULTE ZONE VODOOPSKRBE GRADA ZAGREBA"

- AKTIVNOST 2 - "UPRAVLJANJE PROJEKTOM ŠIRENJA MREŽE ODVODNJE NASELJA STUPNIK I KOLEKTOR II. PARALELA S REKONSTRUKCIJAMA U NASELJIMA ODRA, HRAŠĆE, MALA MLAKA I VELIKO POLJE I PRODUŽENA ISLANDSKA"

- AKTIVNOST 3 - "UPRAVLJANJE PROJEKTOM ŠIRENJA MREŽE ODVODNJE NA PODRUČJU RESNIKA, SESVETSKE SOPNICE I POPOVCA I SPOJ SESVETA NA CUPOVZ"

- AKTIVNOST 4 - "UPRAVLJANJE PROJEKTOM REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE NA PODRUČJU SESVETA"

- AKTIVNOST 5 - " UPRAVLJANJE PROJEKTOM IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE GLAVNIČICA TE NADOGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE NA PODRUČJU SESVETA"

- AKTIVNOST 6 - "UPRAVLJANJE PROJEKTOM DOGRADNJE CENTRALNOG UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA NA 3. STUPANJ PROČIŠĆAVANJA ZA UKLANJANJE DUŠIKA I FOSFORA"

- AKTIVNOST 7 - "UPRAVLJANJE PROJEKTOM UNAPRJEĐENJA LINIJE OBRADE MULJA NA CENTRALNOM UREĐAJU ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA S UVOĐENJEM TH PROCESA I TERMALNOG SUŠENJA"

- AKTIVNOST 8 - "INFORMIRANJE I VIDLJIVOST".

Članak 2. OPSEG USLUGA

Izvršitelj se obvezuje ispuniti Usluge u svemu, osim ako normativnim dijelom ovog Ugovora nije drugačije određeno, u opsegu iz Priloga 1 ovom Ugovoru (Projektni zadatak).

Članak 3. UGOVORNA CIJENA I PREDAJA JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

- Za izvršenje Usluga Naručitelj će platiti Izvršitelju ugovornu cijenu u iznosu kako slijedi:

cijena usluga bez PDV-a:		______________________ EUR

(slovima: 	______________________)

PDV (25%):				______________________ EUR

(slovima: 	______________________)

cijena usluga s PDV-om:		______________________ EUR

(slovima: 	______________________)

- Ugovorene strane suglasno utvrđuju da jedinične cijene, navedene i upisane u Troškovniku, su fiksne i nepromjenjive te u ugovorenom vremenskom trajanju (ako je primjenjivo) obuhvaćaju sve usluge koje su utvrđene u Prilogu 1 ovog ugovora (Projektni zadatak), kao i odredbama ovog ugovora osim:

- usluga upravljanja projektom u slučaju povećanja ugovorenog iznosa po pojedinačnim ugovorima o izvođenju radova odnosno ugovorenog iznosa za uslugu informiranja i vidljivosti

U ovom slučaju ugovorne strane će regulirati međusobni odnos sukladno važećim propisima o javnoj nabavi. Nova ugovorna cijena AKTIVNOSTI kod koje je došlo do povećanja će se odrediti razmjerno u postotku vrijednosti povećanja ugovora o izvođenju radova u sklopu te AKTIVNOSTI odnosno u postotku vrijednosti povećanja ugovorne cijene usluge informiranja i vidljivosti.

- usluga upravljanja projektom u slučaju da dođe do produženja predviđenog trajanja pojedinačnih ugovora o izvođenju radova odnosno ugovora o pružanju usluga informiranja i vidljivosti preko 15% trajanja pojedine AKTIVNOSTI

U ovom slučaju ugovorne strane će regulirati međusobni odnos sukladno važećim propisima o javnoj nabavi na način opisan u članku 5. stavak 14. ovog ugovora.

- usluga upravljanja projektom u slučaju da tijekom provedbe projekta dođe do smanjenja opsega radova zbog izostavljanja pojedinih dijelova projekta u okviru pojedine aktivnosti upravljanja projektom.

U ovom slučaju ugovorne strane će regulirati međusobni odnos sukladno važećim propisima o javnoj nabavi. Nova ugovorna cijena AKTIVNOSTI kod koje je došlo do prethodno opisanog smanjenja opsega radova će se odrediti razmjerno u postotku vrijednosti smanjenja procijenjene vrijednosti radova iskazane u Prilogu 1 (Projektni zadatak) u odnosu na procijenjenu vrijednost predmeta nabave temeljem kojeg je sklopljen ugovor o izvođenju radova kod kojeg je došlo do izostavljanja pojedinih dijelova projekta u sklopu pojedine AKTIVNOSTI.

- usluga upravljanja projektom u slučaju da tijekom provedbe projekta dođe do smanjenja broja aktivnosti koje zahtijevaju upravljanje projektom.

U ovom slučaju ugovorne strane će regulirati međusobni odnos sukladno važećim propisima o javnoj nabavi. Nova ugovorna cijena će se umanjiti za vrijednost troškovničke stavke aktivnosti upravljanja projektom koja se neće izvršavati.

U ugovornu cijenu uračunati su svi troškovi, uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje, te popusti. Naručitelj isključuje mogućnost plaćanja predujma.

- Sadašnji ili bivši suradnici Izvršitelja nemaju pravo tražiti od Naručitelja isplatu bilo kakvih vlastitih potraživanja prema Izvršitelju proisteklih iz provedbe ovoga Ugovora.

- Izvršitelj odgovara Naručitelju u potpunosti za štetu, koju Naručitelj kao tuženik ili sutuženik pretrpi prilikom realizacije potraživanja iz stavka 3. ovog članka.

- Izvršitelj obvezan je u roku od 14 dana od dana potpisivanja ovog ugovora, ali prije isteka Jamstva za ozbiljnost ponude, dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na „prvi pisani poziv“ i „bez prava prigovora“ u visini od 10% od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a, sukladno uvjetima iz Dokumentacije o nabavi.

Jamstvo koje se Naručitelju u okviru izvršenja ugovora dostavljaju u obliku bankarske garancije mora u sebi sadržavati sljedeće odredbe:

  - Banka je suglasna da Korisnik garancije podnosi zahtjev za plaćanje bez dokaza i obrazloženja te Banka nema pravo tražiti dokumente kojima se dokazuje kršenje obveza.

  - Banka je izričito suglasna da se sva korespondencija između Korisnika garancije i Banke vrši isključivo na hrvatskom jeziku.

  - Banka ovom garancijom izrijekom izjavljuje suglasnost da Korisnik garancije zahtjev za plaćanje podnosi i dostavlja na hrvatskom jeziku.

  - U odnosima između Banke i Korisnika garancije mjerodavno pravo je zakonodavstvo Republike Hrvatske te svi sporovi koji proizađu iz ili u vezi ove garancije rješavat će se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu.

Nalogodavac može biti i subjekt koji ne sudjeluje u ugovoru, bitno je samo da se iz jamstva vidi za koji ugovor je dano i u čije ime te za čiji račun. Isto se odnosi i na uplatu novčanog pologa koju može izvršiti i gospodarski subjekt koji ne sudjeluje u ugovoru, bitno je samo da se iz opisa plaćanja vidi za koji je postupak nabave odnosno ugovor dano te u čije ime je uplaćen.

Obveza dostavljanja predmetnog jamstva predstavlja bitan sastojak ovog Ugovora te, u slučaju nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi u ugovorenom roku, Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno ima pravo naplatiti ugovornu kaznu. U ovom slučaju će se smatrati da je Izvršitelj odustao od svoje ponude te će Naručitelj postupiti sukladno članku 307. stavak 7. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 s izmjenama i dopunama) (dalje u teksu: ZJN 2016).

Rok valjanosti Jamstva za uredno ispunjenje ugovora mora biti minimalno 60 dana dulji od očekivanog datuma završetka važenja ovog Ugovora.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora biti će naplaćeno u slučaju povrede ugovornih obveza od strane Izvršitelja.

Naručitelj je ovlašten naplatiti ukupan iznos jamstva iz bankarske garancije za slučaj da Ugovaratelj povrijedi neku od svojih obveza iz Ugovora o javnoj nabavi, neovisno o tome da li je šteta koju zbog povrede ugovornih odredbi trpi Naručitelj manja od iznosa jamstva iz bankarske garancije ili štete uopće nema.

Ukoliko dođe do produljenja roka pružanja usluga i /ili povećanja ukupne vrijednosti Ugovora, Izvršitelj je obvezan odmah, a najkasnije u roku od 14 dana nakon sklapanja Dodatka ugovora dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora produljenog roka valjanosti za onoliko dana za koliko se produžio rok pružanja usluga i / ili povećanog iznosa u visini od 10% od ukupne vrijednosti ugovora nakon sklapanja Dodatka ugovora.

U slučaju da Izvršitelj ne dostavi novo jamstvo sukladno prethodnom stavku, Naručitelj će naplatiti prvotno dostavljeno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza te ima pravo raskinuti ugovor.

Ukoliko je primjenjivo:

- U slučaju Zajednice izvršitelja jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora o javnoj nabavi može biti dostavljeno:

- kao jedinstveno jamstvo na puni traženi iznos, u kojem slučaju Nalogodavac* može biti jedan od članova Zajednice gospodarskih subjekata koji daje jamstvo u ime Zajednice, koje treba sadržavati jasan i nedvosmislen navod o tome tko je Izvršitelj odnosno u jamstvu trebaju se nalaziti podaci o svim članovima Zajednice gospodarskih subjekata uz uvjet da su ispunjeni svi ostali zahtjevi u vidu uvjeta, trajanja i sadržaja ili

- kao više jamstava koje dostavlja svaki ili pojedini članovi Zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno, ali ne nužno svi članovi Zajednice, a čiji je zbroj svih pojedinačnih iznosa jednak traženom iznosu jamstva te svako pojedinačno jamstvo treba sadržavati jasan i nedvosmislen navod o tome tko je Izvršitelj odnosno u jamstvu trebaju se nalaziti podaci o svim članovima Zajednice gospodarskih subjekata uz uvjet da su ispunjeni svi ostali zahtjevi u vidu uvjeta, trajanja i sadržaja.

Naručitelj može predmetno jamstvo naplatiti neovisno o tome koji je član Zajednice gospodarskih subjekata dao jamstvo i neovisno o odnosu na kojeg se člana Zajednice gospodarskih subjekata ostvare osigurani slučajevi navedeni u jamstvu.

Umjesto dostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije Izvršitelj ima mogućnost dati novčani polog u traženom iznosu visine jamstva i to na račun Naručitelja HR3823600001102385383 otvoren kod Zagrebačka banka d.d. Zagreb. Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora i navesti evidencijski broj nabave. Prilikom plaćanja potrebno je navesti sljedeći model i poziv na broj: model: 00, poziv na broj ______ (navesti OIB/nacionalni identifikacijski broj uplatitelja.

U slučaju da Izvršitelj uplaćuje novčani polog u visini traženog jamstva isti mora biti evidentiran na računu Naručitelja u roku od 14 dana od dana potpisivanja ugovora.

Odredbe koje se odnose na bankarsku garanciju na odgovarajući način se primjenjuju i na novčani polog.

Naručitelj prihvaća dostavu jamstva i u elektroničkom obliku na način da Ponuditeljeva banka izda bankarsku garanciju putem SWIFT-a preko poslovne banke Naručitelja. U tom slučaju garancija se mora dostaviti korisniku preko poslovne banke korisnika garancije Zagrebačka banka d.d. Zagreb na SWIFT adresu: ZABAHR2X. U garanciji moraju biti navedeni svi podaci koji se traže i za bankarsku garanciju u papirnatom obliku. Potvrdu o izdavanju bankarske garancije treba dostaviti u obliku kopije SWIFT-a u roku od 14 dana od dana potpisivanja ugovora. Svi troškovi vezani uz navedenu bankarsku garanciju dostavljenu putem SWIFT-a terete Nalogodavatelja.

Članak 4. OBRAČUN I DOSPIJEĆE PLAĆANJA

- Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ukupne isplate po ovom Ugovoru neće premašiti Ugovornu cijenu iz članka 3. stavka 1. Ugovora, osim u slučaju iz članka 3. stavka 2. i/ili članka 5. stavka 14. ovog Ugovora.

- Plaćanje obavljenih Usluga će se vršiti temeljem ovjerenih privremenih mjesečnih situacija i okončane situacije, putem isplate na račun Izvršitelja, Podugovaratelja i članova Zajednice izvršitelja, kako je primjenjivo.

Privremene situacije mogu se ispostavljati tek nakon što je Izvršitelj uveden u posao, a sukladno troškovniku o usluzi upravljanja projektom. Obračun usluga za pojedinu AKTIVNOST započinje nakon uvođenja u posao za tu AKTIVNOST.

- Izvršitelj je, prije izdavanja e – računa za usluge pružene u proteklom mjesecu, obvezan dostaviti do 15. – tog u mjesecu predstavniku Naručitelja privremenu situaciju, zapisnik o dobro izvršenoj usluzi i mjesečna izvješća o napretku projekta putem mail – a. Zapisnik o dobro izvršenoj usluzi ovjerava predstavnik Naručitelja koji vrši kontrolu dostavljenog te je iste dužan odobriti u roku 3 dana ili vratiti na doradu Izvršitelju uz dostavu primjedbi.

Situacije dostavljene bez navedene dokumentacije neće biti plaćene i bit će vraćene Izvršitelju u roku u skladu s propisima koji reguliraju porez na dodanu vrijednost. Nakon potvrde dostavljene dokumentacije i ovjere Zapisnika o dobro izvršenoj usluzi i privremene situacije, Izvršitelj će pripremiti e - račun, a najkasnije od 18. - tog mjesecu kojem se prilaže sva prethodno dostavljena i ovjerena dokumentacija. Sve odredbe vezano za izdavanje i ovjeru privremene situacije primjenjuju se i na okončanu situaciju.

- Plaćanje će se vršiti u roku do 60 dana od dana zaprimanja privremene mjesečne odnosno okončane situacije, uz uvjet da je ista prethodno ovjerena od strane Naručitelja. Valjanim računom se smatra račun izrađen i Naručitelju dostavljen na način u potpunosti sukladan važećim zakonskim odredbama u smislu odredbi Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18) i ostalih relevantnih propisa važećih u trenutku izdavanja pojedinog računa za čitavo vrijeme trajanja ugovora.

- Vrijednost izvršenih Usluga za stavke Troškovnika koje se odnose na uslugu evaluacije ponuda (Poglavlje 1. Usluga evaluacije ponuda), ako je primjenjivo, obračunavat će se nakon stvarno izvršene usluge za svaku stavku troškovnika za uslugu evaluacije ponuda u ukupnom iznosu stavke po izvršnoj Odluci o odabiru ili izvršnoj Odluci o poništenju postupka nabave.

- Vrijednost izvršenih Usluga upravljanja projektom tijekom ugovora (Poglavlje 2. Usluga upravljanja projektom) će se obračunavati prema zbroju fiksnog i varijabilnog dijela za svaku stavku troškovnika (za upravljanje projektom):

- fiksni dio koji iznosi 60 % vrijednosti upravljanja projektom za svaku pojedinu AKTIVNOST (komponentu) sukladno troškovničkim stavkama.

Fiksni dio privremene situacije za svaku pojedinu AKTIVNOST se određuje na način da se ugovorena vrijednost usluga upravljanja projektom za 1 mjesec (koja se određuje tako da se ukupna vrijednost usluga za određenu AKTIVNOST prema Troškovniku podijeli s brojem mjeseci Trajanja za tu AKTIVNOST) za određenu AKTIVNOST pomnoži sa 60%.

Fiksni dio privremene situacije za svaku pojedinu AKTIVNOST obračunava se mjesečno kroz ukupno ugovoreno razdoblje provedbe usluge osnovnog ugovora za tu AKTIVNOST.

Za određivanje mjesečne vrijednosti fiksnog dijela usluge upravljanja nad pojedinom AKTIVNOSTI će se koristiti Rokovi dovršetka (u mjesecima) prema tablici u Prilogu 1 ovog Ugovora (Projektni zadatak, točka 4. Trajanje Ugovora).

- varijabilni dio koji iznosi 40% vrijednosti upravljanja projektom za svaku pojedinu AKTIVNOST (komponentu) sukladno troškovničkim stavkama.

Varijabilni dio privremene situacije se određuje u postotku ugovorene vrijednosti za AKTIVNOST, razmjerno postotku vrijednosti stvarno izvršenih radova odnosno izvršenih usluga informiranja i vidljivosti iz obračunske situacije izvođača radova odnosno izvršitelja usluge informiranja i vidljivosti u odnosu na ukupno ugovorenu vrijednost ugovora sklopljenog s izvođačem radova odnosno izvršiteljem usluge informiranja i vidljivosti, pomnoženo sa 40%. Varijabilni mjesečni dio je moguće potraživati samo kad je računski iznos veći od nule.

- Vrijednost izvršene Usluge za stavku Troškovnika koja se odnosi na uslugu izrade BIM modela postojećeg stanja (Poglavlje 3. Usluga izrade BIM modela), obračunavat će se nakon stvarno izvršene usluge u iznosu od 1% vrijednosti stavki Troškovnika koje se odnose na cijeli iznos usluge upravljanja projektom (Poglavlje 2. Usluga upravljanja projektom).

- Iznos okončane situacije, osim u slučaju iz članka 15. stavak 4., je ugovorena cijena predmetnih usluga umanjena za do tada obračunate iznose. U iznos okončane situacije se ne obračunavaju stavke troškovnika koje se nisu izvršavale tijekom ugovora.

- Plaćanja sukladno ovom članku vrše se na poslovni/e račun / račune Izvršitelja IBAN&BIC:____________________________ kod banke: _______________________

odnosno člana/članova Zajednice Izvršitelja ____________________________

IBAN&BIC _________________________kod banke_____________ (ukoliko je primjenjivo).

Ukoliko se ugovor daje u podugovor:

- Dio ovog Ugovora daje se u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio: prema Prilogu 2 ovom ugovoru - Ponuda izvršitelja), kako slijedi:

- Naziv ili tvrtka Podugovaratelja:			 ___________________________________

Predmet ili količina: 				___________________________________

Vrijednost ili postotni udio: 			___________________________________

Sjedište: 					___________________________________

OIB ili nacionalni identifikacijski broj:	 	___________________________________

Broj računa: 					___________________________________

Zakonski zastupnik/ci Podugovaratelja: 		___________________________________

- Naziv ili tvrtka Podugovaratelja:		 	___________________________________

Predmet ili količina: 				___________________________________

Vrijednost ili postotni udio: 			___________________________________

Sjedište: 					___________________________________

OIB ili nacionalni identifikacijski broj:	 	___________________________________

Broj računa: 					___________________________________

Zakonski zastupnik/ci Podugovaratelja: 		___________________________________

- Izvršitelj mora svojoj situaciji priložiti račune, odnosno situacije svojih Podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

- Dio ovog ugovora koji se daje u podugovor sukladno ovom članku, Naručitelj obvezno neposredno plaća Podugovaratelju na račun iz ovog članka osim ako Izvršitelj dokaže da su obveze prema Podugovaratelju za taj dio ovog ugovora već podmirene.

- Sudjelovanje Podugovaratelja ne utječe na odgovornost Izvršitelja za izvršenje ovog Ugovora. Izvršitelj je odgovoran za ukupnu realizaciju ovog Ugovora odnosno za ispunjenje obveza Podugovaratelja, stoga ustupanje usluga trećim osobama ne može utjecati na prava i obveze ugovornih strana utvrđene ovim Ugovorom, odnosno sudjelovanje Podugovaratelja ne utječe na odgovornost Ponuditelja za izvršenje Ugovora o javnoj nabavi.

- Izvršitelj može, na temelju prethodne suglasnosti Naručitelja, tijekom izvršenja ovog Ugovora zahtijevati promjenu Podugovaratelja za onaj dio ovog Ugovora koji je prethodno dao u podugovor, uvođenje jednog ili više novih Podugovaratelja na način kako je to predviđeno prema ZJN.

- Uz zahtjev iz prethodnog stavka ovog članka Izvršitelj je obvezan za novog Podugovaratelja dostaviti podatke iz stavka 8. ovog članka i dokumente tražene dokumentacijom o nabavi, a koje je dostavio i za prethodnog Podugovaratelja.

Naručitelj neće odobriti zahtjev ugovaratelja:

- u slučaju promjene Podugovaratelja ili uvođenja jednog ili više novih Podugovaratelja, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost Podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi Podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje;

- u slučaju preuzimanja izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost Podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

Naručitelj će obavijestiti Izvršitelja o svojoj odluci u roku od 30 dana od primitka urednog i potpunog zahtjeva, uključujući i sve podatke i dokumente propisane ovim člankom, a u slučaju odbijanja zahtjeva mora navesti razloge odbijanja.

Za svaki od navedenih slučajeva Naručitelj i Izvršitelj će sklopiti dodatak ugovora nakon odobrenja predloženog Podugovaratelja.

Sklapanje podugovora s novim Podugovarateljem bez odobrenja Naručitelja predstavlja kršenje ugovornih obveza te Naručitelj može, bez službene obavijesti, primijeniti odredbe predviđene člankom 13. ovog Ugovora.

- Naručitelj nema nikakve odgovornosti glede točnosti utvrđenih obveza u računu Podugovaratelja, niti je obavezan provjeravati istinitost tako ovjerenog i potpisanog računa, te se njegova obveza odnosi isključivo i jedino na plaćanje računa u roku u kojem isti dospijeva.

- Ukoliko postoji nesuglasica između Izvršitelja i Podugovaratelja, istu će sami rješavati mimo Naručitelja.

Ukoliko se ugovor ne daje u podugovor:

Ili

- Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Izvršitelj ne daje dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor.

Članak 5. ROK IZVRŠENJA USLUGA

- Izvršenje usluga počinje najranije u roku od 7 dana od dana kada Naručitelj dostavi Izvršitelju obavijest o uvođenju u posao - Nalog za početak izvršenja usluga za svaku stavku Troškovnika (AKTIVNOST) zasebno od kada počinje teći ugovoreni rok, ukoliko je primjenjivo, za izvršenje ugovorenih obaveza u okviru pojedine AKTIVNOSTI, a ovisno o početku izvođenja radova za AKTIVNOSTI 1 – 7 odnosno ovisno o početku izvršenja usluga za AKTIVNOST 8. Izvršitelj će biti uveden u posao putem Zapisnika o uvođenju u posao. Prilikom uvođenja u posao Izvršitelju će se dostaviti sva potrebna dokumentacija za izvršenje Ugovorenih obaveza.

- Ukupno očekivano trajanje usluga upravljanja projektom je 42 mjeseca, a u svakom slučaju usluga završava sa danom završetka zadnje AKTIVNOSTI. Detaljniji prikaz trajanja pojedine AKTIVNOSTI, naveden je u Prilogu 1 ovog Ugovora (Projektni zadatak, točka 4. Trajanje Ugovora). Datum početka izvođenja radova / pružanja usluga koji su predmet usluge upravljanja projektom ovisan je o provedbi postupaka javne nabave. Izvršitelj je suglasan i u obvezi prilagoditi se s pružanjem usluga stvarnim rokovima početka i završetka realizacije projekta.

- Obveza Izvršitelja je sudjelovanje u primopredaji izvedenih radova odnosno usluga, okončanom obračunu te tehničkom pregledu građevina, ukoliko se radi o AKTIVNOSTIMA koje uključuju ishođenje uporabne dozvole, za svaku AKTIVNOST neovisno da li se isti provode prije ili nakon isteka roka završetka pružanja usluga.

- Usluge se smatraju izvršenim kada ih Izvršitelj u potpunosti obavi i Naručitelju preda odgovarajuću dokumentaciju u svemu sukladno Prilogu 1 ovog Ugovora (Projektni zadatak).

- Rok iz stavka 2. ovog članka može se produljiti iz razloga:

- više sile, sukladno odredbama članka 17. ovog Ugovora;

- djelovanja tijela državne uprave ili drugih osoba s javnim ovlastima;

- drugih opravdanih razloga.

- Za sve razloge produljenja roka iz prethodnog stavka ovog članka, prethodnu suglasnost mora dati predstavnik Naručitelja. Prethodna suglasnost u obliku službene zabilješke čini sastavni dio dodatka ovom ugovoru.

- Promjenu roka iz stavka 2. ovog članka ugovorne strane moraju ugovoriti dodatkom ovom Ugovoru.

- U slučaju neispunjenja obveze sukladno ovom Ugovoru, neispunjavanja dinamike u ugovorenom roku, neurednog ili nekvalitetnog izvršenja ugovorenih obveza, Izvršitelj se obvezuje Naručitelju platiti ugovornu kaznu od 2‰ (dva promila) dnevno od ugovorenog iznosa za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka, najviše do 10 % ukupno ugovorenog iznosa, a Naručitelj ima pravo raskida ovog Ugovora te ima pravo naknade prouzročene štete, odnosno naknadu onog viška za koji stvarna šteta nadmašuje iznos ugovorne kazne, što je Izvršitelj obvezan nadoknaditi. Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije ili, ukoliko to želi, može predmetni iznos naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

- Produljenje rokova na način određen stavkom 7. ovog članka, iz razloga navedenih stavkom 5. ovog članka, ukida obvezu Izvršitelja iz stavka 8. ovog članka.

- Rok iz stavka 2. ovoga članka može se produljiti i iz razloga za koje odgovara Izvršitelj, ali u tom slučaju se obavezno primjenjuju odredbe stavka 8. ovoga članka. U slučaju produljenja roka iz ovog stavka za više od 60 dana, smatrat će se da je Izvršitelj učinio profesionalni propust sukladno ZJN 2016.

- Dokumentacijom o nabavi određeno je ukupno očekivano trajanje izvođenja radova koji su, pored ostalog, predmet usluge upravljanja projektom, kao i očekivano trajanje usluge upravljanja projektom. Isto tako navedeno je predviđeno trajanje pojedinih AKTIVNOSTI te se ponuditeljima naglasilo da je dani raspored indikativan te su moguće izmjene tijekom izvršenja ugovora.

- Kako Naručitelj u trenutku pokretanja ovog postupka nabave nije u mogućnosti odrediti točan početak i završetak izvršenja predmetne usluge upravljanja projektom, rokovi će se sukladno očekivanom navedenom trajanju iz dokumentacije o nabavi prilagoditi početku izvršenja Ugovora o izvođenju radova / pružanja usluge koje su predmet usluge upravljanja projektom.

- U slučaju da dođe do produženja predviđenog trajanja pojedinačnih ugovora o izvođenju radova odnosno ugovora o pružanju usluga informiranja i vidljivosti, do i uključivo 15% trajanja pojedine AKTIVNOSTI koja se odnosi na uslugu upravljanja projektom (stavke Troškovnika iz Poglavlja 2. Usluga upravljanja projektom ), te da ovo produženje ugovora o izvođenju radova nije uzrokovano postupanjem Izvršitelja usluga upravljanja projektom, Izvršitelj usluge dužan je prilagoditi se ovoj situaciji i nema pravo dodatnog potraživanja radi ovako produženog roka.

- U slučaju da dođe do produženja predviđenog trajanja pojedinačnih ugovora o izvođenju radova odnosno ugovora o pružanju usluga informiranja i vidljivosti preko 15% trajanja pojedine AKTIVNOSTI koja se odnosi na uslugu upravljanja projektom ((stavke Troškovnika iz Poglavlja 2. Usluga upravljanja projektom), te da ovo produženje ugovora o izvođenju radova odnosno ugovora o pružanju usluga informiranja i vidljivosti nije uzrokovano postupanjem Izvršitelja usluge upravljanja projektom, Izvršitelj usluge dužan je prilagoditi se ovoj situaciji i ima pravo dodatnog potraživanja radi ovako produženog roka. Potraživani iznos odnosno fiksna mjesečna naknada po pojedinoj AKTIVNOSTI u ovom slučaju iznosi 20% vrijednosti koja se izračunava na način da se ugovorena vrijednost usluge upravljanja projektom za pojedinu AKTIVNOST podijeli s inicijalnim trajanjem izvršenja usluge upravljanja projektom za tu AKTIVNOST (inicijalno trajanje AKTIVNOSTI) u mjesecima. Isplata ove fiksne naknade primjenjuje se na mjesečnoj osnovi za pojedinu AKTIVNOST nakon što produženje trajanja pojedinačnog ugovor sklopljenog sa Izvođačem radova odnosno Izvršiteljem usluge informiranja i vidljivosti, prijeđe 15% trajanja navedenog u dokumentaciji o nabavi, a sve do završetka pojedine AKTIVNOSTI zaključno s danom izdavanja zadnje Potvrde o preuzimanju radova odnosno zadnje Potvrde o ispunjenju ugovora vezano za izvođenje radova, kako je primjenjivo, odnosno zaključno s istekom roka pružanja usluga informiranja i vidljivosti. U ovom slučaju iznos okončane situacije je ugovorena cijena osnovnog ugovora s eventualnim povećanjem ugovorenog iznosa sukladno članku 3. stavak 2. ovog Ugovora uvećana za fiksnu mjesečnu naknadu za pojedinu AKTIVNOST za onoliko mjeseci koliko je rok bio produžen za tu AKTIVNOST umanjena za do tada obračunate iznose.

- Svaka promjena roka i slijedom toga i prethodno opisano povećanje ugovora, u slučaju da je primjenjivo, neće se smatrati bitnom izmjenom ugovora. Ove izmjene ugovorne stranke moraju ugovoriti dodatkom ugovoru.

- U smislu ovog ugovora dani su kalendarski dani, a mjeseci su kalendarski mjeseci.

Članak 6. OBVEZE IZVRŠITELJA NAKON PROTEKA ROKA PRUŽANJA USLUGA

- Izvršitelj će i nakon proteka roka iz članka 5. stavka 2. ovog Ugovora odnosno navedenog u Prilogu 1 ovog Ugovora (Projektni zadatak , točka 4. Trajanje Ugovora) ili prije isteka tog roka, nakon što budu izdana zadnja Potvrda o preuzimanju odnosno zadnja Potvrda o ispunjenju ugovora o građenju (kako je primjenjivo) u smislu i sukladno ugovoru sa Izvođačima, pružati usluge upravljanja projektom gradnje i stručne pomoći Naručitelju do ovjere Okončanog obračuna za Okončanu situaciju Izvođača radova, u slučaju da ta okolnost nastupi kasnije,

- Izvršitelj će pružati usluge  u slučaju pojave ili sumnje u pojavu nedostataka u izvršenju obveza Izvođača iz ugovora sa Izvođačem za vrijeme od dvije godine nakon izdavanja pojedine Potvrde o preuzimanju za Radove odnosno u slučaju preuzimanja Dijela radova za vrijeme od dvije godine nakon izdavanja pojedine Potvrde o preuzimanju za Dio radova odnosno za vrijeme od dvije godine nakon izdavanja Potvrda o ispunjenju ugovora o građenju (kako je primjenjivo) po ugovoru o građenju, a sve po pozivu i nalogu Naručitelja.

- Izvršitelj je u obvezi jednom godišnje dostaviti nacrt Izvještaja nakon provedbe projekta u razdoblju od pet godina od završnog plaćanja Naručitelju odnosno tijekom razdoblja trajnosti projekta, a sukladno uvjetima o Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

- Naknada za usluge iz prethodnih stavaka uključena je u ugovornoj cijeni iz članka 3. ovog Ugovora te Izvršitelj nema pravo na nikakve dodatne tražbine po osnovi usluga pruženih temeljem odredbi ovog članka.

- Na pravni odnos, prava i obveze nastale između Naručitelja i Izvršitelja temeljem ovog članka, a koji nisu uređeni odredbama ovog članka, i dalje će se na odgovarajući način primjenjivati odredbe ovog Ugovora.

Članak 7. STANDARD IZVRŠENJA USLUGA

- Izvršitelj se obvezuje ispuniti Usluge stručno i kvalitetno, u skladu s Zakonom o gradnji (NN 155/25), Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 s izmjenama i dopunama), Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05 s izmjenama i dopunama), Zakonom o radu (NN 93/14 s izmjenama i dopunama), Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13 s izmjenama i dopunama), zakonodavstvom s područja financija, Općim poreznim zakonom (NN 115/16 s izmjenama i dopunama), uvjetima Ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje (tzv. FIDIC Žuta knjiga), uvjetima Ugovora o građenju (tzv. FIDIC Crvena knjiga) i drugim zakonima, podzakonskim aktima i propisima koji uređuju područja projektiranja, stručnog nadzora i građenja, financija, poreznog prava te zaštite okoliša, te važećim tehničkim normativima i pravilima struke, kao i svim elementima definiranim Prilogom 1 ovog Ugovora (Projektni zadatak), Prilogom 2 ovog Ugovora (Ponuda Izvršitelja) i Prilogom 3 ovog Ugovora (Dokumentacija o nabavi).

- Temeljem provedenog postupka javne nabave, nominirani Stručnjaci Izvršitelja su:

Viši voditelj projekta / (FIDIC) Inženjer: __________________________

Članovi tima Višeg voditelja projekta/Inženjera:

1.1. Voditelj pod-projekta (AKTIVNOST 1): ______________

1.2. Pomoćnik voditelja pod-projekta 1.1.: ______________

2.1. Voditelj pod-projekta (AKTIVNOST 2): ______________

2.2. Pomoćnik voditelja pod-projekta 2.1.: ______________

3.1. Voditelj pod-projekta (AKTIVNOST 3): ______________

3.2. Pomoćnik voditelja pod-projekta 3.1.: ______________

4.1. Voditelj pod-projekta (AKTIVNOST 4): ______________

4.2. Pomoćnik voditelja pod-projekta 4.1.: ______________

5.1. Voditelj pod-projekta (AKTIVNOST 5): ______________

5.2. Pomoćnik voditelja pod-projekta 5.1.: ______________

6.1. Voditelj pod-projekta (AKTIVNOST 6 i 7): ______________

6.2. Pomoćnik voditelja pod-projekta 6.1.: ______________

Stručnjak za ekologiju ________________________

BIM menadžer ___________________________

BIM koordinator __________________________

Pravni stručnjak: ____________________________

Financijski stručnjak: _________________________

Stručnjak za javnu nabavu: ____________________

Stručnjak za sporove i arbitražu_______________________________

- Izvršitelj može u izvršenju Ugovora za svoje potrebe angažirati i veći broj Stručnjaka uz ograničenje da svakako mora angažirati minimum Stručnjaka koji su navedeni u Projektnom zadatku koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

- Izvršitelj mora obavijestiti Naručitelja o cjelokupnom osoblju koje namjerava koristiti za izvršenje Usluga, osim Stručnjaka koji su navedeni u Prilogu 2 ovog Ugovora (Ponuda Izvršitelja), najkasnije u roku 7 dana od dana izdavanja Naloga za početak izvršenja usluga od strane predstavnika Naručitelja.

- Izvršitelj će angažiranom stručnjaku osigurati svu potrebnu opremu i podršku kako bi im se omogućilo učinkovito izvođenje njegovih specifičnih dužnosti.

- Izvršitelj se obvezuje da će se ovlaštena osoba koju namjerava koristiti za izvršenje Usluga služiti tečno hrvatskim jezikom i latiničnim pismom, a što podrazumijeva slušanje, čitanje, govornu interakciju te pismeno izražavanje. Naručitelj ima pravo tražiti angažman prevoditelja ukoliko smatra da Izvršitelj ne ispunjava navedeno. Ukoliko Izvršitelj prilikom izvršavanja Usluga koristi uslugu prevođenja, čini to na vlastitu odgovornost i trošak.

- Bilo kakav angažman nekog dodatnog Stručnjaka od strane Izvršitelja neće stvarati ugovorni odnos između Stručnjaka i Naručitelja.

- Izvršitelj će poštivati zakone, propise i običaje Republike Hrvatske vezano uz radno vrijeme i radne dane.

- Izvršitelj će sve informacije u vezi s Uslugama i projektom davati predstavniku Naručitelja ili bilo kojoj osobi ovlaštenoj od strane Naručitelja.

- Izvršitelj će svakoj osobi koju za to Naručitelj ovlasti, dopustiti da ispita ili revidira podatke i knjige u vezi s Uslugama te napraviti njihove kopije tijekom i nakon pružanja Usluga.

- Izvršitelj će u svako doba djelovati nepristrano, u skladu s kodeksom ponašanja svoje profesije, kao i s potrebnom diskrecijom. Suzdržavat će se od javnih izjava u vezi s projektom ili Uslugama bez prethodnog pristanka Naručitelja. Naručitelja neće ni na koji način obvezati bez njegova prethodnog pisanog pristanka, te će tu obvezu jasno dati do znanja trećim stranama.

- Izvršitelj i njegovo osoblje poštivat će ljudska prava te će učiniti sve da ne povrijede političku, kulturnu i vjersku praksu koja prevladava u Republici Hrvatskoj.

- Izvršitelj i svo njegovo osoblje i Podugovaratelji neće zlorabiti dane im ovlasti za osobni probitak. Izvršitelj i svo njegovo osoblje i Podugovaratelji neće primati niti pristati primiti od bilo koga ili ponuditi nekoj osobi ili pribaviti za neku osobu, dar, naknadu, proviziju ili protuuslugu bilo koje vrste kao nagradu za pružanje ili propuštanje nekog čina u vezi s izvršenjem ovog Ugovora ili za pokazivanje naklonosti ili nenaklonosti prema bilo kojoj osobi u vezi s ovim Ugovorom. Izvršitelj će poštivati sve relevantne zakone i propise te kodekse koji se odnose na borbu protiv mita i korupcije.

- Isplate Izvršitelju od strane Naručitelja prema Ugovoru predstavljat će jedini prihod i korist koji on može steći u vezi s Ugovorom.

- Izvršitelj i svi njegovi Podugovaratelji su obvezni tijekom izvršenja ovog Ugovora pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.

- Tijekom trajanja Ugovora Izvršitelj je dužan pridržavati se svih odredbi Kodeksa poslovnog ponašanja dobavljača koji je dostupan na https://www.vio.hr/dokumenti/javna-nabava/1561 . 	Naručitelj zadržava pravo raskida Ugovora, ako Ugovaratelj ne može dokazati da se pridržava ovog Kodeksa

Članak 8. OBVEZE NARUČITELJA

- Naručitelj će u najkraćem mogućem roku nakon potpisa ovog ugovora bez dodatne naknade Izvršitelju staviti na raspolaganje sve informacije i dokumente koje posjeduje, a vezani su uz izvršenje Usluga.

- Naručitelj će u najkraćem mogućem roku, ne kraćem od 3 dana, odgovoriti na sve službene upite Izvršitelja.

- Naručitelj će posebnom odlukom imenovati predstavnika Naručitelja koji će biti ovlašten za komunikaciju s Izvršiteljem i praćenje izvršenja Usluga od strane Izvršitelja i o tome pisano obavijestiti Izvršitelja u roku od 14 dana od dana potpisa Ugovora. Predstavnik Naručitelja će također biti zadužen za koordinaciju, provjeru i verifikaciju izvješća koje Izvršitelj priprema prema Ugovoru.

Članak 9. IMENOVANJE VODITELJA PROJEKTA

- Imenovanje Višeg Voditelja projekta/Inženjera  vrši Naručitelj.

- Izvršitelj je u obvezi dostaviti dokumentaciju nakon potpisa Ugovora, a prije početka prvog posla propisanu točkom Uvjeti i zahtjevi koji moraju bit ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima, DIO II – Upute ponuditeljima Dokumentacije o nabavi.

- Viši Voditelj projekta odgovoran je Naručitelju za zakonito i pravilno obavljanje poslova propisanih Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

- Ukoliko Izvršitelj ne izvrši navedene obveze i nakon upozorenja kojeg mu je dao predstavnik Naručitelja, Naručitelj ima pravo uskratiti dostavljenu privremenu situaciju za 10% od vrijednosti izvršenih usluga od podnošenja upozorenja, i to sa svakom sljedećom privremenom situacijom dok Izvršitelj u potpunosti ne bude u skladu s navedenim zahtjevima Naručitelja. U slučaju da to ozbiljno utječe na pravilno i pravodobno izvršenje Usluga može doći i do raskida Ugovora sukladno članku 13. ovog Ugovora.

Članak 10. ZAMJENA STRUČNJAKA

- U slučaju da ponudom predloženi Stručnjaci nisu u mogućnosti pristupiti realizaciji ovog Ugovora, kao i u slučaju da je nužna zamjena nekog od Stručnjaka tijekom izvršenja ovog Ugovora, tada Izvršitelj mora predložiti njihovu zamjenu. Predložene zamjene moraju ispunjavati minimalno kriterije koji su definirani za Stručnjake u Dokumentaciji o nabavi. Ukoliko se radi o zamjeni Stručnjaka koji je bio bodovan u okviru kriterija ekonomski najpovoljnije ponude tada zamjenski Stručnjak mora imati iste ili više kvalifikacije od Stručnjaka koji se mijenja kako bi i sa zamjenskim Stručnjakom, da je bio prvotno imenovan, Izvršitelj ostvario isti ili veći broj bodova od onih koje je ostvario s prvotno imenovanim Stručnjakom.

- Izvršitelj je zamjenu dužan predložiti Naručitelju u roku od najviše 7 (sedam) dana od dana utvrđivanja potrebe za zamjenom te je dužan dokazati uvjete koje ispunjava zamjenski Stručnjak, sve sukladno navedenom u prethodnom stavku ovog članka.

- Izvršitelj mora na vlastitu inicijativu predložiti zamjenu u sljedećim slučajevima:

- u slučaju planiranog odsustva (npr. zbog korištenja godišnjeg odmora, itd.) (u tom slučaju zamjena se mora predložiti u roku od 21 dan prije prvog dana planiranog odsustva);

- u slučaju smrti, bolesti ili nesreće;

- ako zamjena stručnjaka postane nužna zbog bilo kojeg drugog razloga na koji Izvršitelj nema utjecaj (npr. ostavka, otkaz, itd.).

- Naručitelj je dužan odgovoriti na prijedlog Izvršitelja za zamjenom u roku od najviše 7 (sedam) dana od dostave prijedloga zamjene. U slučaju da Naručitelj odbije prijedlog zamjene, Izvršitelj mora u roku od 7 (sedam) dana od dana zaprimanja obavijesti o odbijanju zamjene predložiti novu zamjenu.

- Ukoliko Izvršitelj u rokovima navedenim u stavcima 2. i 3. ovog članka ne predloži prihvatljivu zamjenu, Naručitelj zadržava pravo raskida Ugovora i naplate jamstva za uredno ispunjenje Ugovora.

- Naručitelj zadržava pravo zahtijevati zamjenu jednog ili više od Stručnjaka Izvršitelja u sljedećim okolnostima:

- ako Stručnjak i nakon dva pisana upozorenja propušta obavljati radnje definirane ovim Ugovorom, ili

- u slučaju bolesti Stručnjaka, otkaza, smrti, preseljenja i sl., ili

- ako se pouzdano utvrdi naklonost ili nenaklonost nekom od Izvođača radova u vezi s Ugovorom, ili

- ako se pouzdano utvrdi da je Stručnjak primio bilo kakav mito, dar, naknadu, proviziju ili nešto drugo vrijedno kao poticaj ili nagradu od strane nekog od Izvođača radova u vezi s ugovorom, ili

- ako je zahtjev za zamjenom posljedica primjena odredbi iz FIDIC Uvjeta koji će se primjenjivati na ugovore sa Izvođačima.

- Dodatni troškovi koji nastanu zamjenom Stručnjaka idu na teret Izvršitelja, a što između ostalog uključuje i snošenje troškova nastalih uslijed odbijanja nadležnih tijela koja nadziru korištenje sredstava financiranja ovog Ugovora i ugovora sa Izvođačima koji su predmetom Usluga da odobre troškove koje je u ugovoru sa Izvođačima odobrio neadekvatan Stručnjak u smislu stavka 1. ovog članka.

Članak 11. KONTROLA

- Ugovorne strane su suglasne da Naručitelj osigura kontinuiranu kontrolu izvršenja Usluga posredstvom predstavnika Naručitelja definiranog u članku 8. stavku 3. ovog Ugovora.

- Izvršitelj je dužan izvijestiti predstavnika Naručitelja o stanju izvršenja Usluga, eventualnim poteškoćama i nepredviđenim okolnostima. Ako bilo koji nepredviđeni događaj, djelovanje ili previd, izravno ili neizravno ometaju izvršavanje Ugovora, bilo djelomično ili u potpunosti, Izvršitelj će o navedenom bez odgode i na svoju vlastitu inicijativu obavijestiti Naručitelja. Obavijest mora uključivati opis problema, datum njegovog nastanka i mjere koje je Izvršitelj poduzeo ili namjerava poduzeti kako bi problem uklonio i osigurao potpunu usklađenost sa svojim obvezama iz ugovora.

- Kada je neko izvješće ili dokument koje odobrava Naručitelj podložno izmjenama i dopunama koje su obveza Izvršitelja, Naručitelj će odrediti rok za provođenje izmjena i dopuna.

- Izvršitelj je dužan pružati informacije i omogućiti pristup dokumentaciji svim tijelima koja sukladno institucionalnom ustroju provedbe strukturnih instrumenata imaju obveze kontrole projekta.

- Revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije također imaju obvezu kontrole Projekata i s tog osnova će im Izvršitelj omogućiti pristup svim informacijama i dokumentima.

- Izvršitelj je dužan čuvati svu dokumentaciju tijekom razdoblja od 7 godina nakon posljednje primljene uplate sukladno Ugovoru. Ovi dokumenti uključuju svu dokumentaciju vezanu za prihode i rashode, svu opremu nužnu za provjeru pratećih dokumenata, uključujući evidenciju sati rada, platne liste ili račune za naknade isplaćene stručnjacima, račune i potvrde za sporedne troškove. U slučaju da Izvršitelj ne vodi takvu evidenciju, Naručitelj može, bez službene najave, primijeniti kaznu propisanu za kršenje ugovora sukladno odredbama ovog Ugovora.

- Izvršitelj jamči korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nabave (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika), izražava suglasnost s provedbom revizije cijelog postupka od strane neovisnih stručnjaka te prihvaća odgovornost i određene sankcije (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše pravila.

Članak 12. STUPANJE NA SNAGU I PRESTANAK UGOVORA TE IZMJENE UGOVORA

- Istodobne ili kasnije usmene pogodbe o sporednim točkama o kojima u ovom ugovoru nije ništa rečeno i istodobne ili kasnije usmene pogodbe kojima se smanjuju ili olakšavaju obveze jedne ili obiju ugovornih strana nemaju učinka.

- Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa po ugovornim stranama. Ako su ugovorne strane ovaj ugovor potpisale na različiti dan, danom potpisivanja se smatra dan na koji je Ugovor potpisala posljednja ugovorna strana.

- Ovaj Ugovor prestaje izvršenjem ugovornih obveza obiju ugovornih strana.

- Ugovor se može mijenjati i dopunjavati uz suglasnost obiju ugovornih strana sukladno odredbama članaka 314. - 321. ZJN 2016, odnosno u slučaju promjene zakona u skladu sa važećim zakonom koji će regulirati istu materiju te pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

- Naručitelj je u Dokumentaciji o nabavi, dio Upute ponuditeljima predvidio odredbe o izmjenama ugovora sukladno članku 315. ZJN 20116

- Izmjene i dopune Ugovora dobivaju pravnu snagu jedino ako su pisano ugovorene i po obje ugovorne strane pravovaljano potpisane.

- Odredbe članka 3. stavak 4. i članka 15. stavak 3. ostaju na snazi neograničeno vremensko razdoblje nakon prestanka ovog Ugovora po bilo kojoj osnovi.

- Ugovorna strana kod koje su nastupile okolnosti zbog kojih se traži izmjena Ugovora dužna je podnijeti prijedlog za izmjenu u pisanom obliku drugoj strani što je prije moguće. Prijedlog za izmjenom treba biti dokumentiran i obrazložen. Druga ugovorna strana će se o zaprimljenom prijedlogu očitovati najkasnije 14 dana od primitka prijedloga. U slučaju da se strane usuglase oko sadržaja izmjene, Naručitelj će pripremiti tekst dodatka Ugovoru i dostaviti ga na potpis Izvršitelju u roku od 14 dana od dana usuglašavanja o sadržaju izmjene, odnosno od dana saznanja o istom.

- Ako je potrebna dodatna dokumentacija kako bi se razmotrio prijedlog za izmjenom Ugovora, ugovorna strana koja je zaprimila prijedlog za izmjenom Ugovora postavit će zahtjev za dostavom takve dokumentacije. U slučaju takvog zahtjeva, rok za očitovanje o predloženoj izmjeni miruje u razdoblju od postavljanja zahtjeva za dostavom dodatne dokumentacije pa do njezina zaprimanja te nastavlja teći protekom navedenog razdoblja.

- Za izmjene manjeg značenja kao što je promjena adrese, bankovnog računa ili podataka koji se odnose na kontakte, nije potrebno raditi pisani dodatak Ugovoru, već će jedna strana pisanim putem obavijesti drugu o nastaloj promjeni. Učinak promjene će nastupiti kada druga strana zaprimi takvu obavijest.

Članak 13. RASKID OD STRANE NARUČITELJA

Naručitelj ima pravo osobito raskinuti Ugovor pisanom obavijesti Izvršitelju u kojem slučaju raskid nastupa primitkom navedene pisane obavijesti, ako:

- Izvršitelj teško krši ovaj Ugovor propustima u izvršavanju svojih ugovornih obveza;

- Izvršitelj ne poštuje, u razumnom roku i uz obavijest koju mu je dao predstavnik Naručitelja sa zahtjevom da popravi svoj nemar ili propust u obavljanju svojih obveza prema ovom Ugovoru, provedbu izvršenja;

- Izvršitelj odbija ili zanemaruje provesti administrativne naloge koje mu daje predstavnik Naručitelja ukoliko su isti sukladni pravilima struke ili u interesu projekta, a svakako opravdani. Naručitelj je prije raskida ugovora obvezan omogučiti Izvršitelju davanje očitovanja na odbijanje ili zanemarivanje postupanja;

- Izvršitelj dodjeljuje Usluge u podugovor bez suglasnosti Naručitelja;

- je Izvršitelj u stečaju ili u procesu likvidacije, njegovo poslovanje vode sudovi, stupio je u dogovor sa svojim vjerovnicima, obustavio je poslovne aktivnosti, predmet je postupaka u vezi s gore navedenim, ili je u nekoj sličnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema zakonima i propisima Republike Hrvatske;

- se dogodi neka organizacijska izmjena uključujući promjenu u pravnoj osobnosti, prirodi ili kontroli Izvršitelja, osim ako je takva izmjena zabilježena u dodatku Ugovora;

- Izvršitelj ne dostavi traženo jamstvo u skladu s ovim Ugovorom ili ne produži valjanost jamstva, ili davatelj jamstva ne može ispuniti svoje obveze, a Izvršitelj nije dao novo važeće jamstvo;

- vezano uz ispunjavanje propisanih zahtjeva za obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje i poslova voditelja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 s izmjenama i dopunama) ne dostavi dokumente, opisane u Dokumentaciji o nabavi

- je Izvršitelj odgovoran za grub profesionalni propust koje Naručitelj može dokazati;

- je Izvršitelj predmet pravomoćne presude za prijevaru, korupciju, uključenost u neku kriminalnu organizaciju, pranje novca ili neku drugu ilegalnu aktivnost, tamo gdje je takva ilegalna aktivnost štetna za financijske interese Naručitelja, Republike Hrvatske i/ili Europske unije;

- Izvršitelj nije u mogućnosti angažirati prikladnog Stručnjaka odnosno dati prikladnu zamjenu za nekog od Stručnjaka;

- Naručitelj je obvezan raskinuti ovaj Ugovor pisanom obavijesti Izvršitelju u kojem slučaju raskid nastupa primitkom navedene pisane obavijesti u slučajevima iz članka 322. ZJN 2016.

- Predstavnik Naručitelja će, čim to nakon raskida bude moguće, potvrditi vrijednost Usluga i svih iznosa koje pripadaju Izvršitelju s datumom raskida.

- Naručitelj će od Izvršitelja povratiti dodatne troškove, ako ih ima, za dovršetak Usluga, ili će platiti iznos koji još pripada Izvršitelju.

- Ako Naručitelj raskine ovaj Ugovor, on će imati pravo naplatiti Izvršiteljevo jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

ČLANAK 14. RASKID OD STRANE IZVRŠITELJA

- Izvršitelj ima pravo raskinuti Ugovor pisanom obavijesti Naručitelju, uz ostavljanje primjerenog roka od minimalno 90 (devedeset) dana ukoliko:

- Naručitelj u bitnome ne izvršava svoje obveze iz Ugovora;

- Naručitelj ne plati dospjele ovjerene i nesporne iznose prema privremenim ili okončanoj situaciji u roku od 60 (šezdeset) dana nakon isteka roka za plaćanje;

- Naručitelj dosljedno propušta vršiti svoje obveze i nakon opetovanih opravdanih i prihvatljivih pisanih upozorenja od strane Izvršitelja;

- Naručitelj neosnovano obustavi napredak Usluga ili bilo koji njihov dio za više od 90 (devedeset) dana iz razloga koji nisu navedeni u Ugovoru, ili koji se ne mogu pripisati kršenju Ugovora ili neobavljanju Usluga od strane Izvršitelja.

- Takav će raskid biti neovisan o ostalim pravima Naručitelja ili Izvršitelja koja su stekli prema Ugovoru.

- U slučaju raskida ovog Ugovora temeljem odredaba ovog članka, Naručitelj će platiti Izvršitelju sve do trenutka raskida izvršene, a  nesporne usluge koje su predmet ovog Ugovora. Izvršitelj nema pravo na nadoknadu izgubljene realizacije i izmakle dobiti.

Članak 15. POVJERLJIVI PODACI

- Izvršitelju je zabranjeno, bez pisanog pristanka Naručitelja, priopćiti povjerljivi podatak bilo kojoj neovlaštenoj osobi.

- Povjerljivim se smatraju oni podaci na čiju je povjerljivost Naručitelj u pisanoj formi ili usmeno upozorio Izvršitelja; podaci koji bi po razumnoj ocjeni dobrog Stručnjaka mogli prouzročiti štetne posljedice za Naručitelja; te podaci koji su po važećim propisima povjerljivi.

- Izvršitelj odgovara Naručitelju za svoje sadašnje i bivše suradnike zbog povrede odredbi ovog članka.

- Svi osobni podaci uključeni u ovaj Ugovor biti će obrađeni u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). Podaci će biti obrađivani isključivo u svrhu izvođenja, upravljanja i praćenja ovog Ugovora od strane Naručitelja.

ČLANAK 16. SUKOB INTERESA

- Izvršitelj će poduzeti sve potrebne mjere kako bi spriječio ili prekinuo bilo koju situaciju koja bi mogla kompromitirati nepristrano i objektivno izvršenje ovog Ugovora. Takav sukob interesa može proizaći posebice kao rezultat ekonomskog interesa, političkog ili nacionalnog afiniteta, obiteljskih i emocionalnih veza ili bilo koje druge relevantne veze ili zajedničkog interesa. Svaki sukob interesa do kojeg može doći tijekom izvršenja ovog Ugovora bit će bez odlaganja dojavljen u pisanom obliku Naručitelju. U slučaju takvog sukoba, Izvršitelj će smjesta poduzeti sve potrebne mjere kako bi ga razriješio.

- Naručitelj pridržava pravo provjeriti da su takve mjere prikladne te može zatražiti da se poduzmu dodatne mjere ako je potrebno. Izvršitelj će osigurati da njegovo osoblje, uključujući i upravu, ne dođe u situaciju koja može voditi do sukoba interesa. Neovisno o svojoj obvezi prema ovom Ugovoru, Izvršitelj će smjesta i bez naknade od Naručitelja, zamijeniti svakog člana svog osoblja koji bude izložen takvoj situaciji.

- Izvršitelj će ograničiti svoju ulogu u vezi s projektom na pružanje Usluga opisanih u ovom Ugovoru.

ČLANAK 17. VIŠA SILA

- Neće se smatrati da ijedna strana krši svoje obveze prema ovom Ugovoru ako je izvršavanje takvih obveza spriječeno okolnostima više sile do kojih dođe nakon što ovaj Ugovor stupi na snagu.

- Izraz viša sila, kao što ga se ovdje koristi, pokriva sve nepredviđene događaje koji utječu na mogućnost Izvršitelja u izvršenju Usluga, a koji nisu pod kontrolom bilo koje strane te koje ispravno postupanje obiju strana ne može prevladati, kao što su štrajkovi, izgredi, nemiri i neredi od strane osoba koje nisu osoblje Izvršitelja, ratovi (bilo da su objavljeni ili ne), blokade, ustanci, pobune, epidemije, odroni tla, potresi, oluje, gromovi, poplave, građanski nemiri, eksplozije.

- Bez obzira na odredbe ovog Ugovora, Izvršitelj neće biti odgovoran za ugovornu kaznu ili raskid zbog kršenja ili neobavljanja ovog Ugovora, i to u opsegu u kojem je kašnjenje u izvođenju ili kakav drugi propust u izvršavanju svojih obveza prema ovom Ugovoru rezultat događaja više sile.

- Ako bilo koja od strana bude smatrala da je došlo do okolnosti više sile koja može utjecati na izvršavanje njezinih obveza, ona će smjesta o tome obavijestiti drugu stranu dajući pojedinosti o prirodi, vjerojatnom trajanju te vjerojatnim učincima tih okolnosti. Osim ako predstavnik Naručitelja ne naloži drukčije u pisanom obliku, Izvršitelj će nastaviti obavljati svoje obveze prema ovom ugovoru koliko god to bude razumno izvedivo, te će tražiti sva razumna alternativna rješenja za izvršavanje svojih obveza, a koja nisu spriječena događajem više sile. Izvršitelj neće posegnuti za takvim alternativnim sredstvima osim ako mu to ne naloži predstavnik Naručitelja.

- Ako je neka od ugovornih strana višom silom spriječena ili će biti spriječena obavljati obveze iz ovog Ugovora, svaka od strana imati će pravo dati obavijest drugoj strani u roku od 14 (četrnaest) dana nakon što je strana saznala za događaj ili okolnost koja predstavlja višu silu. Nakon što druga ugovorna strana pisano potvrdi danu obavijest u maksimalnom roku od 7 dana, ugovorne strane će biti oslobođene od izvršavanja svojih obveza za vrijeme trajanja više sile. Ukoliko druga ugovorna strana ne odgovori u navedenom roku, smatrati će se da je obavijest prihvaćena.

- Ako je došlo do okolnosti više sile te ako se okolnosti više sile nastave u ukupnom trajanju od 140 dana, tada svaka ugovorna strana može drugoj dati obavijest o raskidu Ugovora. U tom slučaju raskid će stupiti na snagu 7 dana nakon što je poslana takva obavijest.

Članak 18. PRAVO I JEZIK UGOVORA I NAČINI KOMUNIKACIJE

- Mjerodavno pravo za ovaj Ugovor je pravo Republike Hrvatske.

- Jezik Ugovora je hrvatski jezik. Sva usmena i pisana komunikacija ugovornih strana te sva tehnička dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu uključujući i pružanje drugih ugovorenih usluga (npr. prezentacije i pripadajući pisani materijali).

- Strani Ugovaratelj mora osigurati dostatan kapacitet prevođenja kako bi omogućio nesmetan rad svog osoblja, korištenje hrvatskih propisa i obavljanje komunikacije s Naručiteljem.

- Komunikacija između ugovornih strana odvijat će se putem pošte (ili ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga), telefona, elektroničke pošte ili osobnom dostavom pisane komunikacije (pismena) predstavnicima ugovornih strana, koje će ugovorne strane imenovati u roku od 7 dana od dana stupanja Ugovora na snagu.

- Komunikacije od čijeg primitka sukladno ovom Ugovoru ili, neizravno, ugovorima o izvođenju radova odnosno ugovorima o pružanju usluga nadzora odnosno pružanju usluga informiranja i vidljivosti, teče rok te pisane komunikacije kojima se izdaju: obavijest, zahtjev, pristanak, odobrenje, potvrda ili odluka, moraju biti u pisanom obliku i moraju se uputiti preporučeno poštom (ili putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga) ili osobnom dostavom na dokaziv način, odnosno tako da ugovorna strana koja je uputila pisanu komunikaciju raspolaže dokazom da je ugovorna strana kojoj je komunikacija upućena isto i zaprimila (povratnica/dostavnica ili potvrda o primitku izdana od ugovorne strane kojoj je pismeno upućeno u slučaju osobne dostave i sl.).

Članak 19. PRIJENOS UGOVORA

- Izvršitelj ne može prenijeti ovaj Ugovor trećoj osobi. Takav prijenos ovog Ugovora nema učinka.

- Pokušaj prijenosa ovog Ugovora protivno prethodnoj odredbi ovlašćuje Naručitelja na jednostrani raskid ovog Ugovora pisanom izjavom i na traženje naknade štete.

Članak 20. PRILOZI

- Sastavni dio ovog Ugovora su:

- Prilog 1: Projektni zadatak;

- Prilog 2: Ponuda Izvršitelja, uključivo Troškovnik s ispunjenim cijenama;

- Prilog 3: Dokumentacija o nabavi

- Prilog 4: Nalog za početak izvršenja usluga

Članak 21. SPOROVI

- Eventualne sporove proistekle iz ovoga Ugovora i u vezi s njim, ugovorne strane će rješavati sporazumno.

- U slučaju nastanka spora jedna će ugovorna strana o tome obavijestiti drugu pisanim putem, navesti koje je njeno stajalište vezano uz spor kao i koje rješenje predlaže, te zatražiti da se spor riješi mirnim putem, odnosno putem pregovora. Druga će strana na tako izneseni prijedlog za mirno rješavanje spora odgovoriti u roku od 30 dana od primitka obavijesti, te će pritom navesti koje je njeno stajalište vezano za spor. Vremensko razdoblje za postizanje mirnog rješenja putem pregovora bit će najduže 60 dana od dana primitka obavijesti kojom se traži mirno rješavanje spora. Smatrat će se da pokušaj mirnog rješavanja spora nije uspio:

- ako jedna ugovorna strana ne pristane na prijedlog druge strane da se spor pokuša riješiti mirnim putem,

- ako jedna ugovorna strana na takav prijedlog ne odgovori na vrijeme,

- ako mirno rješenje ne bude postignuto u ugovorenom vremenskom razdoblju od 60 dana ili

- ako jedna ugovorna strana odustane od pregovora za vrijeme njihovog trajanja.

- Ako stranke ne postignu ili ne pokušaju postići sporazum iz ovog članka, svi sporovi koji proizlaze iz ovog ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti pred stvarno i mjesno nadležnim sudom u Zagrebu.

- Za ovaj Ugovor mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

Članak 22. PRIMJERCI

- Ovaj Ugovor sastavljen je u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih Ugovaratelj, Naručitelj i Središnje tijelo za nabavu zadržavaju po 1 (jedan) primjerak..

Članak 23. SOLIDARNA ODGOVORNOST

- U slučaju Zajednice gospodarskih subjekata odgovornost članova Zajednice gospodarskih subjekata za izvršenje bilo koje obveze iz ovog Ugovora je solidarna.

- U slučaju oslanjanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti Izvršitelj i drugi subjekti su solidarno odgovorni za izvršenje ovog Ugovora.

- Subjekti na čiju se sposobnost Izvršitelj ili Zajednica Izvršitelja oslonila su:

- Naziv subjekta 1, sjedište, OIB, IBAN

- Naziv subjekta 2, sjedište, OIB, IBAN

Članak 24. ZAVRŠNE ODREDBE

- Na odnose koji nisu posebno utvrđeni odredbama ovog Ugovora, primijenit će se odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji te ostalih propisa iz područja predmeta ovog Ugovora.

Za Izvršitelja: 							Za VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Ime i prezime, stručno zvanje:					Direktor

mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.

________________________					________________________

Potpis: 								Potpis:

________________________ 					________________________

Datum: 								Datum:

________________________ 					________________________

Prilog 4:

Nalog za početak izvršenja usluga

<Upisati naziv i adresa izvršitelja>, OIB: <upisati OIB izvršitelja>

(u nastavku: izvršitelj) koje zastupa <upisati ime, prezime i funkciju osobe ovlaštene za zastupanje izvršitelja>

Nalog broj: <unijeti broj naloga>

Poštovani,

Sukladno stavku 1. članka 5. ugovora o uslugama vođenja projekta Projekt Zagreb: Upravljanje projektom po ovlaštenju Naručitelja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Ulica Frana Folnegovića 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska , OIB: 83416546499 (u nastavku: Naručitelj) koje zastupa direktor mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing., izdajem Nalog za početak izvršenja usluga za stavku _______ Troškovnika.

Izvršenje usluga počinje u roku od 7 dana od dana izdavanja Naloga za početak izvršenja usluga.

Za i po ovlaštenju Naručitelja:

Ime i prezime, stručno zvanje:

________________________

Funkcija:

________________________

Potpis:

________________________

Datum:

________________________