PROJEKT ZAGREB: UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Projektni zadatak

Evidencijski broj nabave: 2026-719

Zagreb, ožujak 2026. godine

SADRŽAJ:

SADRŽAJ:

1.	SVRHA UGOVORA	3

1.1	UVOD	3

1.2	CILJ PROJEKTA	3

1.3	SVRHA UGOVORA	4

1.4	REZULTATI KOJE TREBA POSTIĆI IZVRŠITELJ	5

2.	RIZICI	6

3.	OPSEG USLUGA	7

3.1.	OPĆENITO	7

3.1.1.	OPIS DIJELOVA PROJEKTA KOJI JE PREDMET USLUGA	7

3.1.2.	UGOVORI O IZVOĐENJU RADOVA ZA AKTIVNOSTI 1 - 5	11

3.1.3.	UGOVORI O PRUŽANJU USLUGA NADZORA NAD GRADNJOM ZA AKTIVNOSTI 1 -5	11

3.1.4.	UGOVORI O IZVOĐENJU RADOVA ZA AKTIVNOSTI 6 - 7	12

3.1.5.	UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE NADZORA NAD GRADNJOM ZA AKTIVNOSTI 6 – 7	12

3.1.6.	PODRUČJE OBUHVATA PROJEKTA KOJI JE PREDMET USLUGA UPRAVLJANJA PROJEKTOM	12

3.1.7.	MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA I PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA	13

3.2.	DETALJAN OPIS OBVEZA IZVRŠITELJA	14

3.2.1	FAZA I. - Priprema projekta	15

3.2.2	FAZA II. - Provedba projekta	15

3.2.3	FAZA III. ZATVARANJE PROJEKTA	30

3.2.4	OGRANIČENJA U OVLASTIMA IZVRŠITELJA	31

3.3.	UPRAVLJANJE PROJEKTOM	32

3.3.1.	ODGOVORNO TIJELO	32

3.3.2.	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKTA	32

3.3.3.	TEHNIČKI STRUČNJACI NARUČITELJA (nisu predmet ovog projektnog zadatka)	32

3.3.4.	SADRŽAJI KOJE PRUŽA NARUČITELJ I / ILI OSTALE STRANE	33

3.3.5.	KOMUNIKACIJA	33

4.	TRAJANJE UGOVORA I PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI NABAVE ZA PLANIRANE AKTIVNOSTI	34

5.	OSTALI ZAHTJEVI	36

5.1	STRUČNO OSOBLJE IZVRŠITELJA (predmet ovog projektnog zadatka)	36

5.2	PRATEĆE OSOBLJE I PODRŠKA	45

5.3	SADRŽAJI KOJE OSIGURAVA IZVRŠITELJ	45

5.4	OPREMA	45

6.	ZAHTJEVI IZVJEŠTAVANJA	46

6.1.	OPĆENITO	46

6.2.	MJESEČNA IZVJEŠĆA O NAPRETKU PROJEKTA	46

6.3.	ZAVRŠNO IZVJEŠĆE O UGOVORU O UPRAVLJANJU PROJEKTOM	47

6.4.	IZVJEŠTAJ KORISNIKA O NAPRETKU PROJEKTA SUKLADNO UGOVORU O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA	47

6.5.	ZAVRŠNO IZVJEŠĆE KORISNIKA SUKLADNO UGOVORU O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA	47

6.6.	IZVJEŠĆA NA ZAHTJEV	47

6.7.	IZVJEŠĆA NAKON PROVEDBE PROJEKTA	47

6.8.	PREDAJA IZVJEŠĆA	47

Prilog 1: Opis postojećeg stanja CUPOV-a Zagreb	49

Opis postojećeg CUPOV-a Zagreb po objektima	49

Opis postojećeg CUPOV-a Zagreb po tehnološkim cjelinama	52

- SVRHA UGOVORA

# UVOD

Projekt Zagreb (u daljnjem tekstu: Projekt) planiran je za sufinanciranje sredstvima EU u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. (u daljnjem tekstu: PKK)

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. i Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja Konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. određena je struktura sustava upravljanja i kontrole korištenja fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj te su razrađeni njihovi međusobni odnosi, funkcije i odgovornosti.

      - Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

      - Posredničko tijelo razine 2: Hrvatske vode d.o.o.

      - Korisnik projekta: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb.

Sva navedena nacionalna tijela imaju obvezu kontrole projekta i s tog osnova pristupa svim informacijama.

Revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije također imaju obvezu kontrole i s tog osnova pristup svim informacijama.

# CILJ PROJEKTA

Cilj ovog projekta je poboljšanje postojećeg sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na uslužnom području Naručitelja.

Doprinos Projekta ispunjenju neposrednih rezultata se daje u nastavku.

Vodoopskrba

| Komponenta | Mjera | Pokazatelji rezultata |
| --- | --- | --- |
| I-A.1 | Proširenje vodoopskrbne mreže naselja Gajišće (Sesvete) - Izgradnja 2.540 m vodoopskrbnih cjevovoda - Izgradnja 162 pripreme za kućne priključke | Opskrba vodom putem sustava javne vodoopskrbne mreže za dodatnih 368 stanovnika |
| I-A.2 | Proširenje vodoopskrbne mreže naselja Selčina (Sesvete) - Izgradnja 6.908 m vodoopskrbnih cjevovoda - Izgradnja 441 priprema za kućne priključke | Opskrba vodom putem sustava javne vodoopskrbne mreže za dodatnih 1.001 stanovnika |
| I-A.3 | Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Kašina - Izgradnja 978 m vodoopskrbnih cjevovoda - Izgradnja 35 priprema za kućne priključke | Opskrba vodom putem sustava javne vodoopskrbne mreže za dodatnih 98 stanovnika |
| I-A.4 I-A-5 | Proširenje vodoopskrbne mreže naselja Glavnica Gornja i Blaguša - Izgradnja 3.756 m vodoopskrbnih cjevovoda - Izgradnja 126 priprema za kućne priključke Vodospremnik Blaguša s precrpnom stanicom - Izgradnja vodospremnika Blaguša - Izgradnja crpne stanice | Opskrba vodom putem sustava javne vodoopskrbne mreže za dodatnih 290 stanovnika |
| I-B I-C | Rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda - Rekonstrukcija 10.982 m vodoopskrbnih cjevovoda - Rekonstrukcija 158 kućnih priključaka Uspostava Nulte zone - Izgradnja vodospreme Šalata, V = 30.000 m3 - Izgradnja crpne stanice Šalata 1 - Izgradnja crpne stanice Šalata 2 - Izgradnja dovodnih i odvodnih cjevovoda. L= 7.238 m - Izgradnja PS Klin - Izgradnja PS Selska - Uspostava Nulte zone na crpilištu Mala Mlaka | Smanjenje gubitaka vode u distribucijskim sustavima javne vodoopskrbne mreže za 2.164.947 m3/god |

Odvodnja otpadnih voda

| Komponenta | Mjera | Pokazatelji rezultata |
| --- | --- | --- |
| II-A.1.1 | Sustav odvodnje naselja Resnik - Izgradnja 6.106 m kanala odvodnje otpadnih voda - Izgradnja 450 priprema za kućne priključke | Priključak na sustav javne odvodnje za dodatnih 1.077 stanovnika |
| II-A.1.2 | Sustav odvodnje aglomeracije Glavničica - Izgradnja 96.829 m kanala odvodnje otpadnih voda - Izgradnja 3.089 priprema za kućne priključke | Priključak na sustav javne odvodnje za dodatnih 7.936 stanovnika |
| II-A.1.3 | Sustav odvodnje Donji Stupnik - Izgradnja 11.796 m kanala odvodnje otpadnih voda - Izgradnja 472 priprema za kućne priključke | Priključak na sustav javne odvodnje za dodatnih 1.303 stanovnika |
| II-A.2.2 | Kolektor II. Paralela - Izgradnja 12.150 m kanala odvodnje otpadnih voda - Izgradnja 728 priprema za kućne priključke | Priključak na sustav javne odvodnje za dodatnih 2.321 stanovnika |
| II-B.1.2 | Spoj sustava Sesvete i Sesvete - istok - Izgradnja 16.505 m kanala odvodnje otpadnih voda Izgradnja 568 priprema za kućne priključke | Priključak na sustav javne odvodnje za dodatnih 1.289 stanovnika |
| II-B.1.3 | Sustav odvodnje Sesvetska Sopnica - Izgradnja 2.004 m kanala odvodnje otpadnih voda - Izgradnja 68 priprema za kućne priključke | Priključak na sustav javne odvodnje za dodatnih 166 stanovnika |
| II-B.1.5 | Sustav odvodnje Gajišće - Izgradnja 6.531 m kanala odvodnje otpadnih voda - Izgradnja 41 priprema za kućne priključke | Priključak na sustav javne odvodnje za dodatnih 104 stanovnika |
| II-B.1.6 | Sustav odvodnje Popovec - Izgradnja 1.663 m kanala odvodnje otpadnih voda - Izgradnja 64 priprema za kućne priključke | Priključak na sustav javne odvodnje za dodatnih 168 stanovnika |

# SVRHA UGOVORA

Predmet ovog postupka nabave je nabava usluga upravljanja Projektom Zagreb sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 s izmjenama i dopunama), Zakonu o gradnji (NN 155/25) te važećim propisima koji se odnose na predmet ovog postupka javne nabave, pravilnicima i hrvatskim normama, pravilima struke, projektnoj dokumentaciji i posebnim zahtjevima Naručitelja.

Usluga upravljanja projektom sadrži i:

- uslugu FIDIC Inženjera u smislu upravljanja i administriranja ugovorima o radovima budući se isti sklapaju prema FIDIC modelu ugovaranja i to za Aktivnosti 1-5 prema Uvjetima ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima naručitelja, a sadrže Opće uvjete koji su dio Uvjeta ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima naručitelja (tkz. Crvena Knjiga), odnosno za Aktivnosti 6 i 7 prema Uvjetima Ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje postrojenja te građevinske radove koje projektira Izvođač, oboje 1. izdanje 1999. godine izdano od Međunarodne federacije inženjera konzultanata FIDIC u hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu,

- uslugu upravljanja BIM okruženjem budući da se Aktivnosti 6 i 7 provode u BIM okruženju.

- uslugu izrade BIM modela postojećeg stanja CUPOV-a Zagreb.

Osnovna svrha ugovora jest sljedeće:

- proaktivno ugovorno upravljanje u interesu Naručitelja,

- smanjenje rizika provedbe prije i tijekom izvođenja,

- prevencija kašnjenja, rasta troškova i smanjenja kvalitete,

- prevencija i obrana od neosnovanih zahtjeva Izvođača,

- aktiviranje i vođenje ugovornih prava Naručitelja.

Usluga upravljanja projektom provodi se u potpunoj sukladnosti s relevantnim zakonodavstvom RH i EU te Projektnom zadatku te je svrha ovog ugovora o uslugama omogućiti pravovremenu i učinkovitu provedbu Projekta putem sljedećih grupa aktivnosti:

- Upravljanje Projektom u ime Naručitelja;

- Administriranje, tehničko, financijsko i pravno upravljanje provedbom svih ugovora o radovima i uslugama na Projektu;

- Izvještavanje o provedbi svih ugovora o radovima i uslugama na Projektu;

- Izvještavanje u ime Naručitelja sukladno zahtjevima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;

- Savjetovanje Naručitelja s obzirom na sve aspekte koji, po profesionalnoj procjeni Izvršitelja, mogu ugroziti uspješnu provedbu Projekta i/ili dovesti do kršenja uvjeta iz ugovora;

- Osiguranje usluge Voditelja projekta prema odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 s izmjenama i dopunama);

- Osiguranje usluge FIDIC Inženjera za proaktivno ugovorno upravljanje i administriranje ugovora o radovima u interesu Naručitelja, uključujući rano prepoznavanje i smanjenje rizika, reviziju i unapređenje DON-a i ugovornih nacrta prije pokretanja nabava, uspostavu sustava ranog upozorenja, upravljanje promjenama, prevenciju i obranu od neosnovanih zahtjeva Izvođača te pripremu, vođenje i dokumentiranje zahtjeva/potraživanja Naručitelja, sve u skladu s ugovorom i FIDIC procedurama.

- Osiguranje BIM osoblja za provedbu Aktivnosti 6 i 7 u BIM okruženju te za izradu BIM modela postojećeg stanja.

# REZULTATI KOJE TREBA POSTIĆI IZVRŠITELJ

Očekuje se da će Izvršitelj ugovora postići učinkovito upravljanje projektom gradnje provedeno u potpunoj sukladnosti s ovim ugovorom i relevantnim zakonodavstvom RH i EU, sve sukladno parametrima i ciljevima iz Studije izvodljivosti i Prijavnog obrasca za sufinanciranje projekta sredstvima EU.

- RIZICI

U nastavku se navode rizici koje Izvršitelj može očekivati tijekom izvršenja Ugovora. Prije svega se to odnosi na troškove povezane s otklanjanjem nedostataka u ugovornim i zakonskim jamstvenim rokovima. Troškove proizašle iz potrebe upravljanja projektom gradnje tijekom otklanjanja nedostataka u ugovornim i zakonskim jamstvenim rokovima Izvršitelj snosi o svom trošku.

U nastavku se navode primjerice, ali ne isključivo, rizici na koje se odnosi ova točka:

- Kašnjenja u sufinanciranju;

- Kašnjenja i druge poteškoće s postupcima javne nabave za nabavu usluga/radova te postupkom evaluacija ponuda, te posljedično zakašnjelo potpisivanje ugovora o izvođenju radova/pružanju usluga koji su predmet projekta;

- Kašnjenje uslijed neizvršavanja Izvođača radova i/ili Izvršitelja usluge nadzora nad gradnjom;

- Kašnjenje uslijed loših vremenskih prilika, neočekivanih uvjeta tla, arheoloških nalaza na gradilištu;

- Nužnost primjene novog zakonodavstva koja zahtijeva promjene metoda izgradnje ili opremanja;

- Ukoliko definirani opseg usluga premašuje raspoloživi proračun i stoga je potrebno ponovno razmotriti prioritete;

- Neuspješna suradnja između Izvršitelja, Izvršitelja usluge nadzora nad gradnjom, Naručitelja i Izvođača;

- Uslijed nastupa više sile;

- Uslijed mjera predviđenih aktima državne uprave ili drugih osoba s javnim ovlastima;

- Uslijed produljenja roka izvođenja radova, izvršenja usluga nadzora nad gradnjom te informiranja i vidljivosti odnosno isporuke robe temeljem ugovora o izvođenju radova, izvršenju usluga odnosno isporuci robe koje su predmetom usluge;

- Uslijed postupaka potraživanja i sporova pred Vijećem za rješavanje sporova;

- Pružanje usluga tijekom utvrđivanja i otklanjanja nedostataka u ugovornim i zakonskim jamstvenim rokovima;

- Kašnjenje uslijed raskida ugovora sa Izvođačem radova / Izvršiteljima usluga;

Navedeni rizici su oni koje Izvršitelj može očekivati tijekom izvršenja Ugovora. Većinom su to rizici na koje Izvršitelj nema utjecaja, ali kojih mora biti svjestan i o istima voditi računa prilikom formiranja svoje cijene.

- OPSEG USLUGA

# OPĆENITO

    - OPIS DIJELOVA PROJEKTA KOJI JE PREDMET USLUGA

Usluga upravljanja projektom gradnje sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 s izmjenama i dopunama), koja se sastoji od tehničke i administrativne podrške tijekom provedbe projekta, aktivnosti (FIDIC) Inženjera (Aktivnosti 1 - 7), aktivnosti upravljanja BIM okruženjem (Aktivnosti 6 i 7), u sklopu predmetnog ugovora obuhvaća usluge nad sljedećim aktivnostima i podaktivnostima:

- AKTIVNOST 1 - "UPRAVLJANJE PROJEKTOM USPOSTAVE NULTE ZONE VODOOPSKRBE GRADA ZAGREBA"

AKTIVNOST 1 obuhvaća upravljanje projektom izvođenja radova dogradnje i rekonstrukcije postojećeg sustava vodoopskrbe s ciljem uspostave nulte zone vodoopskrbe Grada Zagreba s pratećom uslugom stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova.

Ugovor o izvođenju radova obuhvaća:

- izgradnju vodospreme Šalata volumena 30.000 m3 pripadajućim precrpnim stanicama PS Jurjevska, Q = 400 l/s i PS Bukovac, Q = 200 l/s,

- izgradnju dovodnog i odvodnog cjevovodi VS Šalata – VS Laščina – VS Jurjevska u dužini od cca L = 7.238 m, Ø 80 -900)

- izgradnju procrpnih stanica PS Klin, Q = 600 l/s i PS Selska, Q = 600 l/s

- uspostavu Nulte zone na crpilištu Mala Mlaka koja obuhvaća radove na sljedećim objektima:

- Prizemni vodospremnik volumena 8000 m3 s distributivnim crpkama 1400 l/s,

- Komandna zgrada

- Zgrada dezinfekcije

- Trafostanica

- Interne prometnice i oborinska odvodnja

- Odvodnja vodocrpilišta

- rekonstrukcija i izgradnju crpnih stanica u zdencima na crpilištu Mala Mlaka, 11 kom

- izgradnja procrpne stanice Mala Mlaka, Q = 2.500 l/s,

- Vodoopskrbni cjevovodi i hidrantska mreža, L = cca 6.552 m, Ø 80 - 900,

- Kabelska mreža

- Nadzorno-upravljački sustav (provođenje optike na crpilištu i izmjena upravljačkog dijela u komandnoj zgradi,

- Vanjska rasvjeta

Zahvat je podijeljen u 8 građevinskih dozvola.

- AKTIVNOST 2 - "UPRAVLJANJE PROJEKTOM ŠIRENJA MREŽE ODVODNJE NASELJA STUPNIK I KOLEKTOR II. PARALELA S REKONSTRUKCIJAMA U NASELJIMA ODRA, HRAŠĆE, MALA MLAKA I VELIKO POLJE I PRODUŽENA ISLANDSKA"

AKTIVNOST 2 obuhvaća upravljanje projektom izvođenja radova širenja mreže odvodnje naselja Stupnik i Kolektor II. Paralela s rekonstrukcijama u naseljima Odra, Hrašće, Mala Mlaka i Veliko Polje i Produžena Islandska, u ukupnoj dužni od cca 25.900 m i izgradnju 2 crpne stanice te izmještanje (rekonstrukciju) vodovoda u duljini od 114 m s pratećom uslugom stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova.

Ugovor o izvođenju radova obuhvaća:

- izgradnju gravitacijskih kolektora naselja Stupnik, L = 11.796 m, DN 300 - 400,

- izgradnju zahvata kolektor II. Paralela koji se sastoji od:

- izgradnje i rekonstrukcije gravitacijskih kolektora, L = 12.727 m, DN 300 - 2400; sandučasti presjek 2700/3000, L=220 m,

- izgradnje CS Mičevec 2, Q = 2.400 l/s i CS Velikopoljska, Q = 1.075 l/s,

- izgradnje 1 retencijsko rasteretnog objekta

- izgradnju rasteretnog kolektora Produžena Islandska, L = 1.388 m, DN 1200 - 1600 i izmještanje vodovoda, L = 114 m, DN 125 - 500.

Zahvat je podijeljen u 7 građevinskih dozvola.

- AKTIVNOST 3 - "UPRAVLJANJE PROJEKTOM ŠIRENJA MREŽE ODVODNJE NA PODRUČJU RESNIKA, SESVETSKE SOPNICE I POPOVCA I SPOJ SESVETA NA CUPOVZ"

AKTIVNOST 3 obuhvaća upravljanje projektom izvođenja radova širenja mreže odvodnje na području Resnika, Sesvetske Sopnice i Popovca i spoj Sesveta na CUPOVZ u dužni od cca 30.800 m te izgradnju 8 retencijskih bazena i 3 crpne stanice s pratećom uslugom stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova.

Ugovor o izvođenju radova obuhvaća:

- rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje naselja Resnik:

- izgradnja i rekonstrukcija gravitacijskih kolektora, L = 7.994 m, DN 400 - 1400,

- izgradnja 1 retencijskog bazena, V = 1.650 m3 ,

- spoj sustava odvodnje Sesvete-istok na CUPOV Grada Zagreba – transport:

- izgradnja gravitacijskih kolektora, L = 11.707 m, DN 300 - 1800; L= 19 m, 2500/3000,

- izgradnja tlačnih cjevovoda, L = 694 m, DN 140),

- izgradnja 3 crpne stanice (Q = 20 l/s i 2×Q = 570 l/s)

- izgradnja 7 retencijskih bazena (4 x V = 820 m3 i 3 x V = 2120 m3).

- rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje naselja Sesvetska Sopnica:

- izgradnja i rekonstrukcija gravitacijskih kolektora, L = 6.896 m, DN 300 - 1000,

- rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje naselja Popovec:

- izgradnja i rekonstrukcija gravitacijskih kolektora, L = 3.535 m, DN 400 - 1200,

Zahvat je podijeljen u 4 građevinske dozvole.

- AKTIVNOST 4 - "UPRAVLJANJE PROJEKTOM REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE NA PODRUČJU SESVETA"

AKTIVNOST 4 obuhvaća upravljanje projektom rekonstrukcije i dogradnje sustava vodoopskrbe u dužni od 19.800 m i odvodnje u dužni od cca 66.100 m na području Sesveta s pratećom uslugom stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova.

Ugovor o izvođenju radova obuhvaća:

- izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Gajišće, L = 2.484 m, DN 100 - 200,

- izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Selčina, L = 9.386 m, DN 100 - 300,

- rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda u Hercegovačkoj ulici u Sesvetama, L = 180 m, DN 110,

- rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda u Budimskoj ulici u Sesvetama, L= 564 m, DN 110 - 160,

- rekonstrukciju magistralnog cjevovoda DN 600-700 metodom bez iskopa rova u Zagrebačkoj cesti u Sesvetama, L = 1.148 m,

- rekonstrukciju magistralnog cjevovoda DN 500 metodom bez iskopa rova u Zagrebačkoj cesti u Sesvetama, L = 6289 m,

- izgradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje Sesvete i Sesvete - Istok, L = 42.163 m, DN 300 -1800,

- izgradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje Kraljevečki Novaki, L = 1.920, DN 400  -800,

- izgradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje Gajišće, L = 22.066 m, DN 400 - 1000

Zahvat je podijeljen u 9 građevinskih dozvola.

- AKTIVNOST 5 - "UPRAVLJANJE PROJEKTOM IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE GLAVNIČICA TE NADOGRADNJE I REKONSTRUKCIJE SUSTAVA VODOOPSKRBE NA PODRUČJU SESVETA"

AKTIVNOST 5 obuhvaća upravljanje projektom izvođenja radova izgradnje sustava odvodnje aglomeracije Glavničica u dužni od cca 96.800 m i izgradnju 22 crpne stanice te nadogradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe u dužni od cca 4.700 m i izgradnju vodospreme s procrpnom stanicom s pratećom uslugom stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova.

Ugovor o izvođenju radova obuhvaća:

- izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u Mažuranićevoj ulici (Kašina), L = 978 m, DN 160,

- izgradnju vodoopskrbne mreže naselja Glavnica Gornja i Blaguša, L = 3.720 m, DN 110 – 160,

- izgradnju VS Blaguša 300 m3 s procrpnom stanicom 14 l/s,

- Glavničica (I. II. i III. faza)

- izgradnju sustava odvodnje aglomeracije Glavničica - I faza:

- izgradnja gravitacijskih kolektora, L = 51.191 m, DN 300 - 400,

- izgradnja tlačnih cjevovoda, L = 4.546 m, DN 90 - 280,

- izgradnja 10 crpnih stanica (9 x Q = 6 - 8 l/s i Q = 49 l/s),

- izgradnju sustava odvodnje aglomeracije Glavničica - II faza:

- izgradnja gravitacijskih kolektora, L = 11.670 m, DN 300,

- izgradnja tlačnih cjevovoda, L = 1.370 m, DN 110 - 160,

- izgradnja 5 crpnih stanica (3 x Q =  6 -8 l/s i 2 x Q = 20 l/s)

- vodoopskrbni cjevovodi (izmještanje), L=126 m, DN 110

- izgradnju sustava odvodnje aglomeracije Glavničica - III faza – izgradnja 1 crpne stanice, Q = 47 l/s

- izgradnju sustava odvodnje aglomeracije Glavničica - IV faza:

- izgradnja gravitacijskih kolektora, L = 26.845 m, DN 300,

- izgradnja tlačnih cjevovoda, L = 1.248 m, DN 90-160,

- izgradnja 7 crpnih stanica (3 x Q = 2 l/s, Q = 5 l/s, Q = 18 l/s, Q = 21 l/s, Q = 22 l/s).

Zahvat je podijeljen u 7 građevinskih dozvola.

- AKTIVNOST 6 - "UPRAVLJANJE PROJEKTOM DOGRADNJE CENTRALNOG UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA NA 3. STUPANJ PROČIŠĆAVANJA ZA UKLANJANJE DUŠIKA I FOSFORA"

AKTIVNOST 6 obuhvaća upravljanje projektom izvođenja radova dogradnje i rekonstrukcije Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ) s pratećom uslugom stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova.

Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ) izgrađen je i u pogonu s kapacitetom 1.200.000 ES uz mogućnost proširenja do 1.500.000 ES i trenutno funkcionira kao uređaj drugog stupnja pročišćavanja (biološko pročišćavanje) s anaerobnom stabilizacijom mulja i mehaničkom dehidracijom (centrifuge), uz dodatak vapna kako bi se dodatno stabilizirao, uklonili patogeni mikroorganizmi i postigla koncentracija suhe tvari (ST) mulja preko 30% (u prosjeku 31-34% ST).

Planirana je nadogradnja CUPOVZ-a na treći stupanj pročišćavanja uz zadržavanje postojećeg kapaciteta biološkog pročišćavanja (1.200.000 ES).

Ugovor o izvođenju radova obuhvaća (komponente zahvata):

- Izgradnja premosnice prethodnog pročišćavanja; prilagodba postojećih bioloških reaktora; izgradnja novih bioloških reaktora za nitrifikaciju/denitrifikaciju, izgradnja nove stanice s puhalima;

- Izgradnja stanice za doziranje FeCl3 i izgradnja stanice za doziranje octene kiseline;

- Izgradnja spremnika muljne vode i izgradnja biofiltara za pročišćavanje odsisanog zraka;

- Izgradnja priključnog okna plinovoda i izgradnja postrojenja za biološko odsumporavanje plina;

- Mjerna i upravljačka tehnika;

- BIM aktivnosti sukladno dokumentu „Zahtjevi za razmjenom informacija (engl. Exchange Information Requirements – EIR) za izvođenje radova“ (Aktivnost 6).

Za zahvat je ishođena 1 građevinska dozvola.

- AKTIVNOST 7 - "UPRAVLJANJE PROJEKTOM UNAPRJEĐENJA LINIJE OBRADE MULJA NA CENTRALNOM UREĐAJU ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA S UVOĐENJEM TH PROCESA I TERMALNOG SUŠENJA"

AKTIVNOST 7 obuhvaća upravljanje projektom izvođenja radova na unaprjeđenju linije obrade mulja na centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba s uvođenjem THP procesa i termalnog sušenja s pratećom uslugom stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova.

Ugovor o izvođenju radova obuhvaća izgradnju postrojenja za termalnu hidrolizu mulja, postrojenja za termalno sušenje mulja i postrojenja za deamonifikaciju otpadne vode te BIM aktivnosti sukladno dokumentu „Zahtjevi za razmjenom informacija (engl. Exchange Information Requirements – EIR) za izvođenje radova“ (Aktivnost 7).

- AKTIVNOST 8 - "INFORMIRANJE I VIDLJIVOST"

AKTIVNOST 8 obuhvaća upravljanje provedbom mjera informiranja i vidljivosti projekta koje su usmjerene informiranju korisnika, javnosti te medija o projektu koji se financira iz fondova Europske Unije.

Potrebno je slijediti Smjernice za korisnike financijskih sredstava EU.

Ugovor o pružanju usluga obuhvaća sljedeće glavne aktivnosti:

- anketno ispitivanje javnosti i izradu komunikacijske strategije s komunikacijskim planom,

- izradu privremenih ploča, trajnih ploča, projektnih letaka, naljepnica za opremu vozila i dr.,

- radio kampanju, tv kampanje i ostale oglasne kampanje, internet promocija projekta, organizacija i priprema događaja (javnog predstavljanja projekta, posjete gradilištu, tiskovnih konferencija i sl.),

- dogovaranje intervjua, odgovaranje na upite svih vrsta javnosti, priopćenja za medije i dr.,

- osnaživanje kapaciteta Naručitelja

- evaluaciju provedenih aktivnosti i izrada izviješća u skladu sa zadanim EU procedurama.

Naručitelj će Izvršitelju po sklapanju dostaviti Ugovor o pružanju usluga.

    - UGOVORI O IZVOĐENJU RADOVA ZA AKTIVNOSTI 1 - 5

Za Aktivnosti 1 – 5 se planira ugovaranje zasebnih ugovora o izvođenju radova za svaku aktivnost. Ugovorima o izvođenju radova je obuhvaćena novelacija izvedbenih projekata (ukoliko je primjenjivo), projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku.

Ugovori se provode sukladno Uvjetima Ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja, prvo izdanje 1999. (tzv. FIDIC Crvena knjiga), osim odredbi koje su dopunjene i/ili izmijenjene Posebnim uvjetima Ugovora.

Naručitelj će Izvršitelju po sklapanju dostaviti Ugovore o izvođenju radova.

    - UGOVORI O PRUŽANJU USLUGA NADZORA NAD GRADNJOM ZA AKTIVNOSTI 1 -5

Za Aktivnosti 1 – 5 se planira ugovaranje zasebnih ugovora o pružanju usluga nadzora nad gradnjom za svaku aktivnost.

Usluge nadzora nad gradnjom u okviru ugovora o pružanju usluga stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova obuhvaćaju usluge stručnog nadzora (građevinski, elektro i drugi) u smislu Zakona o gradnji (NN 155/25), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 s izmjenama i dopunama), Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/21 s izmjenama i dopunama), Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18 s izmjenama i dopunama) i drugih relevantnih akata važećih za ovu vrstu građevina, uslugu nadzora sukladno Uvjetima Ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja, prvo izdanje 1999. (tzv. FIDIC Crvena knjiga) kao i ostale obveze definirane Projektnim zadatkom.

Usluge također obuhvaćaju i pružanje usluga koordinatora zaštite na radu prema Zakonu o zaštiti na radu (71/14 s izmjenama i dopunama) i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18).

Naručitelj će Izvršitelju po sklapanju dostaviti Ugovor o pružanju usluga nadzora.

    - UGOVORI O IZVOĐENJU RADOVA ZA AKTIVNOSTI 6 - 7

Za Aktivnosti 6 i 7, Ugovorom o izvođenju radova je obuhvaćeno:

- projektiranje (izrada glavnih projekata, izrada izvedbenih projekata, izrada projekata izvedenog stanja)

- ishođenje odobrenja i dozvola (uključujući ishođenje građevinskih dozvola)

- izgradnja Postrojenja s ugradnjom opreme

- puštanje Postrojenja u pogon

- obuka osoblja Naručitelja

- dokazivanje traženih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovršetku te

- Razdoblje obavještavanja o nedostatcima.

Za Aktivnosti 6 i 7 se sklapaju zasebni ugovori o građenju.

Naručitelj će Izvršitelju po sklapanju dostaviti Ugovore o izvođenju radova.

    - UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE NADZORA NAD GRADNJOM ZA AKTIVNOSTI 6 – 7

Za Aktivnosti 6 – 7 se planira ugovaranje jednog ugovora o pružanju usluga nadzora nad gradnjom.

Usluge nadzora u okviru ugovora o pružanju usluga stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova obuhvaćaju usluge stručnog nadzora (građevinski, elektro i drugi) u smislu Zakona o gradnji (NN 155/25), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 s izmjenama i dopunama), Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/21 s izmjenama i dopunama), Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18 s izmjenama i dopunama) i drugih relevantnih akata važećih za ovu vrstu građevina, uslugu nadzora i kontrole kvalitete sukladno Uvjetima ugovora o projektiranju i građenju prema projektima Izvođača, prvo izdanje 1999. (tzv. FIDIC Žuta knjiga) kao i ostale obveze definirane Projektnim zadatkom.

Usluge također obuhvaćaju i pružanje usluga koordinatora zaštite na radu prema Zakonu o zaštiti na radu (71/14 s izmjenama i dopunama) i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18).

Usluge također obuhvaćaju i BIM aktivnosti u skladu sa zahtjevima naručitelja danim kroz dokument naziva „Zahtjevi za razmjenom informacija (engl. Exchange Information Requirements – EIR) za uslugu nadzora“ (Aktivnosti 6 i 7).

Naručitelj će Izvršitelju po sklapanju dostaviti Ugovor o pružanju usluga nadzora.

    - PODRUČJE OBUHVATA PROJEKTA KOJI JE PREDMET USLUGA UPRAVLJANJA PROJEKTOM

Mjesto izvršenja usluga je uslužno područje Naručitelja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb, poslovne prostorije Naručitelja, lokacije nadležnih institucija tijela državne, regionalne i lokalne uprave i javnopravnih tijela (prema potrebi), poslovne prostorije Ugovaratelja, te ostale lokacije i prostori u dogovoru i prema uputi Naručitelja.

    - MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA I PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA

Provedeni su postupci procjene utjecaja na okoliš/ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za različite dijelove projekta na temelju koji su izdana sljedeća Rješenja vezana za zaštitu okoliša:

Ranije ishođena rješenja:

- Rješenje da za namjeravani zahvat – sustav vodoopskrbe i odvodnje (Projekt Zagreb) nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš odnosno da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I 351-03/15-08/232, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-10, Zagreb, 15. prosinca 2015., produljeno do 22. prosinca 2019.

- Rješenje da za izmjenu zahvata sustava vodoopskrbe i odvodnje – Projekt Zagreb 2018 nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš odnosno da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, KLASA: UP/I-351-03/18-09/193, URBROJ: 517-03-1-1-19-21, Zagreb, 28. svibnja 2019.)

- Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš za zahvat: dogradnja centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I 351-03/13-02/10, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-27, Zagreb, 18. lipnja 2015., produljeno do 15. srpnja 2019.

- Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš za zahvat: Izmjena zahvata sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Zagreb (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: UP/I 351-03/23-09/214, URBROJ: 517-05-1-2-24-23, Zagreb, 12. ožujka 2024.

# DETALJAN OPIS OBVEZA IZVRŠITELJA

Svi zadaci izvršavat će se poštujući zahtjeve hrvatskog i europskog zakonodavstva te u skladu s obvezama ugovora o sufinanciranju.

Izvršitelj će profesionalno i sukladno propisima i pravilima struke pružati sve usluge (i ako nisu izričito navedene u ugovoru) koje su potrebne za ispunjenje svrhe ovog ugovora ili se podrazumijevaju na temelju ugovora. Članovi izvršiteljevog tima će kontinuirano biti prisutni na projektu tijekom čitavog trajanja provedbe projekta i obavljat će sve svoje usluge u skladu s propisima i obvezama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Izvršitelj će usko surađivati s Naručiteljem i pružati mu pomoć te ga obavještavati o svim pitanjima koja se odnose na status projekta, a posebno u slučaju problema s mogućim implikacijama na troškove ili napredovanje projekta. Izvršitelj će savjetovati Naručitelja o mogućim mjerama za prevladavanje problema, a sve s težnjom ispunjavanja ciljeva projekta.

Izvršitelj je dužan vršiti obveze i nadležnosti upravljanja projektom – vođenja projekta sukladno članku 33. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 s izmjenama i dopunama) i odredbama ovog ugovora, a prema međunarodno priznatim pravilima iz certifikata IPMA, PMI ili slično. Izvršitelj je dužan obnašati ulogu (FIDIC) Inženjera kao i izvršavati obveze i nadležnosti (FIDIC) Inženjera u pogledu upravljanja i administriranja ugovora o radovima, ali koje isključuju aktivnosti nadzora prema FIDIC modelima ugovora (tzv. Crvena i Žuta knjiga). Izvršitelj je također dužan obavljati aktivnosti upravljanja BIM okruženjem kod provedbe Aktivnosti 6 i 7 projekta.

Izvršitelj je u obvezi biti na raspolaganju Naručitelju nakon provedbe projekta, a vezano za naknadne revizije projekta nakon završetka provedbe u roku propisanom od EU.

Projekt se sastoji od više međupovezanih pod‐sistema / pod‐projekata i elemenata koji čine strukturu kompleksnog projekta čime je određen njegov kontekst u organizaciji upravljanja Projektom. U realizaciji projekta uključeno je više organizacija kao i više različitih jedinica unutar pojedinih organizacija koje daju resurse potrebne za realizaciju Projekta. U Projektu je također zahtijevano više različitih disciplina i metoda, tehnika i alata (projektiranje, izvođenje, nadzor, ZNR, FIDIC, BIM, …). Projekt uključuje nekoliko različitih i preklapajućih faza.

Izvršitelj će pružiti uslugu vođenja projekta kroz provedbu sljedećih projektnih faza:

‐	Faza I. - Priprema projekta

‐	Faza II. - Provedba projekta

- Izrada, razvoj i praćenje Plana Provedbe Projekta

- Upravljanje BIM okruženjem za Aktivnosti 6 i 7

- Upravljanje rizicima

- Komunikacija i koordinacija trećih strana

- Administrativno i tehničko upravljanje Projektom

- Pružanje podrške i pripremi i provedbi postupka javne nabave u sklopu ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava

- Pružanje podrške pri nadzoru i kontroli postupaka Izvođača pri izradi dokumentacije vezano na ekologiju/okolišne uvjete, komunikaciji sa javnopravnim tijelima, te nadzoru nad provođenjem propisanih mjera za praćenje stanja okoliša.

- Izvještavanje

- Podrška tijekom revizije i/ili kontrola

- Upravljanje i administriranje ugovora o radovima sukladno FIDIC procedurama

‐	Faza III. - Zatvaranje projekta

Izvršitelj će provoditi svoje dužnosti i djelovati:

- Proaktivno, tamo gdje je inicijativa kod izvršitelja u upravljanju ovim ugovorom;

- Reaktivno, kao odgovor na zahtjeve izvođača ili naručitelja;

- Pasivno, u poštivanju zahtjeva ovog ugovora.

Svi podaci koje naručitelj ustupi Izvršitelju i označi tajnim, izvršitelj će koristiti isključivo u svrhu izvršenja ovog ugovora i neće ih ustupiti trećim osobama.

    - FAZA I. - Priprema projekta

Tijekom faze pripreme u trajanju od 14 dana od potpisa ovog ugovora, izvršitelj će postaviti pravilnu i funkcionalnu organizaciju projektnog tima te poduzeti sve pripremne radnje koje omogućuju brz i učinkovit početak svakodnevnih aktivnosti vođenja projekta, npr.:

- Mobilizirati osoblje na lokaciji dogovorenoj s Naručiteljem;

- Definirati sve elemente u vezi s izvođenjem aktivnosti s Predstavnikom Naručitelja;

- Izrada Priručnika o procedurama FIDIC administriranja i upravljanja ugovorima o radovima.

    - FAZA II. - Provedba projekta

Izvršitelj se obvezuje, u okviru po Naručitelju zahtijevanog opsega usluga upravljanja projektom za predmetni Projekt obaviti dalje specificirane usluge:

- Razvoj i praćenje Plana Provedbe Projekta;

- Upravljanje BIM okruženjem za Aktivnosti 6 i 7;

- Upravljanje rizicima;

- Koordinacija trećih strana;

- Administrativno i tehničko upravljanje Projektom;

- Izvješćivanje;

- Aktivno sudjelovanje tijekom revizije i/ili kontrola;

- Financijsko praćenje projekta;

- Usluge pravnog savjetovanja;

- Usluge savjetovanja iz područja javne nabave

- Dokumentiranje

- Upravljanje i administriranje ugovora o radovima sukladno FIDIC procedurama

Izvršitelj ima pravo i obvezuje se da će u provedbi projekta donositi relevantne operativne i radne odluke kojima će usmjeravati razvoj projekta na način da će u potpunosti poštovati projektna ograničenja koja mu je postavio Naručitelj, a naročito u vezi troškova, zadane kvalitete i rokova realizacije projekta.

Izvršitelj je, u slučaju moguće pojave ili pojave projektnih promjena, obvezan o mogućnosti pojave ili same pojave istih obavijestiti Naručitelja te ga upoznati s mjerama koje planira poduzeti ili je poduzeo s ciljem:

      - sprečavanja pojave promjena ili

      - otklanjanja eventualnih posljedica pojave.

Izvršitelj je autoriziran da samostalno odluči:

      - o primjeni mjera kojima sprečava pojavu promjena ili

      - o načinu otklanjanja posljedica pojave promjena.

Primijenjene mjere kojima Izvršitelj sprečava pojavu promjena ne smiju povećavati troškove projekta, smanjivati zahtijevanu kvalitetu projekta ili uzrokovati produljenje vremena realizacije projekta. U tom slučaju Izvršitelj je obvezan o mogućnosti pojave ili same pojave projektnih poremećaja obavijestiti Naručitelja te mu neodložno predložiti mjere i postupke za:

      - sprečavanja pojave poremećaja ili

      - saniranje posljedica poremećaja.

Prijedlog mjera i postupaka obvezno sadrži očekivane posljedice za daljnju provedbu projekta.

Naručitelj će u razumnom roku, donijeti odluku o mjerama koje mora poduzeti Izvršitelj s ciljem:

      - sprečavanja pojave poremećaja ili

      - saniranje posljedica poremećaja.

Primijenjene mjere i postupci kojima će Izvršitelj spriječiti pojavu poremećaja ili sanirati posljedice poremećaja, u pravilu, povećavaju troškove projekta i/ili smanjuju zahtijevanu kvalitetu projekta i/ili uzrokuju produljenje vremena realizacije projekta. Naručitelj će, na osnovu prijedloga Izvršitelja, donijeti relevantnu odluku o postupanju u konkretnom slučaju.

U slučaju da Naručitelj donese odluku u potpunosti u skladu s prijedlogom Izvršitelja, za rezultat mjera i postupaka pri djelovanju tima za upravljanje na sprečavanju pojave poremećaja ili otklanjanju posljedica poremećaja, u cijelosti je odgovoran Izvršitelj.

U slučaju da Naručitelj donese odluku u potpunosti ili u dijelu protivnu prijedlogu Izvršitelja, za rezultat mjera i postupaka pri djelovanju tima za upravljanje na sprečavanju pojave poremećaja ili otklanjanju posljedica poremećaja, u dijelu na koji njegova odluka utječe odgovoran je Naručitelj.

- Razvoj i praćenje Plana Provedbe Projekta

Izvršitelj će izraditi i redovito ažurirati Plan provedbe projekta (PPP).

U tu svrhu izvršitelj će uspostaviti, koristiti i održavati računalni program planiranja i kontrole projekta. Program će se temeljiti na nekom od opće prihvaćenih računalnih software‐a, koji osim planiranja i praćenja aktivnosti projekta omogućuje i primjenu analize stvorene vrijednosti (engl. Earned Value Analysis) te ima mogućnost izrade predgotovljenih izvješća u svrhu praćenja pojedinih parametara projekta (primjerice praćenja realizacije po parametru izgrađenih priključaka ili ugrađenih cijevi..). Nakon definiranja parametara za izvještavanje, neka od izvješća o realizaciji bit će potrebno redovito generirati (na mjesečnoj ili čak tjednoj bazi).

Izvršitelj će koristeći naprijed navedeni program u roku od 28 dana od datuma početka ugovora napraviti i isporučiti naručitelju Plan provedbe projekta (PPP), koji će između ostalog uključivati:

- Program Projekta – detaljni program projekta koji prikazuje sve aktivnosti i ključne događaje za projektiranje, odobrenja, izgradnju, puštanje u pogon, dovršenje, itd. U tijeku procesa izrade ovog plana Izvršitelj će naručitelju pružiti podršku u provjeri jesu li identificirane sve dozvole i suglasnosti nadležnih tijela vezane uz predmet projekta; PPP će biti napravljen na osnovi detaljnih objektnih i funkcijskih razvijenih struktura projekta (WBS – Work Breakdown Structure);

- Proračun Projekta (financijski plan projekta) ‐ detaljni proračun troškova kao i prognoza tijeka novca, tj. prognozu mjesečnih potreba financiranja projekta; proračun će se izraditi na temelju postojećih prijedloga procjene troškova i redovito će se pratiti i ažurirati tijekom provedbe projekta;

- Vremenski plan aktivnosti i njegovo usklađenje s nastalim promjenama na terenu u realnom vrjemenu;

- Ključni pokazatelji izvršenja ‐ Izvršitelj će naručitelju predložiti sustav praćenja učinkovitosti provedbe projekta kroz ključne pokazatelje izvršenja (KPI ‐ Key Performance Indicator). Svaki mjesečni izvještaj koji će izvršitelj dostavljati Naručitelju sadržavat će i stanje provedbe projekta mjereno kroz KPI;

- Matrica rizika Projekta – matrica rizika koja prikazuje ključne izazove i rizike povezane s Projektom i predložene mjere za njihovo rješavanje

Izvršitelj će redovito ažurirati PPP sukladno promjenama u projektu, a najkasnije unutar 7 (sedam) dana po nastupu promjena u projektu.

- Upravljanje BIM okruženjem za Aktivnosti 6 i 7

Ovo poglavlje predstavlja Zahtjeve za razmjenom informacija (engl. Exchange Information Requirements – EIR) za uslugu vođenja projekta za Aktivnosti 6 i 7 koje se provode u BIM okruženju. Ovo poglavlje predstavlja zahtjeve naručitelja vezane za provedbu projekta u BIM okruženju.

Svrha primjene BIM-a na ovom projektu jest uspostaviti jasan, strukturiran i učinkovit sustav upravljanja informacijama tijekom projektiranja i građenja te osigurati pripremu relevantnih informacija za fazu održavanja. Primjena BIM metodologije omogućuje bolju koordinaciju među sudionicima, smanjuje rizike od kolizija i neusklađenosti te osigurava pravovremenu, točnu i transparentnu razmjenu podataka. Zahtjevi za razmjenom informacija definiraju načela i očekivanja za izradu, predaju i upravljanje BIM modelima i ostalom projektnom dokumentacijom tijekom provedbe projekta. Poseban naglasak stavlja se na prikupljanje i strukturiranje podataka potrebnih za pouzdano planiranje, upravljanje i nadzor održavanja građevine tijekom njezina životnog vijeka. U sklopu projekta primjenjivat će se ključne BIM upotrebe, uključujući koordinaciju modela, detekciju kolizija, 4D planiranje, 5D kontrolu troškova te pripremu podataka za održavanje građevinama.

- BIM standardi

Popis BIM standarda koji se primjenjuju na projektu naveden je u nastavku, uz mogućnost korištenja i jednakovrijednih standarda:

- HRN EN ISO 19650-1 – Organizacija i digitalizacija informacija u građevinskom sektoru – Upravljanje informacijama uporabom BIM-a – 1. dio: Koncepti i principi.

- HRN EN ISO 19650-2 – Organizacija i digitalizacija informacija u građevinskom sektoru – Upravljanje informacijama uporabom BIM-a – 2. dio: Upravljanje informacijama tijekom projektiranja i građenja.

- HRN EN ISO 19650-3 – Organizacija i digitalizacija informacija u građevinskom sektoru – Upravljanje informacijama uporabom BIM-a – 3. dio: Upravljanje informacijama tijekom faze uporabe građevine.

- HRN EN ISO 19650-4 – Organizacija i digitalizacija informacija u građevinskom sektoru – Upravljanje informacijama uporabom BIM-a – 4. dio: Razmjena informacija.

- HRN EN ISO 19650-5 – Organizacija i digitalizacija informacija u građevinskom sektoru – Upravljanje informacijama uporabom BIM-a – 5. dio: Sigurnosno upravljanje informacijama (security-minded approach).

- HRN EN ISO 16739-1 – Industry Foundation Classes (IFC) za razmjenu podataka u BIM-u.

- HRN EN ISO 12006-2 – Organizacija informacija o građevinama i građevinskim radovima – Okvir za klasifikacijske sustave – 2. dio.

- HRN EN ISO 12006-3 – Organizacija informacija o građevinama i građevinskim radovima – Okvir za objektno orijentiranu informaciju – 3. dio (IFD Library).

- HRN EN ISO 29481-1 – Information Delivery Manual (IDM) – 1. dio: Metodologija i format.

- HRN EN ISO 29481-2 – Information Delivery Manual (IDM) – 2. dio: Mapiranje procesa i informacija.

- HRN EN 17412-1 – Razina informacijskih potreba (Level of Information Need) – 1. dio: Koncepti i principi.

- Formati datoteka

Zahtijevani formati isporuke grafičkih podataka, negrafičkih podataka i dokumentacije za ovaj projekt definirani su kako slijedi, ili se mogu koristiti jednakovrijedni formati:

- Grafički podaci: izvorni (native) formati, .ifc

- 2D grafički podaci: .pdf, .dwg

- Negrafički podaci: .ifc, .xlsx, .mpp, P6 XML/XER

- Dokumentacija: .pdf, .doc

- BIM osoblje

Izvršitelj je dužan osigurati dvije ključne BIM osobe – BIM menadžera i BIM koordinatora te prema potrebi dodatno administrativno osoblje kako bi se omogućila nesmetana provedba Aktivnosti 6 i 7 u BIM okruženju.

- Izrada BIM plana izvršenja (engl. BIM Execution Plan – BEP)

BIM plan izvršenja (BEP) predstavlja temeljni dokument kojim se definira način upravljanja informacijama, organizacija BIM procesa, odgovornosti sudionika i tehnički zahtjevi za izradu, koordinaciju i predaju BIM modela. BEP određuje pravila suradnje, tijekove informacija, strukturu podataka, postupke kontrole kvalitete te načine komunikacije i razmjene modela unutar zajedničkog podatkovnog okruženja. On služi kao operativni vodič kojim se osigurava da se BIM aktivnosti provode dosljedno, usklađeno i u skladu s ciljevima projekta.

BEP projekta izrađuje Izvršitelj kao izravni odgovor na zahtjeve naručitelja. Na temelju zahtjeva iz EIR-a, Izvršitelj definira BIM strategiju, procese i standarde te usklađuje BEP s potrebama naručitelja i obvezama svih sudionika. Izvršitelj je dužan definirati procese koordinacije i suradnje svih sudionika, uključujući način komunikacije, procedure razmjene informacija te tijekove podataka između svih ugovornih strana. U BEP-u mora biti jasno prikazano kako se informacije generiraju, provjeravaju, odobravaju i arhiviraju tijekom cijelog projekta. Izvršitelj integrira relevantne i prihvatljive elemente iz BEP-ova Izvođača i Nadzora te izrađuje jedinstveni BEP projekta koji je važeći dokument za cjelokupno upravljanje BIM procesima na projektu.

- Nabava licenci za zajedničko podatkovno okruženje (engl. Common Data Environment – CDE) i softver za praćenje i kontrolu projekta u BIM okruženju (4D/5D BIM softver) te provedba edukacije za softverske alate

Izvršitelj je obvezan osigurati BIM softversko rješenje koje mora uključivati zajedničko podatkovno okruženje (CDE platforma) i BIM softver za praćenje i kontrolu projekta u BIM okruženju (4D/5D BIM softver) te je odgovoran za kompatibilnost isporučenog rješenja. Potrebno je osigurati licence za 25 korisnika za cijelo vrijeme trajanja Aktivnosti 6 i 7.

Tražene funkcionalnosti navedene u nastavku Izvršitelj mora dokazati dodatnim materijalima (npr. videozapisima, korisničkim priručnicima itd.) prije njihove implementacije. Sve verzije podataka na CDE platformi (BIM modeli, projektne informacije, izvješća, crteži itd.) vlasništvo su Naručitelja.

Izvršitelj je obvezan osigurati sve potrebne aktivnosti vezane uz BIM edukaciju sudionika projekta, uključujući pripremu, organizaciju i provedbu edukacijskog programa te osiguranje pripadajuće softverske podrške. Edukacija ima za cilj osposobiti sve sudionike za provedbu projektnih zadataka u skladu s definiranim BIM upotrebama te za učinkovito korištenje odabranog BIM softverskog paketa. U tu svrhu, Izvršitelj je dužan izraditi plan BIM edukacije i organizirati edukacije u prostorijama Naručitelja, a popratni materijali trebaju biti digitalni i dostupni svim polaznicima edukacije. Također je obvezan svakom polazniku osigurati potrebne BIM alate, programe i licence za provedbu praktičnih vježbi, kao i videozapise svih edukacijskih sesija. Ukupno trajanje edukacije mora iznositi najmanje 40 sati.

CDE platforma mora omogućiti:

- Individualne korisničke račune s odgovarajućim ovlastima za svaku osobu uključenu u projekt (npr. Naručitelj, voditelj projekta, itd.);

- Prilagodljiv tijek rada za predaju i odobravanje dokumentacije;

- Da informacije imaju sljedeće atribute: status, reviziju, klasifikaciju i dr.

- Prelazak informacija između različitih stanja;

- Kontrolirani pristup (sigurnost) informacijama;

- Pohranu podataka u sigurnom okruženju u oblaku ili lokalno;

- Prilagodljiv sustav upravljanja pravima pristupa;

- Učitavanje i preuzimanje informacijskih modela i dokumentacije s mogućnošću dohvaćanja atributa dokumenata (npr. identifikator dokumenta, naziv, reviziju, verziju i statusne kodove i dr.);

- Pregled, komentiranje i označavanje informacijskih modela i dokumentacije u dogovorenim vlasničkim i otvorenim formatima;

- Provjeru, pregled i odobrenje informacija od strane različitih korisnika te na različitim razinama;

- Otvoreno aplikacijsko programsko sučelje za upravljanje BIM podacima i integraciju s trećim sustavima i bazama podataka;

- Kolaboraciju putem izvoza i uvoza BCF-a (engl. BIM Collaboration Format);

- Pristup putem prijenosnih uređaja i web aplikacija;

- Enkripciju podataka;

- Dovoljan kapacitet za pohranu datoteka tijekom svih faza projekta;

- Hardver na kojem se pohranjuju podaci mora biti zaštićen antivirusnim softverom i ažuriran najnovijim sigurnosnim nadogradnjama;

- Instaliran antivirusni softver i ažuriranja sigurnosnih zakrpa operativnog sustava ili okruženja na kojem CDE radi;

- Prikaz informacija o BIM napretku različitim razinama korisnika;

- Sustav za praćenje problema, uključujući registraciju, evidentiranje, ažuriranje i slanje e-mail obavijesti odabranim korisnicima;

- Udaljenu sigurnosnu kopiju svih projektnih datoteka, uključujući modele, dokumente i podatke;

- Funkciju arhiviranja projekta – sve projektne datoteke i informacije moraju biti arhivirane na mediju koji preferira Naručitelj i predane Naručitelju po završetku projekta ili na zahtjev Naručitelja;

- Revizijski trag svih informacija pohranjenih u CDE-u.

Softver za praćenje i kontrolu projekta u BIM okruženju (4D/5D BIM softver) mora omogućiti:

- Uvoz i izvoz bilo kojeg podskupa ili svih BIM elemenata izravno u IFC formate, integraciju više IFC datoteka u jedinstveni BIM model te ažuriranje projekta novim ili revidiranim IFC datotekama;

- Sustav planiranja te rad s više planova u obliku gantograma;

- Uvoz i izvoz planova iz/u softver;

- Integraciju i mapiranje 3D elemenata modela s vremenom i troškovima za izradu 4D i 5D BIM modela;

- Izradu 4D simulacija i dinamičku analizu plana (npr. analiza kritičnog puta);

- Automatsko izračunavanje količina temeljem atributa BIM modela;

- Automatsko povezivanje elemenata modela s troškovima;

- Analizu novčanog toka i resursa za bilo koju aktivnost u planu;

- Optimizaciju vremenskog plana s opcijama za automatski izračun trajanja aktivnosti i izravnavanje resursa;

- Alate za analizu i uređivanje BIM podataka, dodavanje informacija i uređivanje svojstava modela te upravljanje modelom;

- Automatiziranu provjeru podataka temeljem IDS-a (engl. Information Delivery Specification) i provjeru usklađenosti;

- Izradu ručnih i automatskih setova podataka te izradu prilagodljivih struktura raščlambe modela s mogućnošću označavanja bojama;

- Detekciju kolizija te upravljanje rezultatima analize kolizija, uključujući statuse i grupiranje kolizija elemenata modela;

- Izradu prilagođenih kratkoročnih operativnih planova (engl. look-ahead) temeljenih na dinamičkom planu građenja;

- Uvoz napretka izgradnje temeljenog na elementima modela putem BCF formata ili online preglednika, kao i unos napretka temeljenog na količinama;

- Detaljne usporedbe planiranog i stvarnog napretka projekta korištenjem EVA metode te vizualizacija BIM elemenata označenih bojama prema napretku;

- Kontrolu privremenih situacija i integraciju izmjena u BIM model;

- 4D i 5D praćenje napretka izgradnje, izvještavanje o planiranim radovima, izradu snimaka zaslona modela, vizualizaciju gradnje;

- Nadzor i analizu izvedenih radova kroz više verzija modela.

- Uspostava zajedničkog podatkovnog okruženja (engl. Common Data Environment – CDE)

Zajedničko podatkovno okruženje (CDE) sredstvo je koje omogućuje učinkovito i točno dijeljenje informacija između svih članova projektnog tima – uključujući grafičke informacije (2D i 3D), modele, ne-grafičke informacije ili dokumentaciju. Izvršitelj treba uspostaviti projektni CDE kako bi zadovoljio sveukupne zahtjeve projekta i podržao kolaborativnu razmjenu informacija. CDE mora sadržavati četiri funkcionalne cjeline: rad u tijeku, podijeljeno, objavljeno i arhivirano te omogućiti sigurnu i odgovarajuću razmjenu podataka i suradnju između svih sudionika projekta.

Metodologija uspostave i implementacije CDE-a mora biti navedena u BEP-u Izvršitelja. Struktura CDE-a mora omogućiti suradnju i razmjenu podataka između svih sudionika projekta. Pri definiranju strategije implementacije CDE-a unutar BEP-a potrebno je predložiti standarde za metapodatke, uključujući strukturu mapa, statusne oznake, oznake revizija, oznake ovlaštenja i klasifikacijske oznake. Predložena struktura mora biti u skladu sa BIM standardima koji se primjenjuju na ovom projektu.

Izvršitelj mora upravljati, nadzirati i kontrolirati projektni CDE te nakon uspostave CDE-a, Izvršitelj pruža tehničku podršku Naručitelju tijekom implementacije CDE-a. Izvršitelj je također odgovoran za testiranje uspostavljenog CDE-a. Izvršitelj je obvezan osigurati i potpunu tehničku i administratorsku podršku za odabrana softverska rješenja. Ta podrška obuhvaća prijenos postojećih podataka u CDE, uspostavu, konfiguraciju i kontinuiranu podršku projektnom CDE sustavu, kao i njegovo testiranje u suradnji s projektnim dionicima. Izvršitelj mora uspostaviti odgovarajuća korisnička prava pristupa radi zaštite podataka te pružati upute sudionicima za izradu i izmjene modela, dokumenata i izvještaja.

- Praćenje i kontrola izvođenja radova te izvještavanje u BIM okruženju

Izvršitelj je dužan uspostaviti i nadzirati procesa unosa podataka o stvarnom napretku u BIM modele (4D/5D praćenje) te pratiti unosa podataka vezanih za praćenje vremena i troškova (4D/5D BIM praćenje) u skladu s planiranim i izvedenim stanjem. Izvršitelj prima podatke pripremljene od strane Izvođača i Nadzora, uključujući postotke napretka i druge informacije potrebne za praćenje projekta te je obvezan validirati konačne vrijednosti te pripremiti transparentne izvještaje o realizaciji radova i osigurati da rezultati praćenja i kontrole budu prikazani u mjesečnim ili izvještajima na zahtjev.

Praćenje i kontrola napretka projekta te izvještavanje za Aktivnosti 6 i 7 obavljaju se u BIM okruženju te je Izvršitelj dužan izvještaje izrađivati korištenjem softvera za praćenje i kontrolu projekata u BIM okruženju te ih predavati na CDE platformu. Izvršitelj također mora osigurati da njegov tim ima dovoljno stručnog kadra s odgovarajućim znanjima za rad u BIM alatima, kako bi se omogućilo učinkovito praćenje i upravljanje realizacijom ugovorenih radova.

Praćenje, kontrola i izvještavanje u BIM okruženju uključuju:

- Predlaganje hijerarhijske raščlambe projektnih informacija u svrhu praćenja provedbe projekta;

- Praćenje, kontrolu i izvještavanje o napretku projekta na temelju uspostavljene hijerarhijske raščlambe projektnih informacija;

- Praćenje i kontrola projekta provode se korištenjem analize ostvarene vrijednosti (engl. Earned Value Analysis – EVA) kao glavne metode praćenja i kontrole projekta;

- Praćenje, kontrolu i verifikaciju ažuriranja vremenskog i financijskog plana u skladu s promjenama i izmjenama tijekom provedbe projekta.

- Kontrola isporuka ostalih sudionika vezanih uz BIM okruženje

Izvršitelj je obvezan provoditi sustavnu kontrolu svih isporuka koje se odnose na BIM okruženje, a za koje su zahtjevi definirani u zahtjevima za razmjenom informacija za radove (Aktivnosti 6 i 7) te uslugu nadzora. Ova obveza uključuje provjeru usklađenosti svih BIM isporuka s ugovorenim zahtjevima, standardima i postupcima definiranima za projekt.

Navedeno uključuje, ali nije ograničeno na:

- Kontrolu projektno-tehničke dokumentacije izrađene u BIM okruženju, osiguravajući da su modeli i pripadajući podaci potpuni, točni i dosljedni s ugovornim obvezama i projektnim ciljevima;

- Kontrolu modela izvedenog stanja kao pripremu za fazu održavanja, uključujući provjeru kvalitete, razine razrađenosti i usklađenosti podataka potrebnih za buduće korištenje i održavanje;

- Kontrolu modela postojećeg stanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreb;

- Verifikaciju BIM podataka vezanih uz praćenje i kontrolu napretka projekta, uključujući podatke koji se koriste za 4D/5D planiranje, izvještavanje o napretku i usporedbu s planiranom dinamikom te financijskim pokazateljima projekta.

- Izrada BIM modela postojećeg stanja

- Opseg Radova također je i izrada BIM modela postojećeg stanja cijelog CUPOVZ. Obveza Izvođača je izrada 3D BIM modela postojećeg stanja cijelog postrojenja CUPOVZ sukladno postojećem stanju u smislu grafičkih i negrafičkih podataka. Izvršitelj je u sklopu BEP-a dužan predložiti metodologiju izrade BIM modela postojećeg stanja, a preporuča se da za dijelove postrojenja koristi Scan-to-BIM metodologiju te da koristi postojeće podloge koje posjeduje Naručitelj. Scan-to-BIM je proces korištenja 3D laserskih skenera ili dronova za prikupljanje preciznih prostornih podataka (oblaka točaka) postojećih zgrada ili lokacija, koji se zatim pretvaraju u inteligentni BIM model. Takav model omogućuje točnu digitalnu reprezentaciju objekta te se koristi za planiranje, rekonstrukciju ili upravljanje objektima, čime se zamjenjuju tradicionalne, manje precizne metode.

- Jednako tako, razina detaljnosti mora odgovarati potrebama i Naručitelja za upravljanje i održavanje izgrađene imovine. Izvršitelj će u sklopu revizije BEP-a, predložiti razinu detaljnosti za model postojećeg stanja (LoI i LoG) sukladnu zahtijevanoj detaljnosti za 3D BIM planiranog stanja po planiranim ugovorima te dostaviti Naručitelju na odobrenje. Model postojećeg stanja koji ne slijedi usvojenu razinu detaljnosti neće se prihvatiti.

- Razina detaljnosti grafike i informacija BIM modela postojećeg stanja mora odgovarati potrebama Izvođača po ugovorima prema FIDIC žutoj knjizi (za CUPOV Zagreb i THP) za izradu 3D BIM modela planiranog zahvata te će se BIM model postojećeg stanja dostaviti Izvođaču kod uvođenja u posao.

- Razina potrebe za informacijama (LOIN) odnosi se na tri komponente informacijskog modela: grafičke informacije, ne-grafičke informacije i dokumentaciju. Grafičke informacije se odnose na grafički prikaz koji obuhvaća geometrijsku reprezentaciju i vizualizaciju. Ne-grafičke informacije određuju svojstva (zahtjeve, specifikacije, definicije proizvoda, parametre, materijale, kriterije za generičke ili tvornički proizvedene proizvode itd.) koja se moraju pridružiti svakoj vrsti objekta kako bi se zadovoljile BIM upotrebe. Dokumentacija definira svojstva koja se pridružuju svakoj vrsti objekta kako bi se zadovoljile BIM upotrebe.

- Detaljna specifikacija razine razrade (engl. Level of Development - LOD) koja će se koristiti u ovom projektu određuje grafiku i informacije koje prikazuju odgovarajuću razinu razrađenosti elementa. LOD za sve discipline mora biti dostatan za izradu daljnje dokumentacije iz modela potrebne projekte Izvođača, razumijevanje sustava o prostornih cjelina.

- Razina detaljnosti (engl. Level of Detail – LoD) i razina informacija (engl. Level of Information - LoI) moraju biti dostatne za razumijevanje svih sustava, svi elementi moraju imati ID, tipovi elemenata moraju biti ispravno definirani prema klasifikaciji u koju pripadaju, a atributi definirani prema potrebama za izradu dokumentacije. Kao referenca za LOD koristi se BIM Forum LOD Specification 2024 (https://bimforum.org/resource/lod-level-of-development-lod-specification/ ).

- Zahtijevana LOD specifikacija za dijelove modela: LOD 300

- Modeli moraju biti postavljeni u stvarne koordinate i nadmorsku visinu. Standardi koordinacije definirani u BEP-u trebaju uključivati:

  - ishodišnu točku projekta,

  - referentnu točku,

  - kut rotacije treba odražavati orijentaciju geografskog sjevera,

  - druge potrebne informacije (npr. podatke o pomacima, sjecištima osi itd.),

  - prizemlje kao referentnu razinu,

  - visinske odrednice etaža,

  - Međunarodni sustav jedinica – SI.

Ako je model izrađen u lokalnom koordinatnom sustavu zbog ograničenja ili funkcionalnosti softvera, BIM stručnjaci moraju osigurati jasne upute i dokumentaciju o ishodištima x, y, z koordinata te o prijenosu orijentacije.

- Modeli postojećeg stanja također se dostavljaju kao objedinjeni, tzv. „federated“ BIM model.

- Model postojećeg stanja predaje se u roku od 4 mjeseca od uvođenja u posao.

Detaljan pregled i uvid u postojeće stanje CUPOV-a Zagreb je prije podnošenja ponude omogućen uvidom u projekt izvedenog stanja priložen kao dio ove DON (na poveznici: Postojeća dokumentacija i dozvole_CUPOVZ_III. stupanj.zip). Opis postojećeg stanja UPOV-a dan je i u Prilogu 1 na kraju ovog Projektnog zadatka.

- Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima pomaže zaštititi Naručitelja od rizika koji proizlaze iz provedbe projekta. Nadgledajući provedbu ugovora koji čine ovaj projekt, te praćenjem ključnih procesa, Izvršitelj će pružiti koordinirane savjete i pomoć tijekom upravljanja rizicima.

Cilj upravljanja rizicima je svođenje rizika projekta na prihvatljivu razinu provođenjem mjera koje bi ublažile vjerojatnost pojavljivanja rizika ili utjecaj realizacije rizika ili oboje u isto vrijeme.

Upravljanje rizicima je postupak koji se odnosi na sustavnu:

      - analizu procesa u nadležnosti Naručitelja,

      - identificiranje rizika za postizanje ciljeva Naručitelja,

      - identificiranje korektivnih mjera za ublažavanje neprihvatljivih rizika.

Izvršitelj će u roku od 28 dana od datuma početka ugovora razviti metodologiju upravljanja rizicima na temelju identifikacije rizika, procijene utjecaja rizika i procjene vjerojatnosti pojave rizika, a koja će sadržavati najmanje:

- prikaz početne matrice rizika izvedenih iz Projektnog zadatka uz naknadno ažuriranje

- način vrednovanja rizika (utjecaj na projekt, vjerojatnost pojave)

- postupci prepoznavanja pojave rizika sa relevantnom komunikacijskom matricom (metodama i učestalosti izvještavanja)

- mjere za upravljanje rizicima (sprečavanje, otklanjanje, umanjivanje rizika).

Izvršitelj će unutar 28 dana od datuma početka ugovora uspostaviti, a kroz čitavo vrijeme trajanja projekta koristiti i održavati Registar rizika koji će između ostalog sadržavati:

- registar ranih upozorenja,

- registar promjena,

- registar claimova Izvođača,

- registar potraživanja Naručitelja,

- ugovorni kalendar rokova za obavijesti, odgovore i determinations (formalne odluke),

- plan mjera za svaku kritičnu ugovornu/radnu nabavu

- pregled identificiranih rizika,

- procjene rizika na temelju učinka i vjerojatnosti,

- potrebne aktivnosti, odnosno kontrole koje će smanjiti posljedice rizika,

- osobe koje su zadužene za provođenje određenih aktivnosti,

- rokove za njihovo izvršenje.

- Koordinacija trećih strana

- Drugi ugovori

Izvršitelj će povezivati i usklađivati rad drugih strana uključenih u Projekt (Projektanta, Revidenta, Nadzornih inženjera, Izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji) te vršiti nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa Naručitelja. U tom smislu, Izvršitelj će također aktivno sudjelovati u sljedećim aktivnostima Naručitelja:

- Osiguravanje raspoloživosti sve potrebne dokumentacije i drugo sudjelovanje s drugim stranama uključenim u Projekt, a kako bi isti ostvarili ciljeve svojih zadataka;

- Pregled zahtjeva drugih sudionika i pripremanje odgovora na te zahtjeve, kada je potrebno.

- Nadležna tijela državne i javne uprave

Izvršitelj će aktivno sudjelovati u postupcima ishođenja svih potrebnih dozvola i suglasnosti.

- Nadležne institucije i tvrtke.

Obveza Izvršitelja je savjetovanje s nadležnim institucijama i tvrtkama s ciljem da se osiguraju svi potrebni ugovori za priključenje na komunalnu infrastrukturu, te organizacija provedbe kompletnih postupaka nesmetanog priključenja projekta na komunalnu infrastrukturu. Dodatno, Izvršitelj će pružiti podršku naručitelju u postupcima ishođenja svih potrebnih dozvola i suglasnosti.

- Administrativno i tehničko upravljanje projektom

Izvršitelj je dužan pratiti provedbu projekta na način da vodi ugovorno, komercijalno, vremensko i upravljanje rizicima te zastupa interese Naručitelja prema izvođačima i ostalim sudionicima.

Izvršitelj će obavljati dužnosti administrativnog i tehničkog upravljanja projektom, sukladno uvjetima pojedinih projektnih ugovora, relevantnim zakonima i propisima, te će kontrolirati usklađenost s uvjetima iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava predmetnog projekta.

Izvršitelj je u obvezi provoditi kontinuirano praćenje realizacije ugovora o radovima, ugovora nadzora nad gradnjom i ugovora o uslugama informiranja i vidljivosti te koordinaciju izvršenja svih ugovora na projektu.

Izvršitelj je u obvezi pratiti dinamiku izvršenja aktivnosti sukladno zaključenim ugovorima, zahtijevati od Izvođača te Izvršitelja usluge nadzora nad gradnjom i usluga informiranja i vidljivosti poštivanje rokova, nadzirati kvalitetu izvedenih radova odnosno izvršenih usluga.

Tijekom provedbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava zadaci i odgovornosti Izvršitelja su sljedeći:

- Savjetovanja pri redovnim poslovima vezanim uz provedbu projekta;

- Sudjelovanje u postupcima javne nabave i kod kontrole i procjene ponuda odnosno evaluacije ponuda te eventualnih revizijskih zahtjeva (za sve ugovore u sklopu projekta). Postupak evaluacije ponuda završava izvršnošću Odluke o odabiru ili poništenju postupka nabave;

- Pregled ugovora i ugovornih odnosa kako bi se identificirao mogući potencijalni rizik za Naručitelja;

- Pružanje pravnog savjetovanja u pripremi prigovora i odgovora uz sve redovne i izvanredne pravne poslove vezane uz provedbu projekta;

- Izvještavanje Naručitelja o svakom slučaju ili sporu koji zahtijeva intervenciju Naručitelja, te savjetovanje naručitelja u rješavanju bilo kojeg spora;

- Pripremu izvješća prema zadanom formatu za potrebe projekta;

- Sazivanje i vođenje mjesečnih sastanaka o provedbi projekta te sastavljanje zapisnika sa istih. U slučaju potrebe projektni sastanci se mogu i češće održavati.

- Ostale usluge prema zahtjevu.

Izvršitelj će pružiti podršku Naručitelju u pridržavanju odredbi ugovora o radovima, ugovora nadzora nad gradnjom i ugovora o uslugama informiranja i vidljivosti, koji su predmet Projekta.

- Ugovori o radovima

Tijekom provedbe ugovora o radovima u sklopu Projekta, zadaci Izvršitelja su:

- Podrška u provedbi postupaka javne nabave i evaluacija ponuda;

- Provjera i odobravanja osiguranja dostavljenih od Izvođača radova sukladno pripadajućim ugovorima o izvođenju radova;

- Provjera i odobravanja garancije dostavljene od Izvođača radova sukladno pripadajućim ugovorima o izvođenju radova;

- Provjera imenovanih inženjera gradilišta / voditelja radova;

- Pomoć i podrška na pregledu projektne i druge dokumentacije te ne provedbi međusobnog usklađenja istih te praćenje rada drugih sudionika gradnje u vezi navedenih aktivnosti;

- Sudjelovanje na sastancima, svim tjednim koordinacijskim sastancima te tjednim obilascima gradilišta;

- Sazivanje i vođenje statusnih sastanaka sa sudionicima u projektu gradnje te sastavljanje zapisnika sa istih;

- Provedba praćenja napretka Projekta (Izvršitelj će promptno izvijestiti Naručitelja o detaljima bilo kojeg čimbenika koji može ugroziti napredak radova, kao i o mogućim implikacijama koje takvi čimbenici mogu imati na izvorno planirano vrijeme završetka radova ili izvorno planirane troškove radova);

- Priprema mjera za prevladavanje takvih čimbenika;

- Praćenje provedbe mjera usvojenih za prevladavanje takvih čimbenika;

- Zastupanje interesa Naručitelja kod svih dionika u procesu projektiranja i građenja i ishođenja dozvola (izvođači radova, nadzorni inženjeri, projektanti, nadležna javno‐pravna tijela, tijela državne uprave, itd.), u cilju uspješne realizacije projekta,

- Pravovremena priprema obavijesti i odgovora u ime Naručitelja na sve stručne upite vezane uz predmet projekta, osobito upite vezane uz tehničku i zakonodavno‐regulatornu problematiku;

- Predlaganje prihvat/odbijanje zahtjeva Izvođača uz pisano obrazloženje vremena i troška,

- pripremanje i vođenje zahtjeva Naručitelja,

- Financijsko, pravno i tehničko savjetovanje Naručitelja u vezi s projektiranjem i građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina;

- Praćenje komunikacije Izvođača radova i sudskog vještaka za procjenu štete prije i nakon završetka radova;

- Praćenje održavanja ugovorenih rokova;

- Predlaganje ugovorne mjere kod kašnjenja, neispunjenja i nedostataka,

- Izračunavanje i predlaganje aktivacije ugovornih prava Naručitelja (ugovorna kazna, umanjenja, odbici, jamstva i slično),

- Vođenje potpunih zapisa o događajima nastalim za vrijeme građenja („contemporaneous dokumentacija“) za obranu u slučaju arbitraže/suda.

- Provedba dokumentiranja i praćenje troškova ugovora o radovima;

- Provjere i su-potpis privremenih i okončanih situacija, računa i ostale dokumentacije;

- Koordinacija aktivnosti provjere privremenih i okončanih situacija, računa i dokumentacije;

- Vođenje evidencije o postupcima Izmjena i usklađenja;

- Analiza i savjetovanje Naručitelja u vezi implikacije zahtjeva podnesenih od strane Izvođača radova u skladu s ugovorima o radovima. Nastavno na svoju analizu, izvršitelj će obavijestiti Naručitelja o mogućim scenarijima rješavanja zahtjeva Izvođača;

- Savjetovanje u pogledu mogućih potraživanja;

- Izračun likvidacije štete (ako je potrebno);

- Pomoć i podrška na praćenju provedbe predviđenih mjera zaštite okoliša i praćenju rada Koordinatora zaštite na radu, te ukazivanje na eventualne propuste;

- Koordinacija otklanjanja nedostataka utvrđenih na pregledu gradilišta po završetku radova;

- Kontrola primopredaja i arhiviranje sve projektne dokumentacije uključujući projekt izvedenog stanja, priručnike za korištenje i održavanje, administrativnu dokumentaciju;

- Kontrola i su-potpis zapisnika o primopredaji i zapisnika o okončanom obračunu;

- Provedba postupaka koji uvjetuju i prethode izdavanju uporabne dozvole;

- Sudjelovanje u Internom pregledu Radova prije primopredaje Radova ili dijela Radova;

- Briga o pravovremenom sazivu tehničkog pregleda i pravomoćnosti uporabne dozvole. Sudjelovanje u pripremi i provedbi tehničkog pregleda;

- Koordinacija otklanjanja nedostataka utvrđenih od strane Komisije za tehnički pregled objekta;

- Koordinacija otklanjanja nedostataka utvrđenih u jamstvenom roku u trajanju od dvije godine;

- Priprema i vođenje korespondencije vezane uz Ugovor o radovima;

- Postupci Potraživanja i Sporova pred Vijećem za rješavanje sporova;

- usluge (FIDIC) Inženjera vezane na upravljanje i administriranje ugovora o radovima,

- Ugovori o nadzoru

Zadaci Izvršitelja su pratiti usluge stručnog nadzora u provedbi zakonskih obveza i obaveza iz pripadajućeg ugovora, a osobito glede:

- Podrška u provedbi postupaka javne nabave i evaluacija ponuda;

- Provjera i odobravanja garancije dostavljene od Izvršitelja usluge stručnog nadzora sukladno pripadajućim ugovorima o uslugama;

- Kontrola imenovanja nadzornih inženjera prema nominiranim stručnjacima iz ponude Izvršitelja;

- Provjere i su-potpisa privremenih i okončanih situacija, računa i ostale dokumentacije;

- Održavanju ugovorenih rokova;

- Kontrole kvaliteta usluge nadzora i kontrole rada nadzornih inženjera;

- Dokumentiranje i praćenje troškova ugovora o pružanju usluga stručnog nadzora;

- Usklađenosti gradnje s građevinskom dozvolom/potvrdom glavnog projekta i izvedbenim projektima;

- Vođenja dokumentacije na gradilištu;

- Izvještavanja i analize;

- Postupcima primopredaje i okončanog obračuna;

- Kontrole i odobravanja Izvještaja Izvršitelja usluge nadzora nad gradnjom;

- Pripreme i vođenja korespondencije od strane Naručitelja, vezane uz Ugovor o stručnom nadzoru.

- Izvršitelj je također zadužen za pribavljanje tehničkih podataka/podrške Izvršitelju usluga nadzora nad gradnjom;

- Sazivanje i vođenje sastanaka u slučaju potrebe te sastavljanje zapisnika sa istih;

- Kontrola ispunjenja zahtjeva EU o vidljivosti i promidžbi,

- Ugovor o uslugama informiranja i vidljivosti

Zadaci Izvršitelja su pratiti usluge informiranja i vidljivosti u provedbi obveza iz ugovora o bespovratnim sredstvima i obaveza iz pripadajućeg ugovora, a osobito glede:

- Podrška u provedbi postupaka javne nabave i evaluacija ponuda;

- Provjere i odobravanja garancije dostavljene od izvršitelja sukladno pripadajućem ugovoru o uslugama;

- Kontinuiranog praćenje dinamike i kvalitete realizacije ugovora o uslugama;

- Kontrole ispunjenja zahtjeva EU o komunikaciji i vidljivosti;

- Suradnje u komunikaciji s dionicima projekta;

- Provjere i su-potpisa privremenih i okončanih situacija, računa i ostale dokumentacije;

- Kontrola ispunjenja zahtjeva EU o vidljivosti i promidžbi;

- Kontrole i odobravanja izvještaja Izvršitelja sukladno pripadajućem ugovoru o uslugama;

- Pripreme i vođenja korespondencije od strane Naručitelja, vezane uz ugovor o uslugama informiranja i vidljivosti projekta.

- Izvještavanje

Izvršitelj će izraditi nacrt Izvještaja Korisnika o napretku projekta i Završnog izvješća Korisnika, koji će zadovoljiti zahtjeve vezane uz izvješćivanje prema zahtjevima i metodologiji iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava odnosno zahtjevima tijela koji imaju obvezu kontrole Projekta. Izvještaj Korisnika o napretku projekta se dostavlja sukladno dinamici podnošenja Zahtjeva za nadoknadom sredstava od strane Korisnika (maksimalno 1 mjesečno).

Uz gore navedena Izvješća, obveza je Izvršitelja izrada Mjesečnih izvještaja o napretku projekta (uvjet za provedbu naplate privremene situacije) i Završnog izvješća o ugovoru o vođenju projekta (uvjet za provedbu naplate okončane situacije). Sastavni dijelovi tih Izvješća su:

- Opis aktivnosti koje su provođene tijekom izvještajnog razdoblja;

- Značajnije aktivnosti planirane za sljedeće izvještajno razdoblje;

- Prikaz postignutih rezultata (indikatori);

- Informacija o problemima do kojih je došlo u izvještajnom razdoblju i prijedlog rješavanja problema;

- Detalje o svakoj prepreci koja može ugroziti završetak svakog pojedinog ugovora predmetnog Projekta te mjere koje su poduzete ili će biti poduzete kako bi se prevladalo te prepreke;

- Financijski napredak Projekta (tablični prikaz potraživanih / odobrenih / izuzetih / neprihvatljivih troškova po Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava);

- Male i velike izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava nastale u izvještajnom razdoblju;

- Detaljni prikaz svih troškova za svaku aktivnost (tablični prikaz svih troškova s naznačenim brojem i iznosom računa) te tablični prikaz svih ukupnog iznosa troškova na projektnoj razini uključujući i postotak završenosti određene aktivnosti;

- Prikaz svih dozvoljenih re-alokacija usporedno s originalnim proračunom Projekta;

- Prikaz svih promjena proračuna po velikim izmjenama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;

- Prikaz odobrenih korištenja rezervi i ušteda (ukoliko postoje);

- Ostale informacije sukladno dogovoru s Naručiteljem.

Osim toga, svako mjesečno izvješće mora zasebno sadržavati:

- Status claimova Izvođača,

- Status potraživanja Naručitelja,

- Status promjena/varijacija,

- Kritični put i rizike za rok,

- Preporučene ugovorne mjere,

- Odluke koje Naručitelj mora donijeti,

- Procjenu izloženosti po trošku i roku.

Izvršitelj dužan dostavljati i druga Izvješća o realizaciji projekta, na dnevnoj ili tjednoj razini, prema zahtjevu Naručitelja.

Na zahtjev Naručitelja Izvršitelj je također zadužen za pripremu i izradu javnih/internih prezentacija projekta (ppt format) i njihovo održavanje.

Dodatno, Izvršitelj će pripremiti i poslati na odobrenje Naručitelju Projektna izvješća, sve prema zahtjevima navedenim u točki 6. Zahtjevi izvještavanja ovog Projektnog zadatka.

Posebni zahtjevi vezani za izvještavanje u BIM okruženju za Aktivnosti 6 i 7 definirani su u poglavlju „3.2.2.2 Upravljanje BIM okruženjem za Aktivnosti 6 i 7“.

- Aktivno sudjelovanje tijekom revizija i/ili kontrola

Izvršitelj će biti odgovoran za pripremu sve potrebne dokumentacije za revizije i/ili kontrole nadležnih tijela, s obzirom da je Naručitelj kao Korisnik bespovratnih sredstava dužan ovlaštenim tijelima i osobama omogućiti provođenje potrebnih provjera, praćenje provedbe Projekta i vršenje postupka pune revizije. Izvršitelj će aktivno sudjelovati u pripremi očitovanja na nalaze revizija i/ili kontrola. Očitovanja će se izrađivati na hrvatskom i/ili engleskom jeziku, ovisno o zahtjevima revizija i/ili kontrola. Izvršitelj izrađuje svu potrebnu dokumentaciju za potrebu revizije ili kontrole projekta.

- Financijsko praćenje projekta

Izvršitelj će obavljati poslove financijskog praćenja Projekta u skladu sa zahtjevima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Financijsko praćenje projekta uključuje:

- Pravovremena izrada prijedloga Zahtjeva za nadoknadom sredstava i Završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava u sklopu Projekta sukladno Uvjetima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; Ukoliko uvjeti Ugovora o bespovratnim sredstvima isto omogućavaju, obveza Izvršitelja je i podnošenje istih;

- Praćenje dinamike odobravanja sredstava od strane Posredničkog tijela iz Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt te po potrebi kontaktiranje istih;

- Ažuriranje Plana zahtjeva za nadoknadom sredstava;

- Priprema prognoze novčanih tokova pojedinih ugovora i Projekta u cijelosti, financijsko planiranje, provjera računa i dokumentacije vezano uz plaćanja za sve ugovore,

- Pripremu izvješća prema zadanom formatu za potrebe Projekta;

- Ostale usluge prema zahtjevu.

- Usluge pravnog savjetovanja

Izvršitelj će pružiti usluge pravnog savjetovanja za potrebe Projekta u skladu sa zahtjevima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Usluge pravnog savjetovanja uključuju:

- Savjetovanje u postupcima javne nabave i kod kontrole i procjene ponuda te eventualnih revizijskih zahtjeva (za sve ugovore o radovima u sklopu Projekta).

- Savjetovanje pri redovnim poslovima vezanim uz provedbu Projekta, uključujući (i) pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja, građenja, uporabu i/ili uklanjanje građevina i pribavljanje tih akata, te (ii) pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je Naručitelj dužan obavljati tijekom građenja građevine.

- Pregled ugovora i ugovornih odnosa kako bi se identificirao mogući potencijalni rizik za Naručitelja;

- Praćenje izvršenja ugovora vezano uz Zakon o javnoj nabavi;

- Savjetovanje Naručitelja u rješavanju bilo kojeg spora;

- Priprema prigovora i odgovora uz sve redovne i izvanredne pravne poslove vezane uz provedbu Projekta, uključujući i na upite građana.

- Usluge savjetovanja iz područja javne nabave

Izvršitelj će pružiti usluge savjetovanja iz područja javne nabave za potrebe Projekta.

Usluge savjetovanja iz područja javne nabave uključuju:

- Sudjelovanje u postupcima javne nabave;

- Savjetovanje u pripremi odgovora/pojašnjenja zainteresiranim gospodarskim subjektima, priprema i objave izmjena DON;

- Sudjelovanje u postupcima javne nabave i kod pregleda i ocjene ponuda odnosno evaluacije ponuda te eventualnih revizijskih zahtjeva (za sve ugovore o radovima i ugovore o uslugama nadzora nad gradnjom u sklopu projekta te ugovor o uslugama informiranja i vidljivosti);

- Evaluacije Ponudbenih projekata u postupcima javne nabave za radove po FIDIC žutoj knjizi za CUPOV Zagreb i THP od strane Pomoćnika 7. voditelja pod-projekta (tehnolog).

- Pripremu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, Odluka o odabiru / poništenju postupka javne nabave te ostalih odluka u postupku, sudjelovanje u pripremi odgovora u slučaju žalbi na provedeni postupak, ako je primjenjivo;

Napomena: Usluge koje se odnose na pripremu i sudjelovanje u postupcima javne nabave se obračunavaju u stavkama troškovnika koje se odnose na evaluaciju ponuda za pojedinu nabavu. Usluga po pojedinom postupku javne nabave završava sa izvršnošću Odluke o odabiru / Odluke o poništenju postupka javne nabave (kako je primjenjivo po pojedinom postupku javne nabave).

- Praćenje provedbe ugovora u okviru Projekta

- Praćenje provedbe ugovora sklopljenih u sklopu projekta vezano na specifičnosti koje proizlaze iz ugovora o bespovratnim sredstvima koji Naručitelj ima sklopljen i Zakona o javnoj nabavi;

- Pružanje podrške Naručitelju kod ex-post komentara na provedene nabave uz obvezu izrade dijela Zahtjeva za nadoknadom sredstava prema posredničkim tijelima, a koji se odnose na nabave te prati provedbe postupaka javne nabave ostalih ugovora Projekta;

- Izvještavanje u dijelu koji se odnosi na postupke javne nabave.

Napomena: Usluge koje se odnose na praćenje provedbe ugovora iz područja javne nabave je potrebno uračunati u cijenu stavki troškovnika koja se odnose na uslugu upravljanja projektom za pojedinu aktivnost.

- Usluge savjetovanja vezanih uz sporove i arbitražu

Izvršitelj će pružiti usluge savjetovanja u cilju sprječavanja odnosno pripreme za eventualne sporove vezano uz ugovore o radovima na Aktivnostima 1-7 koje uključuju pomoći Naručitelju u pripremi za eventualne sporove pri VRS-om, te u eventualnim sporovima pri VRS-om i zajedno sa pravnim stručnjakom u pripremi za eventualne sporove na arbitraži odnosno sudovima. Budući je član tima pravni stručnjak, stručnjak za sporove i arbitražu je tehnički stručnjak sa specifičnim znanjima iz tehničkih područja i prethodnim iskustvom člana vijeća za rješavanje sporova na ugovorima o izvođenju radova ugovorenih prema FIDIC ugovornom modelu ili jednakovrijednom u realizaciji projekta, izgradnje i/ili rekonstrukcije i/ili sanacije građevinskih projekata.

- Usluge savjetovanja vezanih ekologiju

Izvršitelj će pružiti usluge savjetovanja u nadzoru poštivanja mjera zaštite okoliša u svim fazama projekta.

- Dokumentiranje

Izvršitelj će postavit i održavati sustav dokumentiranja sve potrebne dokumentacije kako bi se omogućila sljedivost praćenja dokumentacije, a sve prema zahtjevima ovlaštenih tijela.

    - FAZA III. ZATVARANJE PROJEKTA

Izvršitelj će se pobrinuti za to da su sva projektna izvješća odobrena i prihvaćena od strane Naručitelja.

Tijekom faze zatvaranja projekta (u trajanju od 28 dana od izdavanja zadnje potvrde o preuzimanju radova odnosno potvrde o ispunjenju obveza izvođačima radova, kako je primjenjivo), Izvršitelj će prikupiti i registrirati svu dokumentaciju nastalu provedbom ovog ugovora o uslugama vođenja projekta, kako bi ju Naručitelj mogao arhivirati i naknadno koristiti ako se za to ukaže potreba.

Izvršitelj će dostaviti nacrt Završnog Izvještaja Korisnika o napretku projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava najkasnije 7 dana prije dana podnošenja Završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava. Izvještaj mora zadovoljiti zahtjeve iz točke 6. ovog Projektnog zadatka.

Naručitelj i Izvršitelj mogu dogovoriti drugačiji rok dostave završnog izvješća u slučaju potrebe za istim.

    - OGRANIČENJA U OVLASTIMA IZVRŠITELJA

U nastavku se daju informacije Izvršitelju vezano na ograničenja u ovlastima (FIDIC) Inženjera:

      - FIDIC Crvena Knjiga (Aktivnosti 1 – 5)

Za ugovore temeljem tzv. FIDIC Crvene knjige, Inženjer će imati sljedeća ograničenja u ovlastima, tj. mora dobiti prethodno odobrenje Naručitelja prije poduzimanja radnji navedenih u nastavku:

- Članak 3.2 [Ustupanje ovlasti i dužnosti od strane Inženjera]: ustupanje ovlasti i dužnosti svojim pomoćnicima;

- Članak 3.5 [Odluke]: donošenje odluke kojom se produljuje Rok dovršetka i/ili povećava Cijena ponude;

- Članak 4.4 [Podugovaratelji]: davanje odobrenja za Podugovaratelje nenavedene u Ugovoru;

- Članak 4.12 [Nepredvidivi fizički uvjeti];

- Članak 8.4 [Produljenje Roka dovršetka]: produljenje roka dovršetka;

- Članak 8.8. [Privremena obustave Radova]: odobrenje za privremenu obustavu Radova ili dijela Radova;

- Članak 10.1 [Preuzimanje Radova ili Dijela radova]: izdavanje Potvrde o preuzimanju;

- Članak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za Izmjenu ukoliko takva Izmjena zahtijeva promjenu Specifikacija;

- Članak 13.3 [Postupak izmjena]: odobrenje prijedloga za Izmjenu koji je podnio Izvođač sukladno članku 13.1 [Pravo na izmjene] ili 13.2 [Poboljšanja];

- Članak 13.8. [Korekcija zbog promjene troškova].

- Članak 8.3. [Vremenski plan].

Bez obzira na obveze navedene naprijed u pogledu pribavljanja odobrenja, ako se po mišljenju Inženjera i/ili stručnog nadzora pojavi opasnost koja ugrožava sigurnost života ili imovine ili Radova, Inženjer i/ili stručni nadzor smije, bez da pritom oslobađa Izvođača bilo kojih obveza ili odgovornosti po Ugovoru, naložiti Izvođaču da izvede radove ili uradi stvari koje su po mišljenju stručnog nadzora i/ili Inženjera potrebne da se ukloni ili smanji rizik.

      - FIDIC Žuta Knjiga (Aktivnosti 6 i 7)

Za ugovore temeljem tzv. FIDIC Žute knjige, Inženjer će imati sljedeća ograničenja u ovlastima, tj. mora dobiti prethodno odobrenje Naručitelja prije poduzimanja radnji navedenih u nastavku:

- Članak 3.2 [Ustupanje ovlasti i dužnosti od strane Inženjera]: ustupanje ovlasti i dužnosti svojim pomoćnicima;

- Članak 3.5 [Odluke]: donošenje odluke kojom se produljuje Rok dovršetka i/ili povećava Cijena ponude;

- Članci 4.4. [Podizvođači]: davanje odobrenja za Podizvođače nenavedene u Ugovoru;

- Članak 4.12 [Nepredvidivi fizički uvjeti];

- Članak 5.2. [Dokumentacija Izvođača]: odobrenje Izvođačevog Idejnog projekta i Izvođačevog Glavnog projekta Radova;

- Članak 8.4. [Produljenje Roka dovršetka]: davanje odobrenja za produljenje Roka dovršetka.

- Članak 8.8. [Privremena obustava Radova]: odobrenje za privremenu obustavu Radova ili dijela Radova.

- Članak 13.1. [Pravo na izmjene]: davanje naloga za Izmjenu ukoliko takva Izmjena zahtijeva promjenu Zahtjeva Naručitelja;

- Članak 13.3. [Postupak izmjena]: odobrenje prijedloga za Izmjenu koji je podnio Izvođač sukladno članku 13.1. [Pravo na izmjene] ili 13.2. [Povećanje vrijednosti].

- Članak 13.8. [Korekcija zbog promjene troškova].

- Članak 8.3. [Vremenski plan].

Bez obzira na obveze navedene naprijed u pogledu pribavljanja odobrenja, ako se po mišljenju Inženjera i/ili stručnog nadzora pojavi opasnost koja ugrožava sigurnost života ili imovine ili Radova, oni smiju, bez da pritom oslobađa Izvođača bilo kojih obveza ili odgovornosti po Ugovoru, naložiti Izvođaču da izvede radove ili uradi stvari koje su po mišljenju stručnog nadzora i/ili Inženjera potrebne da se ukloni ili smanji rizik.

# UPRAVLJANJE PROJEKTOM

    - ODGOVORNO TIJELO

Naručitelj za provedbu projekta te za upravljanje ovim Ugovorom je Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb.

Naručitelj će u roku od 14 dana od dana potpisa Ugovora imenovati Predstavnika Naručitelja za praćenje ovog Ugovora.

Institucionalni okvir sustava upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru PKK 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj u kojem se Projekt provodi je dano u poglavlju 1.1.

    - JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKTA

Za predmetni projekt organizirati će se jedinica za provedbu projekta (JPP) koja će pratiti projekt od početka pa do kraja kada će planirana investicija u sustave vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda početi s radom. Jedinica za provedbu projekta sastoji se od različitih stručnjaka koji su potrebni za uspješnu provedbu projekta i koji nadopunjuju iskustvo i stručna.

JPP se sastoji od administrativnog osoblja i tehničkog osoblja kojima su nadređeni Voditelj pod-projekta i Pomoćnik voditelja pod-projekta (po ovlasti voditelja projekta).

U jedinici za provedbu projekta (JPP) je planiran angažman ukupno 35 stručnjaka, od čega će se 21 osoba angažirati kroz ovaj postupak javne nabave za usluge upravljanja projektom, dok su preostalih 14 pomoćnika  zaposlenici Naručitelja.

    - TEHNIČKI STRUČNJACI NARUČITELJA (nisu predmet ovog projektnog zadatka)

Društvo Vodoopskrba i odvodnja Zagreb d.o.o. angažirat će osobe visoke stručne spreme (VSS iz područja arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva) koje će biti interni članovi Jedinice za provedbu projekta te će njihovo financiranje kroz godine projekta biti iz troškova upravljanja projektom. Natječaje za ova radna mjesta treba raspisivati postupno, sukladno raspisivanju Natječajnih dokumentacija za nabavu radova.

| Interni član JPP-a (Zaposlenici ViO Zagreb) | Broj izvršitelja |
| --- | --- |
| Pomoćnik Višeg voditelja projekta za AKTIVNOST 1 pomoć pri koordiniranju provedbe Ugovora u okviru AKTIVNOSTI 1 | 2 |
| Pomoćnik Višeg voditelja projekta za AKTIVNOST 2 pomoć pri koordiniranju provedbe Ugovora u okviru AKTIVNOSTI 2 | 2 |
| Pomoćnik Višeg voditelja projekta za AKTIVNOST 3 pomoć pri koordiniranju provedbe Ugovora u okviru AKTIVNOSTI 3 | 2 |
| Pomoćnik Višeg voditelja projekta za AKTIVNOST 4 pomoć pri koordiniranju provedbe Ugovora u okviru AKTIVNOSTI 4 | 2 |
| Pomoćnik Višeg voditelja projekta za AKTIVNOST 5 pomoć pri koordiniranju provedbe Ugovora u okviru AKTIVNOSTI 5 | 2 |
| Pomoćnik Višeg voditelja projekta za AKTIVNOST 6 pomoć pri koordiniranju provedbe Ugovora u okviru AKTIVNOSTI 6 | 2 |
| Pomoćnik Višeg voditelja projekta za AKTIVNOST 7 pomoć pri koordiniranju provedbe Ugovora u okviru AKTIVNOSTI 7 | 2 |

    - SADRŽAJI KOJE PRUŽA NARUČITELJ I / ILI OSTALE STRANE

Naručitelj će:

- Osigurati da Izvršitelj ima pristup podacima, sadržajima i logističkoj podršci, što je potrebno da bi se učinkovito ispunile njegove obveze, gdje je Izvršitelj obvezan pridržavati se uvjeta o povjerljivosti koje odredi Naručitelj;

- Osigurati administrativnu podršku tijekom cjelokupnog trajanja ugovora (Izvršitelj će za potrebe provedbe projekta surađivati s internim članovima Jedinice za provedbu projekta);

- Osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju i pripadajuće dozvole (lokacijske, građevinske) vezane uz sve elemente realizacije cjelokupnog projekta;

- Osigurati nesmetan i pravodoban pristup svim relevantnim lokacijama provođenja projekta za osoblje i opremu Izvršitelja.

- Naručitelj će osigurati prostoriju u zgradi Naručitelja na adresi Ulica Frana Folnegovića 1, opremljen svom potrebnom infrastrukturom (struja, telefonija, Internet) za održavanja poslovne koordinacije o projektu.

    - KOMUNIKACIJA

Sva komunikacija između Izvršitelja i Naručitelja će se odvijati pisano preko predstavnika Naručitelja. Predstavnik Naručitelja, zadužen za praćenje ovog ugovora, će biti imenovan posebnom Odlukom.

Uspostava komunikacije putem CDE-a za Aktivnosti 6 i 7 u skladu sa FIDIC procedurama.

Sva komunikacija između Naručitelja i ostalih ugovornih strana na projektu će se odvijati pisano preko Izvršitelja ovog ugovora uz istovremenu dostavu na znanje predstavniku Naručitelja.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i Izvršitelja može se obavljati poštanskom pošiljkom, elektroničkom poštom ili kombinacijom istih, što će se smatrati službenom komunikacijom. Službeni jezik projekta je hrvatski jezik, a pismo latinično.

- TRAJANJE UGOVORA I PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI NABAVE ZA PLANIRANE AKTIVNOSTI

Izvršenje usluga počinje najranije u roku od 7 dana od dana kada Naručitelj dostavi Izvršitelju obavijest o uvođenju u posao za svaku stavku Troškovnika (AKTIVNOST) zasebno od kada počinje teći ugovoreni rok za izvršenje ugovorenih obaveza u okviru pojedine AKTIVNOSTI, a ovisno o početku izvođenja radova za AKTIVNOSTI 1 – 7 odnosno ovisno o početku izvršenja usluga za AKTIVNOST 8. Izvršitelj će biti uveden u posao putem Zapisnika o uvođenju u posao. Prilikom uvođenja u posao Izvršitelju će se dostaviti sva potrebna dokumentacija.

Ukupno očekivano trajanje usluga upravljanja projektom je 42 mjeseca, a u svakom slučaju usluga završava sa danom završetka zadnje AKTIVNOSTI.

Usluge se smatraju izvršenim kada ih Izvršitelj u potpunosti obavi sve obveze i Naručitelju preda odgovarajuću dokumentaciju u svemu sukladno Projektnom zadatku.

Obveza Izvršitelja je sudjelovanje u primopredaji izvedenih radova odnosno usluga, okončanom obračunu te tehničkom pregledu građevina, ukoliko se radi o AKTIVNOSTIMA koje uključuju ishođenje uporabne dozvole, za svaku AKTIVNOST neovisno da li se isti provode prije ili nakon isteka roka završetka pružanja usluga.

Izvršitelj je obavezan surađivati sa Naručiteljem tijekom perioda koji obuhvaća utvrđivanje i otklanjanje nedostataka u okviru jamstvenog roka radova u trajanju 2 godine, a prema Ugovorima o izvođenju radova kako bi pružio podršku Naručitelju u vezi s mogućim ugovornim, tehničkim ili operativnim pitanjima koja se mogu pojaviti u tom razdoblju. Na kraju navedenog perioda, Naručitelj može zahtijevati završni obilazak.

Izvršitelj je u obvezi jednom godišnje tijekom razdoblja trajnosti projekta dostaviti nacrt Izvještaja nakon provedbe projekt na način kako je opisano u točki 6. Zahtjevi izvještavanja.

Količina aktivnosti Ugovaratelja varirati će tijekom trajanja ugovora i to je potrebno uzeti u obzir prilikom izrade ponude, predlaganja i regrutiranja stručnog osoblja Izvršitelja. Izvršitelj mora planirati dodjelu aktivnosti upravljanja projektom gradnje svom osoblju na fleksibilan način kako bi se osigurali ciljevi projekta. Krajnji rok završetka je indikativan i ovisi o Izvođaču radova te se očekuje od Izvršitelja da poslove u ovom zadatku izvrši u cijelosti bez obzira na gore naveden indikativan datum završetka ispunjenja usluga.

Točni datumi početka i završetka izvršenja usluge će se, sukladno očekivanom trajanju Ugovora o izvođenju radova odnosno očekivanom trajanju Ugovora o uslugama informiranja i vidljivosti, prilagoditi početku izvršenja Ugovora koji su predmet usluga upravljanja projektom, a sve ovisno o provedbi postupka javne nabave. Odabrani Ponuditelj nema pravo na dodatna potraživanja po bilo kakvoj osnovi zbog promjene roka početka izvršenja usluge.

Izvršitelj je suglasan i u obvezi prilagoditi se s izvršavanjem usluge vođenja projekta (upravljanja projektom gradnje) stvarnim rokovima početka i završetka realizacije ugovora o izvođenju radova odnosno uslugama u okviru projekta, tj. Izvršitelj se obvezuje uslugu obavljati prema ugovorenim rokovima između Naručitelja i Izvođača radova / Izvršitelja usluga nad kojima se vrši usluga.

U nastavku se navodi predviđeno trajanje faza radova. Izvršitelju se napominje kako je početak aktivnosti indikativan te su moguće izmjene tijekom ispunjenja ugovora:

| Aktivnost | Trajanje (mjeseci) | Procijenjena vrijednost nabave (EUR bez PDV-a) |
| --- | --- | --- |
| AKTIVNOST 1: Uspostava Nulte zone vodoopskrbe grada Zagreba | 31 | 86.165.941 |
| AKTIVNOST 2: Širenje mreže odvodnje naselja Stupnik i Kolektor II. Paralela s rekonstrukcijama u naseljima Odra, Hrašće, Mala Mlaka i Veliko Polje i Produžena Islandska | 35 | 46.357.365 |
| AKTIVNOST 3: Širenje mreže odvodnje na području Resnika, Sesvetske Sopnice i Popovca i spoj Sesveta na CUPOVZ | 31 | 31.574.706 |
| AKTIVNOST 4: Rekonstrukcija i dogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Sesveta | 36 | 77.557.281 |
| AKTIVNOST 5: Izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Glavničica i nadogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na području Sesveta | 33 | 57.701.280 |
| AKTIVNOST 6: Dogradnja i rekonstrukcija UPOV-a | 36 | 84.000.000 |
| AKTIVNOST 7: Unapređenje linije obrade mulja | 22 | 39.476.636 |
| AKTIVNOST 8: Informiranje i vidljivost | 42 | 2.114.000 |

Napomena: Nakon primopredaje radova i okončanog obračuna izvedenih radova slijedi razdoblje jamstvenog roka po ugovorima o izvođenju radova. Izvršitelj je obavezan surađivati sa Naručiteljem tijekom perioda koji obuhvaća utvrđivanje i otklanjanje nedostataka u okviru jamstvenog roka radova u trajanju 2 godine.

Izvršitelj je u obvezi jednom godišnje tijekom razdoblja trajnosti projekta dostaviti nacrt izvještaja nakon provedbe projekta na način kako je opisano u točki 6. Zahtjevi izvještavanja.

- OSTALI ZAHTJEVI

# STRUČNO OSOBLJE IZVRŠITELJA (predmet ovog projektnog zadatka)

Zahtijeva se da Izvršitelj poznaje sve relevantne zakone i propise Republike Hrvatske i EU koji na bilo koji način mogu utjecati na realizaciju radova i izgradnju vezane uz realizaciju ovog ugovora.

Izvršitelj zbog svojih administrativnih zadataka svoja zaduženja može obavljati i izvan gradilišta.

Tijekom izvedbe projekta, kontinuirano prisustvo na gradilištu je obvezno, kako bi se osigurala učinkovita provedba projekta.

Osim obveza na gradilištu koje proizlaze iz ovog projektnog zadataka, na zahtjev Naručitelja, Izvršitelj mora biti na gradilištu po pozivu.

Izvršitelj mora prilagoditi svoje radno vrijeme radnom vremenu Izvođača radova / Izvršitelju usluge informiranja i vidljivosti te nema pravo na naknadu s tog naslova po nikakvoj osnovi (rad neradnim danima, noćni rad, prekovremeni rad).

Ponuditelj je u obvezi svojom ponudom predvidjeti sve troškove i aktivnosti vezane uz angažman dolje pobrojenog stručnog osoblja te njihove osnovne zadatke.

Budući je Projekt složen (kompleksan) i sastoji se od više pod-projekata (Aktivnosti 1-7), a ugovori o radovima se sklapaju prema FIDIC modelima ugovaranja, struktura tima i uloga pojedinih članova tima za upravljanje prilagođena je potrebama kompleksnosti Projekta i metodama, tehnikama i alatima koji se primjenjuju na realizaciji Projekta.

Sukladno priznatim globalnim standardima za upravljanje projektima struktura upravljanja je složena na adekvatan način prema kojem Viši voditelj projekta „krovno“ upravlja Projektom integrirajući u upravljanje timom koji se sastoji od stručnog osoblja Izvršitelja i Naručitelja. Viši voditelj projekta je ujedno i (FIDIC) Inženjer odgovoran za upravljanje i administriranje ugovorima o radovima (bez uloge nadzora radova prema FIDIC uvjetima ugovora. Odgovoran je za sve odrednice Projekta i sve elemente i vidove upravljanja projektom. Ima opću upravljačku ulogu kao voditelj tima koji upravlja Projektom pri čemu koristi zadane procese, metode, tehnike i alate za upravljanje Projektom.

Izvršiteljev tim za upravljanje Projektom se sastoji od slijedećih stručnjaka

| STRUČNO OSOBLJE | Broj izvršitelja | Napomena |
| --- | --- | --- |
| Viši voditelj projekta / (FIDIC) Inženjer | 1 | Voditelj tima za upravljanje Projektom i FIDIC Inženjer |
| Za AKTIVNOST 1 (Nulta zone vodoopskrbe grada Zagreba) – pomoć pri koordiniranju provedbe Ugovora u okviru AKTIVNOSTI 1 | 2 | 1.1. voditelj pod-projekta |
|  |  | Pomoćnik 1.2. voditelja pod-projekta |
| Za AKTIVNOST 2 (Širenje mreže odvodnje naselja Stupnik i Kolektor II. Paralela s rekonstrukcijama u naseljima Odra, Hrašće, Mala Mlaka i Veliko Polje i Produžena Islandska) – pomoć pri koordiniranju provedbe Ugovora u okviru AKTIVNOSTI 2 | 2 | 2.1. voditelj pod-projekta |
|  |  | Pomoćnik 2.2. voditelja pod-projekta |
| Za AKTIVNOST 3 (Širenje mreže odvodnje na području Resnika, Sesvetske Sopnice i Popovca i spoj Sesveta na CUPOVZ) – pomoć pri koordiniranju provedbe Ugovora u okviru AKTIVNOSTI 3 | 2 | 3.1. voditelj pod-projekta |
|  |  | Pomoćnik 3.2. voditelja pod-projekta |
| Za AKTIVNOST 4 (Rekonstrukcija i dogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Sesveta) –Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Gajišće, Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Selčina, Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u Hercegovačkoj ulici u Sesvetama, Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u Budimskoj ulici u Sesvetama, Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda DN700 u Zagrebačkoj cesti u Sesvetama, Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda DN500 u Zagrebačkoj cesti u Sesvetama, Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Selčina, Izgradnja sustava odvodnje Kraljevečki Novaki, Izgradnja sustava odvodnje Gajišće, izgradnja sustava odvodnje Sesvete i Sesvete-Istok | 2 | 4.1. voditelj pod-projekta za zahvat - |
|  |  | Pomoćnik 4.2. voditelja pod-projekta |
| Za AKTIVNOST 5 (Izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Glavničica i nadogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na području Sesveta. Vodoopskrbni cjevovodi u Mažuranićevoj ulici (Kašina), Vodoopskrbna mreža naselja Glavnica Gornja i Blaguša, Vodospremnik Blaguša s procrpnom stanicom, Sustav odvodnje aglomeracije Glavničica - II faza, Sustav odvodnje aglomeracije Glavničica - III faza, Sustav odvodnje aglomeracije Glavničica - IV faza | 2 | 5.1 voditelj pod-projekta za zahvat - Sustav odvodnje aglomeracije Glavničica - I faza |
|  |  | Pomoćnik 5.2. voditelja pod-projekta |
| Za AKTIVNOST 6 (Dogradnja i rekonstrukcija UPOV-a (III stupanj)) i AKTIVNOST 7 (unapređenje linije mulja) | 1 | 6.1. voditelj pod-projekta |
|  | 1 | Pomoćnik 6.2. voditelja pod-projekta - tehnolog |
| Stručnjak za ekologiju | 1 |  |
| BIM menadžer | 1 |  |
| BIM koordinator | 1 |  |
| Pravni stručnjak | 1 |  |
| Financijski stručnjak | 1 |  |
| Stručnjak za javnu nabavu | 1 |  |
| Stručnjak za sporove i arbitražu | 1 |  |
| Administrator | 1 |  |

Voditelj projekta (Viši voditelj projekta i voditelji pod-projekata)

Voditelj projekta je fizička osoba imenovana od strane Naručitelja u kontekstu Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 s izmjenama i dopunama).

Projekt se sastoji od više međupovezanih pod‐sistema / pod‐projekata i elemenata koji čine strukturu kompleksnog projekta čime je određen njegov kontekst u organizaciji upravljanja Projektom.   U realizaciji projekta uključeno je više organizacija kao i više različitih jedinica unutar pojedinih organizacija koje daju resurse potrebne za realizaciju Projekta. U Projektu je također zahtijevano više različitih disciplina i metoda, tehnika i alata (projektiranje, izvođenje, nadzor, ZNR, FIDIC, BIM, …) Projekt uključuje nekoliko različitih i preklapajućih, faza.

Budući je Projekt složen (kompleksan) i sastoji se od više pod-projekata (Aktivnosti 1-7), sukladno priznatim globalnim standardima za upravljanje projektima struktura upravljanja je  složena na način da Viši voditelj projekta „krovno“ upravlja Projektom i timom. Odgovoran je za sve odrednice Projekta i sve elemente i vidove upravljanja projektom. Ima opću upravljačku ulogu kao voditelj tima koji upravlja Projektom pri čemu koristi zadane procese, metode, tehnike i alate za upravljanje Projektom.

Viši voditelj projekta bit će ujedno i voditelj izvršiteljevog tima za upravljanje projektom i (FIDIC) Inženjer zadužen za administriranje i upravljanje ugovorima o radovima bez uloge nadzora prema FIDIC uvjetima ugovora koja se ugovara zasebno unutar usluga (stručnog i obračunskog) nadzora građenja.

Obveze tima Voditelja projekta su između ostalog financijsko, pravno i tehničko savjetovanje Naručitelja

Viši voditelj projekta brine da se obavljaju svi zadaci koji su predmet ugovora; ili radom na tim zadacima ili delegiranjem tih zadataka drugim članovima tima za upravljanje projektom, sukladno njihovim kvalifikacijama. Viši voditelj projekta sa svojim timom brine o ispunjavanju zahtjeva za koje su zaduženi ostali sudionici u gradnji (izvođači radova, izvršitelji usluga) u pogledu kvalitete pružene usluge kao i o pridržavanju zadanih rokova.

Viši voditelj projekta je u svom radu odgovoran Naručitelju. Zastupa interese Naručitelja s tehničkog i financijskog aspekta, nastupa kao predstavnik Naručitelja te daje naloge i prijedloge odluka Naručitelju. Obvezan je uspostavljati kvalitetnu komunikaciju i suradnju sa sudionicima u projektu, izvršavati kontrolu provedbe zadataka sudionika te kontinuirano pratiti izvršenje ugovora radi osiguranja poštivanja vremenskih rokova sukladno opisu Projekta.

Viši voditelj projekta povremeno može ustupiti određene dužnosti i prenijeti ovlasti Voditelju pod-projekta  (osim Odluka u kontekstu FIDIC uvjeta ugovora), a isto tako ih može i povući. Ustupanje, prijenos ovlasti ili povlačenje dati će u pisanom obliku i o tome izvijestiti Naručitelja, Nadzornog Inženjera i Predstavnika Izvođača. Ovlasti koje ne može ustupiti su ovjeravanje plaćanja i rješavanje zahtjeva za dodatna plaćanja, smanjenje zadane kvalitete projekta, izmjenu rokova i/ili produljenje roka dovršetka ugovora koje rješava u suradnji sa Naručiteljem.

Viši voditelj projekta ne smije, bez pismenog odobrenja ili pristanka Naručitelja, izdati bilo kakav nalog koji može rezultirati povećanjem troškova i/ili smanjenjem zadane kvalitete i/ili produženjem rokova realizacije Projekta. Kada su prema Naručitelju podneseni zahtjevi za dodatna plaćanja i/ili smanjenje zahtijevane kvalitete projekta i/ili produljenje roka dovršetka ugovora rješava ih u direktnoj suradnji s Naručiteljem na način da savjetuje Naručitelja i predlaže rješenje. Naručitelj je u tom slučaju dužan svojim potpisom ovjeriti svaku takvu Odluku.

Zadaci Izvršitelja i tima za upravljanje projektom vođenog Višim voditeljem projekta su sljedeći:

- Odgovoran je za pregled dokumentacije, ponuda, dopisa, sudjeluje u izradi istih te pruža stručnu pomoć Naručitelju pri donošenju odluka;

- Kontrolira i prati obim radova izvršenih na mjesečnoj osnovi po svakom ugovoru; vrši mjesečnu usporedbu stvarne realizacije prema planiranoj;

- Promptno upozorava Naručitelja ukoliko dođe do promjene u izvršenju ugovora (dinamike i troškova);

- Prati realizaciju ugovora. Na osnovu (i) programa rada Izvođača i prognoze novčanih tokova koje je potrebno revidirati na mjesečnoj bazi, te (ii) po potrebi i dodatno na osnovu vlastite prosudbe, Viši voditelj projekta će pripremati mjesečne tablice isplata na kojima će biti prikazane ranije isplate te okvirna prognoza budućih isplata na mjesečnoj osnovi.

- Kontinuirano prati sustave upravljanja kvalitetom sukladno ugovornim zahtjevima;

- Kontrolira prikupljene rezultate kontrole kvalitete i drugih provedenih ispitivanja;

- Pruža pomoć, mišljenje i vođenje Naručitelju u odobrenju projektne dokumentacije koje pripremi Izvođač;

- Prisustvovanje tjednim koordinacijskim sastancima, gradilišnim sastancima kao i na ostalim sastancima po potrebi;

- Sazivanje i vođenje sastanaka mjesečnih projektnih sastanaka te sastavljanje zapisnike sa istih;

- Sazivanje i vođenje sastanaka u slučaju potrebe te sastavljanje zapisnike sa istih;

- Dužan je izvršavati sve ugovorne obveze Naručitelja;

- Nakon odobrenja plaćanja privremene situacije Izvođača radova od strane Voditelja projekta / Fidic inženjera i Glavnog nadzornog inženjera dužan je izvršiti ovjeru plaćanja te kontrolu podnesene dokumentacije za plaćanje. Ukoliko uvidi pogreške u odobravanju mjesečnih prihvatljivih troškova, potrebno je zahtijevati korekcije. Za sve navedeno, ovlašten je od strane Naručitelja. Izuzetak predstavljaju zahtjevi za dodatna plaćanja i/ili produljenje rok dovršetka ugovora (potrebne direktne konzultacije s Naručiteljem i suglasnost);

- Dužan je izvršiti ovjeru plaćanja Izvršitelja usluge nadzora te kontrolu podnesene dokumentacije za plaćanje. Ukoliko uvidi pogreške u odobravanju mjesečnih prihvatljivih troškova, potrebno je zahtijevati korekcije. Za sve navedeno, ovlašten je od strane Naručitelja. Izuzetak predstavljaju zahtjevi za dodatna plaćanja i/ili produljenje rok dovršetka ugovora (potrebne direktne konzultacije s Naručiteljem i suglasnost);

- Dužan je izvršiti ovjeru plaćanja Izvršitelja usluge informiranja i vidljivosti te kontrolu podnesene dokumentacije za plaćanje. Ukoliko uvidi pogreške u odobravanju mjesečnih prihvatljivih troškova, potrebno je zahtijevati korekcije. Za sve navedeno, ovlašten je od strane Naručitelja. Izuzetak predstavljaju zahtjevi za dodatna plaćanja i/ili produljenje rok dovršetka ugovora (potrebne direktne konzultacije s Naručiteljem i suglasnost);

- Zadužen je za praćenje realizacije Ugovora o radovima i obavljanje komunikacije između Izvođača, Izvršitelja usluge nadzora i Naručitelja;

- Zadužen je za praćenje realizacije Ugovora o uslugama nadzora nad gradnjom i obavljanje komunikacije između Izvođača, Izvršitelja usluge nadzora i Naručitelja;

- Zadužen je za praćenje realizacije Ugovora o uslugama informiranja i vidljivosti i obavljanje komunikacije između Izvršitelja i Naručitelja;

- Dužan je voditi računa o interesima Naručitelja u odnosu ugovor o izvođenju radova i ugovore o uslugama. Dužan je poduzimati sve radnje u cilju zaštite Naručitelja u svim postupcima;

- Prisustvuje završnim ispitivanjima i kod preuzimanja objekata koja izvršavaju Izvođač i Nadzorni inženjer;

- Provjerava mjesečna izvješća nadzornih inženjera;

- Kontrolira pravilno evidentiranje napretka izvođenja radova i stvarnih troškova;

- Osigurava redovito izvješćivanje;

- Sudjeluje u svim aktivnostima tijekom Jamstvenog roka za kvalitetu izvedenih radova u trajanju od 2 godine;

- Provjerava prihvatljivost financiranja materijala i komponenti projekta;

- Određuje sadržaj i format sustava izvješćivanja od strane nadzora;

- Dužan je voditi računa o interesima Naručitelja u odnosu na bespovratno sufinanciranje od strane EU fondova. Dužan je poduzimati sve radnje u cilju zaštite Naručitelja u svim postupcima koji se vode pred tijelima EU fondova (vidi poglavlje 1.1);

- Izrađuje odgovore i poduzima radnje u interesu Naručitelja pred tijelima EU fondova, osobito u odnosu na Pravila o financijskim korekcijama;

- Odgovoran je za pružanje podrške Naručitelju u provedbi „ex-post“ provjere i revizijama tijela EU fondova sukladno pravilima o bespovratnom sufinanciranju EU fondova;

- Vodi evidenciju zahtjeva od strane Izvođača / Izvršitelja usluga;

- Redovito obilazi gradilišta i prati rad Izvođača i Nadzornih inženjera / Koordinatora zaštite na radu te o svemu obavještava Naručitelja;

- Vodi redovitu fotodokumentaciju stanja radova;

- Dokumentira sve nepravilnosti te obavještava sve zadužene sudionike;

- Svakodnevno prati podatke i izvještava Naručitelja o stupnju izvedenih radova;

- S ostalim sudionicima koordinira aktivnosti na gradilištu.

- Odgovara za sve aktivnosti povezane s plaćanjem;

- Pruža podršku Naručitelju u kontroli usklađenosti s uvjetima iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava predmetnog Projekta;

- Pruža podršku Naručitelju u pridržavanju odredbi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, ugovora o radovima i uslugama nadzora nad gradnjom koji su predmet Projekta;

- Vrši Ad hoc analizu potraživanja Izvođača i Izvršitelja usluga nadzora nad gradnjom te osnova za potraživanja Naručitelja;

- Savjetuje i vrši komunikaciju u vezi potraživanja Izvođača i Izvršitelja usluga odnosno po zahtjevima u vezi produžetka rokova i dodatnih plaćanja od strane Izvođača i Izvršitelja usluga te postavlja zahtjeve prema Izvođaču i Izvršitelju usluga, daje pisana mišljenja u svezi sa navedenim;

- Savjetuje Naručitelja glede postupanja povodom kašnjenja, nedostataka i sličnih situacija u kojima je potrebno poduzimati radnje prema ostalim sudionicima;

- Savjetuje Naručitelja u eventualnim postupcima utvrđivanja nepravilnosti i određivanja financijskih ispravaka od strane posredničkih tijela razine 1 i/ili 2, i/ili upravljačkog tijela i/ili koordinacijskog tijela i/ili nadležnih tijela Europske Komisije;

- Sudjeluje u izradi i kontroli valjanosti dodataka ugovora o radovima i uslugama;

- Savjetovanje u postupcima mirenja pred Vijećima za rješavanje sporova;

- Savjetuje Naručitelja glede pripreme i pokretanja sudskih i/ili drugih postupaka;

- Sastavlja očitovanja i davanje mišljenja kod provjera vezanih uz prijave o eventualnim nepravilnostima;

- Ima ulogu centralne osoba za protok komunikacija i promptno izvještavanje Naručitelja na dnevnoj bazi o svih važnijim aktivnostima po svakom pojedinom ugovoru;

- Organizira dokumentaciju (tekuću i arhivsku) vezanu za provedbu projekta

- Administrira i upravlja FIDIC ugovorima o radovima (Aktivnosti 1-7)

- Upravlja realizacijom BIM projekta (Aktivnosti 6 i 7).

Stručnjak za ekologiju

Stručnjak za ekologiju kao stručnjak za zaštitu okoliša odgovara za sve aktivnosti povezane sa poštivanjem propisanih mjera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša.

Zadaci Stručnjaka su sljedeći:

- Surađuje sa  Višim voditeljem projekta, Voditeljem pod-projekta i timom za upravljanje projektom vezano za aspekte zaštite okoliša u provedbi projekta;

- Sudjeluje u nadzoru poštivanja mjera zaštite okoliša kroz provedbu projekta u svim fazama projekta (postupci nabave, realizacija i završetak ugovora o radovima/uslugama);

- Sudjeluje na svim sastancima i koordinacijama na kojima Viši voditelj projekta/ Voditelj pod-projekta i /ili Naručitelj zaključi da je njegovo sudjelovanje potrebno;

- Pregled, pružanje komentara, sastavljanje očitovanja i davanje mišljenja kod provjera vezanih uz prijave o eventualnim nepravilnostima pri primjenama mjera zaštite okoliša te praćenja stanja okoliša;

- Davanje mišljenja i savjeta vezano za aspekte zaštite okoliša;

- Stručnjak je na raspolaganju Višem voditelje projekta i Voditelju pod-projekta s kojima usko surađuje kao i sa ostalim članovima tima za upravljanje projektom.

BIM menadžer

BIM menadžer definira BIM strategiju projekta te postavlja procese koji određuju način izrade, razmjene i provjere BIM modela i pripadajućih informacija. On izrađuje i nadzire provedbu cjelokupnog BEP-a, uključujući organizacijske protokole, tehničke standarde i informacijske zahtjeve. BIM menadžer upravlja CDE okruženjem, donosi odluke o standardima i strukturi podataka te osigurava dosljedno provođenje BIM aktivnosti u skladu s projektnim zahtjevima. Uz to koordinira rad svih BIM sudionika, prati napredak BIM isporuka te izvještava o stanju BIM procesa i potrebnim korektivnim mjerama.

Zadaci Stručnjaka su sljedeći:

- Definiranje BIM ciljeva i strategije na razini projekta;

- Izrada i ažuriranje BEP-a te nadzor provedbe BEP-a;

- Definiranje uloga, odgovornosti i procesa komunikacije između BIM sudionika;

- Uspostava pravila rada u CDE sustavu i nadzor nad njihovom primjenom;

- Definiranje i odobravanje standarda modeliranja, kodiranja, klasifikacije i strukture podataka;

- Usklađivanje BIM zahtjeva s ugovornim, tehničkim i informacijskim zahtjevima projekta;

- Koordinacija rada BIM koordinatora i ostalih ključnih BIM uloga;

- Praćenje napretka BIM isporuka i usklađenosti s EIR-om i BEP-om;

- Izvještavanje o statusu BIM procesa, rizicima i potrebnim mjerama;

- Identificiranje potreba za edukacijom i unaprjeđenjem BIM procesa;

- Uspostava i nadzor procesa unosa podataka o stvarnom napretku u BIM modele (4D/5D praćenje), uključujući praćenje odstupanja i povezanih rizika;

- Redovito BIM izvještavanje o napretku projekta prema definiranim formatima, pokazateljima i rokovima;

- Osiguravanje da se sve izmjene ugrađuju u modele i dokumentaciju prema pravilima projekta;

- Nadzor nad pripremom i kvalitetom modela izvedenog stanja i informacija za fazu održavanja.

BIM koordinator

BIM koordinator nadzire koordinaciju svih BIM modela koje izrađuju različite struke te osigurava njihovu međusobnu usklađenost. On prati rješavanje kolizija na projektu, evidentira uočene probleme i prati njihovo rješavanje kroz cijeli tijek projekta. Koordinator održava tehnički dio BEP-a, kontrolira kvalitetu predanih modela i dokumentacije te organizira koordinacijske sastanke i pripadajuću dokumentaciju. Tijekom građenja prati ažuriranje modela, razmjenu informacija i unošenje podataka o napretku u CDE sustav.

Zadaci Stručnjaka su sljedeći:

- Koordinacija BIM modela svih struka i praćenje rješavanja kolizija;

- Provjera usklađenosti modela sa standardima, pravilima modeliranja i EIR/BEP zahtjevima;

- Kontrola kvalitete isporučenih modela (geometrija, informacije i dr.);

- Organizacija i vođenje BIM koordinacijskih sastanaka;

- Upravljanje verzijama modela i provjera pravovremene predaje modela;

- Osiguravanje ispravne strukture modela i datoteka unutar CDE sustava;

- Pružanje tehničke podrške za BIM alate i procese;

- Koordinacija ažuriranja modela, verifikacija podataka o napretku i provjera dosljednosti unesenih informacija u CDE sustavu;

- Praćenje unosa podataka za vezanih za praćenje vremena i troškova (4D/5D BIM praćenje) u skladu s planiranim i izvedenim stanjem;

- Podrška ostalim sudionicima u definiranju strukture podataka za modele izvedenog stanja i pripremi dokumentacije za održavanje.

Pravni stručnjak

Stručnjak za pravno savjetovanje odgovara za sve aktivnosti povezane sa pružanjem pravnih savjeta.

Zadaci Stručnjaka za pravne poslove su sljedeći:

- Surađuje s Višim voditeljem projekta u svim pravnim aspektima provedbe projekta;

- Sudjelovanje u pravnom nadzoru provedbe projekta u svim fazama projekta (postupci nabave, realizacija i završetak ugovora o radovima / uslugama);

- Sudjelovanje na svim sastancima i koordinacijama gdje Viši voditelj projekta i/ili Naručitelj ocijeni potrebnim;

- Prijavljivanje tražbina prema ostalim sudionicima;

- Pregled, pružanje komentara, sastavljanje očitovanja i davanje pravnog mišljenja kod provjera vezanih uz prijave o eventualnim nepravilnostima;

- Stručnjak je na raspolaganju Voditelju projekta s kojim usko surađuje kao i ostalim članovima tima za upravljanje projektom gradnje;

- Davanje mišljenja i savjeta vezano za potraživanja te javnu nabavu;

- Pružanje pravne podrške Naručitelju ukoliko dođe do bilo koje vrste spora. Pravni stručnjak ne zastupa Naručitelja u sporovima;

- Drugi zadaci koje mu dodijeli Viši voditelj projekta.

Izvršitelj će pomoći u obavljanju savjetovanja u upravljanju projektom gradnje sukladno uvjetima pojedinih ugovora predmetnog Projekta, relevantnim zakonima i propisima te će pružati podršku u kontroli usklađenosti s uvjetima iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava predmetnog Projekta.

Izvršitelj će pružiti podršku Naručitelju u pridržavanju odredbi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, ugovora o radovima i uslugama nadzora koji su predmet Projekta.

Financijski stručnjak

Stručnjak za financije odgovara za sve aktivnosti povezane s plaćanjem.

Zadatak stručnjaka za financije je pružiti podršku naručitelju u financijskom praćenju projekta sukladno nacionalnom zakonodavstvu i posebnim zahtjevima iz ugovora.

Zadaci Stručnjaka za financije su sljedeći:

- Kontrola Privremenih situacija i Okončane situacije Izvođača radova poslije odobrenja Višeg voditelja projekta / FIDIC Inženjera i Glavnog nadzornog inženjera;

- Kontrola Privremenih situacija i Okončane situacije Izvršitelja usluge nadzora;

- Pravovremena izrada i podnošenje Zahtjeva za nadoknadom sredstava i Završnog zahtjeva za plaćanje/nadoknadom sredstava/plaćanjem u sklopu Projekta;

- Osiguranja načina dokumentiranja i financijskog vođenja projekta koji zadovoljava zahtjeve EU;

- Praćenje dinamike odobravanja sredstava od strane Posredničkog tijela iz Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt te po potrebi kontaktiranje istih;

- Ažuriranje Plana zahtjeva za nadoknadom sredstava;

- Priprema prognoze novčanih tokova pojedinih ugovora i Projekta u cijelosti, financijsko planiranje, provjera računa i dokumentacije vezano uz plaćanja za sve ugovore;

- Vodi brigu o izvršenju plaćanja Naručitelja za sve ugovore unutar ugovornog roka;

- Vodi brigu o ostalim aktivnostima vezanim uz financijsko stanje projekta;

- Provedba ostalih uvjeta ugovora vezanih uz prihvatljivost izdataka;

- Izvještavanju prema nadležnim tijelima institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u razdoblju 2021. – 2027.;

- Stručnjak je na raspolaganju Višem voditelju projekta s kojima usko surađuje kao i ostalim članovima tima za upravljanje projektom gradnje;

- Drugi zadaci koje mu dodijeli Viši voditelj projekta.

Stručnjak za javnu nabavu

Stručnjak za javnu nabavu odgovara za sve aktivnosti povezane sa evaluacijom ponuda u postupcima javnih nabava u okviru Projekta kao i praćenje provedbe Projekta.

Zadaci Stručnjaka za javnu nabavu su sljedeći:

- Sudjelovanje u radu Stručnog povjerenstva za javnu nabavu za sve ostale postupke javne nabave u okviru Projekta za izvođenje radova, pružanje usluga nadzora te uslugu informiranja i vidljivosti;

- Vrši pregled i ocjenu ponuda u svim postupcima javne nabave u okviru Projekt;

- Savjetovanje u slučaju žalbi na dokumentaciju o nabavi odnosno provedeni postupak;

- Izrada dijelova Izvješća koji se odnose na postupke javne nabave za ugovore u okviru Projekta;

- Pružanje podrške Naručitelju kod ex-post komentara nadležnih tijela na dokumentacije o nabavi u sklopu projekta.

Stručnjak za sporove i arbitražu

Naručitelj je za ovu poziciju predvidio stručnjaka iz područja tehničkih znanosti s iskustvom u postupcima rješavanja sporova pred Vijećem za rješavanje sporova po FIDIC pravilima (VRS) kao član vijeća ili predsjedavajući vijeća, budući je iskustvo dosadašnje provedbe sličnih projekata pokazalo da je većina potraživanja i potencijalnih sporova usko vezana za uže tehničko područje. U suradnji sa Stručnjakom za sporove, potraživanja, ad hoc arbitražu sudjeluje po potrebi i Pravni stručnjak koji je član tima  i sudjeluje u savjetovanju iz pravne domene.

S obzirom da FIDIC Inženjer djeluje kao neovisan i objektivan i može donijeti odluku na koju se može žaliti i Naručitelj te ne sudjeluje u postupcima nakon iniciranja spora pred VRS-om, nužno je potrebno da Naručitelj ima odgovarajuću podršku tijekom realizacije ugovora o radovima kod davanja prethodnih odobrenja Inženjeru, u pripremi dokumentacije za potencijalna potraživanjima koja proizlaze iz odredbi FIDIC ugovora.

Stručnjak za sporove i arbitražu imat će konstantan angažman u vidu praćenja i savjetovanja, procjene rizika koji proizlaze tijekom provedbe ugovora, osobito u slučaju mogućnosti potraživanja Izvođača. Također će imati ključnu ulogu ispred tima za upravljanje projektom prilikom najave spora, s time da će u ime Naručitelja djelovati preventivno s ciljem pravovremenih prepoznavanja opasnosti od pojave sporova  i poduzimanja svih potrebnih preventivnih aktivnosti s ciljem umanjenja rizika za interese Naručitelja i Projekta u cjelini. Stručnjak će kontinuirano alociran na Projektu za vrijeme trajanja cijelog Ugovora, uz obvezu prisustva na poziv Naručitelja na lokaciji izvođenja radova, odnosno na lokaciji ureda Naručitelja.

Administrator

Administrator je odgovoran i na raspolaganju je Višem voditelju projekta i ostalim stručnjacima. Navedenima pomaže pri:

- Komunikaciji (pošta, elektronska pošta i telefon) kao centralna osoba za protok komunikacija;

- Organiziranju dokumentacije (tekuće i arhivske) vezane za provedbu projekta prema ISO 9001 sustavu;

- Ukoliko se neka od zaprimljene dokumentacije izdaje na privremenu upotrebu članovima tima za upravljanje projektom gradnje, obavezno je interno vođenje „na revers”, jer ju je potrebno čuvati sljedećih 5 godina u slučaju „ex post” kontrole;

- Stručnjak je na raspolaganju Višem voditelju projekta s kojima usko surađuje kao i ostalim članovima tima za upravljanje projektom gradnje;

- Drugi zadaci koje mu dodijeli Viši voditelj projekta.

# PRATEĆE OSOBLJE I PODRŠKA

Izvršitelj može u izvršenju ugovora angažirati i veći broj stručnjaka uz ograničenje da svakako mora angažirati minimum Stručnjaka koji su traženi dokumentacijom o nabavi (točka 5.1. Projektnog zadatka).

Izvršitelj mora obavijestiti Naručitelja o cjelokupnom osoblju koje namjerava koristiti za izvršenje ugovora (osim Stručnjaka navedenih u točki 5.1. Projektnog zadatka), najkasnije u roku 7 (sedam) dana po potpisu ugovora. Angažman ovih Stručnjaka odgovarat će dinamici provedbe projekta i podložan je odobrenju Naručitelja.

Prateće osoblje i podrška koji su nužni za realizaciju Ugovora, a koje angažira ponuditelj moraju biti uključeni u ponudbenu cijenu. Izvršitelj koji u svom radu koristi uslugu prevođenja, čini to na vlastitu odgovornost. Troškovi prevođenja također moraju biti uključeni u ponudbenu cijenu.

# SADRŽAJI KOJE OSIGURAVA IZVRŠITELJ

Uredske prostore za rad vlastitog osoblja na terenu, razumnog standarda, osigurava Izvršitelj na lokaciji projekta.

Izvršitelj mora osigurati da njegovo stručno osoblje ima odgovarajuću podršku i opremu. Posebice treba osigurati dovoljne administrativne, tajničke i po potrebi prevodilačke kapacitete.

Svi troškovi za opremu te administrativnu i logističku podršku bit će u nadležnosti Izvršitelja i moraju biti uključeni u ponudbenu cijenu:

- svi troškovi koji proizlaze iz aktivnosti njegova osoblja tijekom ugovornog razdoblja, uključujući smještaj, dnevnice, prijevoz, osiguranje itd.;

- automobili, oprema, uredski materijal te hardver i softver;

- svi troškovi komunikacije, uključujući faks, e‐mail, telefon itd.;

- svi troškovi pisanog i usmenog prijevoda te javnobilježnički troškovi;

- sva oprema, instrumenti, usluge i logističku podrška potrebna za provedbu ugovora, te sve troškovi koji nastanu prilikom njegove pripreme dokumenata i nacrta, kopiranja, ispisa, itd.;

- ostalu opremu, instrumente, usluge i logističku podršku potrebnu za provedbu ugovora.

# OPREMA

Nikakva se oprema neće kupovati u ime Naručitelja kao dio ovog ugovora o uslugama ili pak prenijeti na Naručitelja po završetku ovog ugovora.

- ZAHTJEVI IZVJEŠTAVANJA

# OPĆENITO

Izvršitelj će pripremiti i predati sljedeća izvješća:

| Izvješće | Sadržaj | Vrijeme predaje | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjesečna izvješća o napretku projekta | Kako je opisano u točki 6.2. | Ne kasnije od 15 dana nakon završetka svakog mjeseca | Uvjet za provedbu naplate mjesečne privremene situacije. |
| Završno izvješće o ugovoru o vođenju projekta (upravljanju projektom gradnje) | Kako je opisano u točki 6.3. | Nacrt se dostavlja najkasnije 7 dana nakon ovjere zadnjeg Zapisnika o okončanom obračunu po ugovorima o radovima | Uvjet za provedbu naplate okončane situacije. |
| Izvještaj Korisnika o napretku projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava | Kako je opisano u točki 6.4. | Najkasnije 7 dana prije dana podnošenja Zahtjeva za nadoknadom sredstava (maksimalno 1 mjesečno) |  |
| Završno izvješće Korisnika sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava | Kako je opisano u točki 6.5. | Najkasnije 7 dana prije dana podnošenja Završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava |  |
| Izvješća na zahtjev | Kako je opisano u točki 6.6. | Kako je dogovoreno s Naručiteljem |  |
| Izvješća nakon provedbe projekta | Kako je opisano u točki 6.7. | 1 godišnje tijekom razdoblja trajnosti projekta (5 godina) |  |

Izvršitelj mora sastaviti izvješća sukladno gornjoj tablici.

Izvršitelj je u obvezi dobiti potvrdu izgleda i sadržaja redovnih izvješća od strane Naručiteljem.

Izvješća moraju imati sve elemente sukladno zahtjevima kontrolnih tijela i Naručitelja.

Izvješća se šalju Naručitelju na odobrenje. Radna verzija izvještaja dostavit će se elektroničkom poštom u otvorenom obliku (doc format).

Osim navedenih izvješća, Izvršitelj je dužan ažurno pripremati i zapisnike sa sastanaka te iste dostavljati svim sudionicima.

Posebni zahtjevi vezani za izvještavanje u BIM okruženju za Aktivnosti 6 i 7 definirani su u poglavlju „3.2.2.2 Upravljanje BIM okruženjem za Aktivnosti 6 i 7“.

# MJESEČNA IZVJEŠĆA O NAPRETKU PROJEKTA

Tijekom cijelog razdoblja provedbe Projekta, Izvršitelj će Naručitelju podnositi Mjesečne izvještaje o napretku projekta koje predaje najkasnije do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec kao i privremenu situaciju za usluge vođenja projekta (upravljanja projektom gradnje). Izvještaj mora sadržavati prikaz poduzetih aktivnosti od strane Izvršitelja te napredak po svakom od glavnih zadataka Izvršitelja. Osim navedenoga, izvještaj mora sadržavati sve kako je opisano u točki 3.2.2.5. Izvještavanje.

U slučaju neprihvaćanja izvješća od strane Naručitelja, Izvršitelj će o nedostatcima biti obaviješten u roku 3 dana od zaprimanja izvješća. U roku 1 dana od zaprimanja komentara Naručitelja odnosno najkasnije do 20. u mjesecu, ovisno o datumu predaje izvješća, Izvršitelj će dostaviti korigirano izvješće jer će se u protivnom osporiti izdavanje mjesečne privremene situacije.

# ZAVRŠNO IZVJEŠĆE O UGOVORU O UPRAVLJANJU PROJEKTOM

Izvršitelj će dostaviti nacrt Završnog izvještaja 7 nakon ovjere zadnjeg Zapisnika o okončanom obračunu izvedenih radova. Izvještaj će sadržavati pregled svih zadataka Izvršitelja i poduzetih aktivnosti, status provedbe zadataka i zaključke. Osim navedenoga, izvještaj mora sadržavati, u dijelu u kojem je primjenjivo, sve kako je opisano u točki 3.2.2.5. Izvještavanje.

Naručitelj će po primitku nacrta završnog izvještaja Izvršitelju dostaviti komentare i preporuke. Ukoliko u roku 10 dana od dostave nacrta završnog izvještaja Naručitelju Izvršitelj ne primi nikakve komentare i preporuke, smatrat će se da ih nije bilo. Po primitku komentara i preporuka Naručitelja, Izvršitelj će u roku 10 dana izraditi završnu inačicu izvještaja.

# IZVJEŠTAJ KORISNIKA O NAPRETKU PROJEKTA SUKLADNO UGOVORU O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Izvršitelj će dostaviti nacrt Izvještaja Korisnika o napretku projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava najkasnije 7 dana prije dana podnošenja Zahtjeva za nadoknadom sredstava. Izvještaj mora zadovoljiti zahtjeve iz točke 3.2.2.5. Izvještavanje.

# ZAVRŠNO IZVJEŠĆE KORISNIKA SUKLADNO UGOVORU O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Izvršitelj će dostaviti nacrt Završnog Izvještaja Korisnika o napretku projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava najkasnije 7 dana prije dana podnošenja Završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava. Izvještaj mora zadovoljiti zahtjeve iz točke 3.2.2.5. Izvještavanje.

# IZVJEŠĆA NA ZAHTJEV

Naručitelj može od Izvršitelja zatražiti da dostavi specifična izvješća o temama u vezi s provedbom radova. Izvršitelj će na takav zahtjev izraditi traženo izvješće u roku 7 dana ili drugom razumnom roku prema dogovoru s Naručiteljem.

Osim navedenog, Izvršitelj je dužan promptno informirati Naručitelja na dnevnoj bazi o svih važnijim aktivnostima po svakom pojedinom ugovoru.

# IZVJEŠĆA NAKON PROVEDBE PROJEKTA

Izvršitelj je u obvezi jednom godišnje dostaviti nacrt Izvještaja nakon provedbe projekta u razdoblju od pet godina od završnog plaćanja Naručitelju odnosno tijekom razdoblja trajnosti projekta, a sukladno uvjetima o Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

# PREDAJA IZVJEŠĆA

Sva izvješća moraju biti napisana na hrvatskom jeziku te predana ovjerena u 1 tiskanoj kopiji i digitalno putem mail - a.

### Prilog 1: Opis postojećeg stanja CUPOV-a Zagreb

### Opis postojećeg CUPOV-a Zagreb po objektima

Međunarodnim javnim natječajem za dobivanje koncesije za financiranje, planiranje, izgradnju, i upravljanje Centralnim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba provedenim tijekom 1998. god., društvo ZOV d.o.o., kao najpovoljniji ponuđač, dobilo je predmetnu koncesiju na 28 godina.

Izgradnja postojećeg stanja Uređaja odvijala se u dvije osnovne faze. Prva faza obuhvaćala je  izgradnju mehaničkog dijela uređaja (prethodni stupanj pročišćavanja otpadnih voda) s privremenim ispustom u GOK. U drugoj fazi izvela se dogradnja biološkog dijela uređaja i obrada mulja. Druga faza funkcionalno se veže i nastavlja na prvu fazu izgradnje i s njom čini zaokruženi tehničko - tehnološki sustav pročišćavanja.

Slika 1: Lokacija CUPOV-a Zagreb

Građevine koje su bile obuhvaćene prvom fazom izgradnje – Mehanička obrada su slijedeće:

- Priključno okno – na koji se spaja kanal za dovod otpadnih voda Novog Zagreba

- Spojno okno s dovodima – okno u kojem se spajaju svi dovodni cjevovodi i GOK-a s ulaznom crpnom stanicom

- Objekt pužnih crpki s grubom rešetkom – crpna stanica za podizanje dotekle vode, s grubom rešetkom ispred pužnih crpki

- Objekt finih rešetki  – uređaji za odstranjivanje vlaknastih nečistoća iz otpadne vode s dovodnim kanalom

- Objekt pjeskolova  – aerirani pjeskolovi odnosno mastolovi

- Zgrada za strojeve pjeskolova / mastolova – strojarnica pjeskolova/mastolova sa separatorima pijeska, društvenim prostorijama i dr.

- Okno sa mjeračem protoka – magnetsko induktivno mjerenje protoka s uljevnom i izljevnom komorom, spojnim kanalima s objektom pjeskolova/mastolova te s privremenim ispusnim kanalom do GOK-a (privremeno rješenje do izgradnje slijedećih faza)

- Spremnici fekalija – podzemni spremnici za među skladištenje fekalnog otpada

- Biofilter – za pročišćavanje izlaznog zraka iz prostorija kroz koje prolazi otpadna voda ili se obrađuje separirani pijesak

Građevine koje su bile obuhvaćene drugom fazom izgradnje – Biološko pročišćavanje otpadnih voda s obradom mulja su sljedeće:

Dio A:	Biološki dio uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

- Ulazni kanal – dovod vode od pjeskolova/mastolova do razdjelne građevine prethodnih taložnica

- Razdjelna građevina prethodnih taložnica – distribucija vode prema prethodnim taložnicama

- 3 kom prethodnih taložnica - mehaničko odjeljivanje sadržaja otpadne vode koji se mogu sedimentirati, kako bi se rasteretila biološka faza pročišćavanja i zadržale plivajuće tvari

- Crpna stanica primarnog mulja - regulirano odvođenje primarnog mulja iz primarnih taložnika i transport mulja u prethodne zgušnjivače mulja  u uređaju za obradu mulja

- Razdjelna građevina biospremnika - distribucija vode prema biospremnicima

- 4 kom dvostrukih biospremnika - u aerobnoj okolini odvija se mikrobiološka pretvorba i razgradnja organskih spojeva ugljika

- Stanica s puhalima - osigurava se potreban unos kisika za razgradnju spojeva ugljika

- 4 kom– razdjelnih građevina naknadnih taložnica – mješavina otpadne vode i povratnog mulja koja dolazi iz biološkog pročišćavanja jednakomjerno se raspoređuje na pojedine naknadne taložnice

- 12 kom naknadnih taložnica – taloženje mulja koji se nalazi u otpadnoj vodi

- Izlazni kanal sa izlaznim mjernim oknom - registrira izlazne količine iz uređaja za pročišćavanje

- Crpna stanica za visoku vodu s izlaznom građevinom – za slučaj visokih voda u GOK-u koje onemogućuju gravitacijsko istjecanje kompleta količina pročišćene otpadne voda se preko crpne stanice za visoku vodu precrpljuje u GOK

- Trafo-objekt crpne stanice za visoku vodu

- Crpna stanica povratnog mulja - Sakupljeni povratni mulj ponovo vraća u biospremnik uz pomoć crpki

- Trafostanica uz CS povratnog mulja

- Pogonski objekt- smješteni su svi potrebni uređaji i prostorije za upravljanje, nadzor, analitičku obradu i upravljanje CUPOVZ-om

- Višenamjenski objekt – u objektu je  postavljena tehnika doziranja, te se skladište, održavaju i remontiraju strojevi za pogon CUPOVZ-a

- Stanica sa puhalima - smješten je cijeli uređaj s puhalima koji pumpa kisik u susjedni biospremnik biološkog pročišćavanja

Dio B:	Uređaj za obradu mulja

- Objekt za odvodnjavanje mulja - dehidracija se odvija u centrifugama za mulj

- 2 kom prethodnih zgušnjivača mulja sa kanalom za cijevi – primarno zgušnjavanje mulja u statičkim protočnim zgušnjivačima

- 2 kom naknadni zgušnjivača mulja sa kanalom za cijevi - zgušnjavanje primarnog mulja u statičkim protočnim zgušnjivačima

- 4 kom anaerobnih digestora sa tornjem s stubištem - Anaerobno stabiliziranje svježeg mulja u ovalnim bazenima za truljenje sa zapreminom od po 8.840 m³ svaki

- 2 kom spremnika plina - niskotlačni spremnici suhoga plina 3.500 m³

- Plinska baklja – pali se u slučaju dostizanja granične razine punjenja plinskih spremnika.

- Biofilter -Radi izbjegavanja smetnji nastalih uslijed neugodnih mirisa u odlaznom zraku, koji nastaju tijekom provjetravanja raznih dijelova postrojenja, zrak se obrađuje se u središnjem biofiltru

- Deponija mulja – među deponiranje dehidriranog trulog mulja

U obje faze izgradnje  izvedeni su i građevine koje povezuju sve naprijed naveden objekte u funkcionalnu cjelinu kao i građevine koje omogućavaju neometano funkcioniranje CUPOVZ-a:

- povezni cjevovodi

- interne prometnice

- pripadajuća infrastruktura - kanalizacija, voda, struja, plin, telefon, javna rasvjeta

- ograda parcele

- hortikulturno rješenje uređenja okoliša

### Opis postojećeg CUPOV-a Zagreb po tehnološkim cjelinama

CUPOVZ kao jedinstvenu funkcionalnu cjelinu, čine:

- objekti mehaničkog pročišćavanja te

- objekti biološkog pročišćavanja i obrade mulja.

Osnovne građevine postojećeg uređaja za pročišćavanje u sklopu (prethodnog) mehaničkog pročišćavanja su:

Spojno okno, u koje se dovode otpadne vode iz glavnog odvodnog kanala (GOK) te glavnog dovodnog cjevovoda za otpadne vode iz Novog Zagreba. Spojno okno je armiranobetonska monolitna konstrukcija, duljine 10,50 m, širine 9,15 m te dubine 6,40 m.

Objekt s pužnim crpkama (ulazna crpna stanica s automatskom grubom rešetkom), pomoću koje se obavljaju dvije funkcije:

- odvajanje krupnih otpadaka iz otpadne vode pomoću automatske grube rešetke koja je postavljena ispred pužnih crpki te

- podizanje otpadne vode na visinu od cca 7,00 m (od 104,50 m n.m. do 111,60 m n.m.) kako bi u nastavku procesa otpadna voda mogla gravitacijski protjecati kroz sve stupnjeve pročišćavanja.

Sva potrebna strojarska i elektrotehnička oprema smještena je u strojarnici iznad pužnih crpki.

Konstrukcija objekta crpne stanice je monolitna armirano-betonska, duljine 49,00 m, širine 21,50 m i dubine 7,20 m. Sama strojarnica također je izvedena kao monolitna građevina od armiranog betona s toplim krovom izvedenim od trapeznog sendvič lima. Vanjski zidovi su izolirani strukturnom žbukom odnosno oblogom od trapeznog lima. Dimenzije strojarnice jesu: duljina 21,50 m, širina 13, 65 m i visina 10,85 m. Čitava crpna stanica je pokrivena, a zrak se čisti na biofiltru.

Slika 2: Spojno okno i objekt s pužnim crpkama

Osnovni tehnički podaci o objektu s pužnim crpkama dani su u priloženoj tablici.

Tablica 1: Osnovni tehnički podaci o objektu s pužnim crpkama

| Pokazatelj | Mjerna jedinica | Vrijednost |
| --- | --- | --- |
| Sušni dotok | m³/h | 16.500 |
| Kišni dotok | m³/h | 30.510 |
| Broj crpki | kom | 3 + 1 |
| Kapacitet crpke | m3/h | 10.170 |
| Promjer crpke | mm | 3.000 |
| Kut nagiba | ° | 34 |
| Geodetska visina dizanja | m | cca 6,3 |

Zgrada s rešetkama, u kojoj se nastavlja postupak mehaničkog pročišćavanja, u kojem se pomoću finih rešetki odvaja preostali krupniji otpad. Iz krutog otpada prešanjem se odstranjuje voda, a tako sprešan otpad odlaže se u kontejnere za odvoz. Ova zgrada je izvedena kao monolitna građevina od armiranog betona s toplim krovom izvedenim od trapeznog sendvič lima. Vanjski zidovi su izolirani strukturnom žbukom odnosno oblogom od trapeznog lima. Dimenzije objekta su duljina 48,05 m, širina 11,4 m te visina 8,28 m. U zgradi su smještene rešetke sa spiralnim transporterom te preše za pranje otpada. Isprani otpad odlaže se u spremnike koji se odvoze na sanitarno odlagalište. Unutrašnjost zgrade se prozračuje, a otpadni zrak se prije ispuštanja u okoliš čisti na biofiltru. Unutrašnjost zgrade s finim rešetkama prikazana je na slici u nastavku.

Slika 3: Unutrašnjost zgrade s finim rešetkama

Osnovni tehnički podaci o finim rešetkama dani su u priloženoj tablici.

Tablica 2: Osnovni tehnički podaci o finim rešetkama

| Pokazatelj | Mjerna jedinica | Vrijednost |
| --- | --- | --- |
| Broj rešetki | kom | 3 + 1 |
| Maksimalni kišni protok po rešetki | % | 33 |
| Razmak štapova | mm | 10 |
| Širina rešetke | m | 2,8 |
| Kut nagiba | ° | 75 |
| Broj transportera materijala s rešetki | Kom | 2 |

Pjeskolov i mastolov sa strojarnicom, gdje se iz otpadne vode izdvajaju pijesak i masnoće. U strojarnici lociranoj uz pjeskolov i mastolov smješteni su klasirer pijeska, turbo puhala za aeriranje pjeskolova te prostorije za pogonsko osoblje.

Pjeskolov-mastolov je monolitna građevina od armiranog betona duljine 53,00 m, širine 36,60 m te dubine 7,70 m. Strojarnica je monolitna građevina od armiranog betona s toplim krovom izvedenim od trapeznog sendvič-lima. Vanjski zidovi su izolirani strukturnom žbukom odnosno oblogom od trapeznog lima. Dimenzije jesu: duljina 24,00 m, širina 12,00 m te visina 7,00 m. Zgrada s finim rešetkama, aerirani pjeskolov i mastolov i prateća strojarnica prikazani su na slici ispod.

Slika 4: Zgrade s finim rešetkama, aerirani pjeskolov i mastolov i strojarnica

Osnovni tehnički podaci o aeriranom pjeskolovu i mastolovu dani su u tablici u nastavku.

Tablica 3: Osnovni tehnički podaci o aeriranom pjeskolovu i mastolovu

| Pokazatelj | Mjerna jedinica | Vrijednost |
| --- | --- | --- |
| Broj jedinica | kom | 2 |
| Broj pjeskolova | kom | 4 |
| Vrijeme zadržavanja kod sušnog dotoka | min | 13,0 |
| Vrijeme zadržavanja kod kišnog dotoka | min | 7,6 |
| Širina komore pjeskolova | m | 4,0 |
| Dubina pjeskolova Qs/Qk | m | 5,11/5,47 |
| Površina poprečnog presjeka Qs/Qk | m² | 17,9/19,3 |
| Duljina pjeskolova | m | 50,0 |
| Proizvodnja pijeska | l/(st god) | 5,0 |
| Širina komore za isplivavanje masti | m | 2,0 |
| Duljina komore za isplivavanje masti | m | 47,0 |
| Površinsko opterećenje kod sušnog dotoka | m/h | 43,9 |

Uređaj za induktivno mjerenje protoka (MID), koji je izveden kao okno unutar kojeg su dvije cijevi od plemenitog čelika promjera DN 1600. U njemu su instalirani uređaji za induktivno mjerenje protoka (MID) koji služe za mjerenje količine otpadne vode. Konstrukcija okna je monolitna od armiranog betona, duljine 21,30 m, širine 9,30 m i dubine 7,3 m.

Ostale građevine i objekti prethodnog pročišćavanja, osim prethodno navedenih građevina koje su sastavni dio mehaničkog pročišćavanja otpadnih voda, izgrađeni su i drugi objekti koji su potrebni za redovan rad uređaja i to: zgrada sa srednje naponskim postrojenjem, dva spremnika za fekalije, biofilter za obradu otpadnog zraka, ograda i ulazna vrata, ceste, cjevovodi za pitku, oborinsku i tehnološku vodu, instalacijski kanali za opskrbne kablove, plinovod s redukcijskom stanicom, vanjska rasvjeta i dr.

Daljnje građevine postojećeg uređaja za pročišćavanje (u sklopu mehaničkog pročišćavanja) koje su bile izgrađene naknadno, zajedno s građevinama biološkog pročišćavanja, su:

Razdjelna građevina prethodnih taložnika, u kojoj se otpadna voda, koja je prethodno pročišćena, ravnomjerno raspodjeljuje na prethodne taložnike. Prema potrebi otpadna voda se preko objekta razdjelne građevine može voditi direktno do razdjelne građevine biospremnika, bez prethodne obrade u taložnicima.

Razdjelna građevina je izvedena monolitno od armiranog betona. Kružnog je tlocrta, promjera 17,60 m te visine 5,80 m.

Prethodni taložnici, čija je osnovna namjena fizikalnim postupkom taloženja iz otpadne vode ukloniti suspendirane taložive tvari kako bi se rasteretila slijedeća faza biološkog pročišćavanja. Prethodni taložnici su izvedeni monolitno od armiranog betona i kružnog su oblika.

Osnovni tehnički podaci o prethodnim taložnicima dani su u tablici u nastavku.

Tablica 4: Osnovni tehnički podaci o prethodnim taložnicima

| Pokazatelj | Mjerna jedinica | Vrijednost |
| --- | --- | --- |
| Broj taložnika | kom | 3 |
| Volumen | m³ | 2.171 |
| Vrijeme zadržavanja kod sušnog dotoka | h | 1,43 |
| Promjer taložnika | m | 50,0 |
| Dubina vode | m | 4,0 |
| Duljina jedne strane preljeva | m | 146 |
| Opterećenje preljeva kod sušnog dotoka | m³/(m h) | 37,7 |
| Nagib dna | - | 1 : 15 |
| Projektiran sukladno DIN 19552 | - | - |

Slika 5: Prethodni taložnici, razdjelna građevina i biospremnici

Crpna stanica primarnog mulja, koja osigurava odvod primarnog mulja iz prethodnih taložnika do prethodnih ugušćivača mulja u objektima za obradu mulja. Građevina je dijelom monolitna, dijelom zidana građevina od armiranog betona s toplim krovom izvedenim od trapeznog sendvič-lima i vanjskim zidovima izoliranim strukturnom žbukom odnosno oblogom od trapeznog lima. Građevina je četvrtastog oblika i sastoji se od većeg podzemnog dijela i manjeg nadzemnog dijela. Podzemni dio je duljine 11,80 m, širine 8,40 m i dubine 6,50 m. Nadzemni dio je duljine 5,80 m, širine 6,00 m te visine 4,20 m.

Osnovne građevine postojećeg uređaja za pročišćavanje (u sklopu biološkog pročišćavanja) su:

Razdjelna građevina biospremnika, čija je osnovna namjena ravnomjerna raspodjela mješavine aktivnog povratnog mulja i otpadne vode u pojedinačne biospremike. Građevina je izgrađena kao monolitna od armiranog betona, trapeznog tlocrtnog oblika, duljine 28,70 m, širine 29,80 m te visine 4,80 m.

Biospremnici, u kojima se u aerobnoj okolini odvija mikrobiološka pretvorba i razgradnja organskih spojeva ugljika, pri čemu se obavlja vrlo bitan dio pročišćavanja otpadne vode. Za kapacitet od 1,2 milijuna ES izgrađeno je 8 biospremnika u paralelnom radu ukupne zapremnine od 50 096 m³. Biospremnici su monolitne građevine od armiranog betona.

Tablica 5: Osnovni tehnički podaci o biospremnicima

| Pokazatelj | Mjerna jedinica | Vrijednost |
| --- | --- | --- |
| Opterećenje mulja | kg/(kg d) | 0,3 |
| Sadržaj suhe tvari | kg ST/m³ | 3,3 |
| Prostorno opterećenje | kg/(m³ d) | 1,0 |
| Ukupan obujam spremnika | m³ | 50.096 |
| Broj spremnika | kom | 8 |
| Obujam jednog spremnika | m³ | 6 262 |
| Dubina spremnika | m | 5,5 |
| Širina spremnika | m | 16,5 |
| Duljina spremnika | m | 69,0 |
| Specifična proizvodnja viška mulja | kg ST/kg BPK₅ | 0,96 |
| Starost mulja | d | 3,4 |
| Koncentracija kisika u biospremnicima | mg O₂/l | 2,0 |
| Dnevna količina kisika | kg O₂/d | 42.518 |
| Maksimalni satni obujam zraka | N m³/h | 64.620 |
| Srednji satni obujam zraka | N m³/h | 43.619 |
| Broj turbo puhala | kom | 3 |

Stanica s puhalima, u kojoj se za kapacitet od 1.200.000 ES, nalaze tri uređaja s puhalima koji upuhuju potreban zrak pod pritiskom kako bi se održala potrebna količina kisika u biospremnicima. U građevini s puhalima nalaze se također niskonaponski i srednje naponski uređaji i transformatori.

Građevina je zidana, s toplim krovom izvedenim od trapeznog sendvič-lima, a vanjski zidovi su izolirani strukturnom žbukom odnosno oblogom od trapeznog lima. Građevina je duljine 44,40 m, širine 14,30 m i visine 7,40 m.

Razdjelna građevina naknadnih taložnika, u kojoj se mješavina otpadne vode i aktivnog mulja iz biospremnika ravnomjerno raspoređuje u pojedinačne naknadne taložnike. Mješavina otpadne vode i aktivnog mulja se unutar razdjelne građevine penje prema gore i preko razdjelnih pragova se dovodi do pojedinačnih naknadnih taložnika. Za kapacitet od 1.200.000 ES, mješavina otpadne vode i aktivnog mulja dijeli se preko četiri razdjelna objekta na dvanaest naknadnih taložnika.

Razdjelna građevina izvedena je monolitno od armiranog betona. Objekt je kružnog tlocrtnog presjeka, promjera 9,80 m i visine 6,60 m.

Naknadni taložnici, čija je namjena odvajanje aktivnog mulja od pročišćene vode postupkom taloženja te se mulj zgrtačem sakuplja u lijevku u sredini taložnika. Zgrtači mulja u taložnicama neprekidno rade. Za kapacitet od 1.200.000 ES izgrađeno je dvanaest naknadnih taložnika.

Naknadni taložnici su monolitne građevine od armiranog betona kružnog tlocrtnog presjeka. Osnovni tehnički podaci o naknadnim taložnicama dani su u tablici u nastavku.

Tablica 6: Osnovni tehnički podaci o naknadnim taložnicama

| Pokazatelj | Mjerna jedinica | Vrijednost |
| --- | --- | --- |
| Broj taložnika | kom | 12 |
| Suhi dotok po taložniku | m³/h | 1.375 |
| Kišni dotok po taložniku | m³/h | 2.542 |
| Odabrani indeks mulja | ml/g | 100 |
| Površinsko opterećenje kod suhog dotoka | m/h | 0,72 |
| Površinsko opterećenje kod kišnog dotoka | m/h | 1,33 |
| Opterećenje krutinama | l/(m² h) | ≤ 450 |
| Unutarnji promjer taložnika | m | 50,0 |
| Dubina vode na 2/3 staze protoke | m | 4,2 |
| Dubina vode uz rub | m | 3,6 |
| Obujam jednog taložnika | m³ | 8.001 |
| Ukupan obujam | m³ | 96.012 |
| Nagib dna | - | 1 : 10 |
| Omjer povrata vode | - | 0,69 |
| Sadržaj krute tvari povratnog mulja | kg/m³ | 8,8 |
| Opterećenje praga preljeva kod kišnog dotoka | m³/(h m) | 8,6 |

Slika 6: Naknadni taložnici

Crpna stanica za povratni mulj i višak mulja, izgrađena je kako bi se aktivni mulj, koji je u naknadnim taložnicima bio odvojen iz otpadne vode, ponovo vratio u proces biološkog pročišćavanja. Za kapacitet od 1.200.000 ES ugrađene su četiri crpke koje tlače mulj do razdjelne građevine biospremnika. Osim toga su ugrađene i dvije crpke koje višak mulja tlače do objekata za obradu mulja.

Građevina je izvedena monolitno od armiranog betona, duljine 21,30 m, širine 9,30 m i visine 6,70 m.

Okno za induktivno mjerenje dotoka pročišćene vode je građevinski izvedeno kao i okno za induktivno mjerenje dotoka otpadne vode. U oknu se vrši mjerenje količine pročišćene vode pomoću dva induktivna mjerna uređaja od kojih svaki ima promjer DN 1600. Okno je izvedeno monolitno od armiranog betona, duljine 21,30 m, širine 9,30 m i visine 6,80 m.

Crpna stanica za visoku vodu. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda izveden je na razini s koje je moguće slobodno istjecanje pročišćene otpadne vode u glavni odvodni kanal, do razine vode u GOK-u od 104,80 m n.m. U slučaju visokog vodostaja u GOK-u, pomoću automatskog mjerenja razine vode, zatvara se ispusni kanal iz uređaja za pročišćavanje, a pročišćena voda preusmjerava se na objekt crpne stanice za visoku vodu. Crpna stanica sastoji se od sabirne jame u kojoj su ugrađene tri uronjene aksijalne propelerne crpke i jedna dodatna pričuvna crpka. Konstrukcija je monolitna od armiranog betona, duljine 19,20 m, širine 5,50 m i visine 4,80 m.

Osnovni tehnički podaci o crpnoj stanici dani su u tablici.

Tablica 7: Osnovni tehnički podaci o crpnoj stanici

| Pokazatelj | Mjerna jedinica | Vrijednost |
| --- | --- | --- |
| Maksimalni ispust iz uređaja | m³/h | 30.510 |
| Broj crpki | kom | 3 + 1 |
| Kapacitet jedne crpke | m³/h | 12.600 |
| Visina dizanja jedne crpke | m | 3,8 |

Pogonska zgrada, u kojoj se nalazi: centrala za upravljanje cjelokupnim uređajem, uredi, laboratorij, sanitarne i društvene prostorije za pogonsko osoblje te skladišni i arhivski prostor. Građevina je zidana, s toplim krovom izvedenim od trapeznog sendvič-lima, a vanjski zidovi su izolirani strukturnom žbukom odnosno oblogom od trapeznog lima. Građevina je duljine 38,40 m, širine 15,80 m i visine 8,80 m.

Višenamjenska zgrada, u kojoj se nalazi centralno skladište i radionice za održavanje opreme uređaja. Građevina je zidana, s toplim krovom izvedenim od trapeznog sendvič-lima, a vanjski zidovi su izolirani strukturnom žbukom odnosno oblogom od trapeznog lima. Građevina je duljine 46,30 m, širine 14,80 m i visine 7,20 m.

Ostali objekti biološkog pročišćavanja otpadnih voda. Osim prethodno opisanih građevina, u sklopu biološkog pročišćavanja nalaze se i sljedeći bitni objekti: dvije trafostanice, šest okana za mjerenje i regulaciju povratnog mulja, dvije crpne stanice za onečišćenu vodu, dovodni i odvodni kanali, ograde, ceste, podzemni tehnološki cjevovodi, cjevovodi za oborinsku vodu, crpna stanica i mreža kanala za tehnološku vodu, instalacijski kanali za kablove, plinske vodove, vanjsko osvjetljenje i dr.

Osnovne građevine postojećeg uređaja za pročišćavanje (u sklopu obrade mulja) su:

Prethodni ugušćivači mulja. Primarni mulj iz prethodnih taložnika podiže se pomoću crpke za primarni mulj u dva prethodna ugušćivača mulja. Ovdje se odvija ugušćivanje primarnog mulja na način da se količina suhe tvari od ulaznih cca 4% poveća na cca 6,5%. Zgusnuti primarni mulj se pomoću pužnih crpki odvodi u spremnik za sirovi mulj.

Prethodni ugušćivači su monolitne građevine od armiranog betona kružnog tlocrtnog presjeka. Osnovni tehnički podaci o prethodnim ugušivačima dani su u priloženoj tablici.

Tablica 8: Osnovni tehnički podaci o prethodnim ugušivačima

| Pokazatelj | Mjerna jedinica | Vrijednost |
| --- | --- | --- |
| Količina mulja | kg ST/d7 | 79.731 |
| Obujam mulja | m³/d7 | 1.993 |
| Vrijeme zadržavanja | d | 2,2 |
| Krute tvari u dotoku | kg/m³ | 40,0 |
| Krute tvari u ispustu | kg/m³ | 65 |
| Broj ugušćivača | kom | 2 |
| Obujam jednog ugušćivača | m³ | 2.171 |
| Promjer jednog ugušćivača | m | 24,0 |
| Dubina punjenja ugušćivača | m | 4,4 |
| Preljevna muljna voda | m³/d7 | 766 |

Spremnici za truljenje (digestiju) mulja. Primarni mulj i višak mulja stabiliziraju se u spremnicima za truljenje mulja (digestorima) anaerobnim mezofilnim postupkom truljenja (digestije) pri temperaturi od cca 37oC. Pri tome nastaje bioplin koji se u blok elektrani koristi za proizvodnju termičke i električne energije. Ta energija se ponovo koristi u procesu pročišćavanja. Za kapacitet uređaja od 1,2 milijuna ES izgrađena su četiri digestora.

Konstrukcija digestora je monolitna od prednapregnutog armiranog betona jajolikog oblika. Toplinska izolacija od mineralne vune izvedena je po cijelom oplošju fasada digestora. Fasada digestora je u obliku krnjeg stošca, izrađena od aluminijskih kazeta postavljenih na čeličnu pod konstrukciju. Osnovni tehnički podaci o digestorima dani su u tablici.

Tablica 9: Osnovni tehnički podaci o digestorima

| Pokazatelj | Mjerna jedinica | Vrijednost |
| --- | --- | --- |
| Količina mulja u dotoku | kg/d7 | 96.000 |
| Dio organskog mulja | kg/d7 | 67.200 |
| Dio anorganskog mulja | kg/d7 | 28.800 |
| Ukupan obujam mulja u dotoku | m³/d7 | 1.477 |
| Odabrano vrijeme zadržavanja | d | cca 18,0 |
| Ukupan obujam digestora | m³ | cca 35.360 |
| Broj digestora | kom | 4 |
| Obujam jednog digestora | m³ | cca 8.840 |
| Organsko prostorno opterećenje | kg org ST/m³ | 1,9 |
| Količina organskog mulja u ispustu | kg/d7 | 33.600 |
| Količina anorganskog mulja u ispustu | kg/d7 | 28.800 |
| Ukupna količina mulja u ispustu | kg/d7 | 62.400 |
| Ukupan obujam mulja u ispustu | m³/d7 | 1.477 |
| Temperatura u digestorima | °C | 37 |

Naknadni ugušćivači mulja. Dva naknadna ugušćivača služe u prvom redu za naknadno ugušćivanje digestiranog mulja. Digestirani mulj, naknadno zgusnut u ovim objektima, odvodi se u objekt za odvodnjavanje mulja gdje se odvodnjavanje ili dehidracija mulja vrši centrifugiranjem. Naknadni ugušćivači mulja su u monolitnoj izvedbi od armiranog betona kružnog tlocrtnog oblika. Osnovni tehnički podaci o naknadnim ugušivačima dani su u tablici.

Tablica 10: Osnovni tehnički podaci o naknadnim ugušivačima

| Pokazatelj | Mjerna jedinica | Vrijednost |
| --- | --- | --- |
| Vrijeme zadržavanja | d | 2,2 |
| Ukupan obujam ugušćivača | m³ | 4.342 |
| Kruta tvar u dotoku | kg/m³ | 42,5 |
| Kruta tvar u ispustu | kg/m³ | 45,0 |
| Broj ugušćivača | kom | 2 |
| Obujam jednog ugušćivača | m³ | 2.171 |
| Dubina punjenja ugušćivača | m | 4,4 |
| Promjer ugušćivača | m | 24,0 |
| Preljevna muljna voda | m³/d7 | 82 |
| Količina mulja u ispustu | m³/d7 | 1.395 |

Objekti za odvodnjavanje (dehidraciju) mulja. Zgrada objekata za odvodnjavanje mulja izvedena je na tri etaže. Zgusnuti digestirani mulj se postupkom centrifugiranja dehidrira s početnih cca 4,5% sadržaja suhe tvari na cca 32-33% sadržaja suhe tvari. Pri ovom postupku dodaju se sredstva za flokulaciju, tzv. polimeri.

U zgradi za odvodnjavanje mulja nalaze se sljedeći uređaji:

- četiri uređaja za centrifugiranje kao i uređaj za doziranje vapna;

- centralna kotlovnica za sustav grijanja;

- tlačni uguščivač za strojno ugušćivanje mulja, uređaj za kondicioniranje bioplina, blok elektrana za energetsko iskorištavanje bioplina te kontejneri za prihvat dehidriranog i gašenim vapnom kondicioniranog mulja,

- uređaj za doziranje sredstava za flokulaciju i za doziranje FeCl3 u cilju smanjenja sadržaja H2S u bioplinu, crpke za sirovi mulj te izmjenjivač topline s crpkama za zagrijani mulj.

Konstrukcija zgrade je monolitna od armiranog betona, s toplim krovom izvedenim od trapeznog sendvič-lima, dok su vanjski zidovi izolirani strukturnom žbukom odnosno oblogom od trapeznog lima. Dimenzije zgrade jesu duljina 33,30 m, širina 33,30 m te visina 18,20 m.

Osnovni tehnički podaci o strojnoj dehidraciji mulja dani su u tablici u nastavku.

Tablica 11: Osnovni tehnički podaci o strojnoj dehidraciji mulja

| Pokazatelj | Mjerna jedinica | Vrijednost |
| --- | --- | --- |
| Dnevno vrijeme rada | h/d | 8,5 |
| Broj centrifuga | kom | 3 + 1 |
| Ukupan obujam mulja u dotoku | m³/d7 | 1.395 |
| Kapacitet centrifuge | m³/h | 55 |
| Maksimalni protok krute tvari po stroju | kg ST/h | cca 1.400 |
| Krute tvari u ispustu | kg/m³ | ≥ 300 |
| Obujam mulja u ispustu | m³/d7 | cca 210 |
| Ukupna instalirana snaga | kW | 360 |

Ostali objekti. Osim prethodno navedenih objekata, u području obrade mulja nalaze se sljedeći objekti nužni za redovan rad uređaja: dva spremnika za bioplin, uređaj s plinskom bakljom, biofilter za obradu izlaznog zraka, plinska redukcijska stanica, spremnici za vapno, toranj između digestora, ceste, cjevovodi za procjednu, oborinsku i tehnološku vodu, crpna stanica za tehnološku vodu, instalacijski kanali za kablove, vanjska rasvjeta i dr.

Gradilište ima definiciju prema Uvjetima Ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja, prvo izdanje 1999. (tzv. FIDIC Crvena knjiga) odnosno sukladno Uvjetima ugovora o projektiranju i građenju prema projektima Izvođača, prvo izdanje 1999. (tzv. FIDIC Žuta knjiga).

„Gradilište“ je mjesto na kojem se izvode Stalni radovi i na koje treba isporučiti Postrojenje i Materijal, kao i svako drugo mjesto koje je navedeno Ugovorom da čini dio Gradilišta.